## 2019年
勐海县2020年20项重大项目推进情况
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 项目性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目计划 开工时间 | 项目计划 竣工时间 | 项目 总投资 | 2020年预计投资 | 1-7月实际完成投资 | 项目进展情况 | 备注
| 合计（20项） | [8 empty] | 2189277 | 340600 | 169266
| 一、交通(2项) | [8 empty] | 1003200 | 105000 | 64000
1 | 景洪至打洛高速公路（勐海段） | 钢 图 | 县交通运输局 县林业和草原局 县自然资源局 勐 海 镇人民政府 格朗和乡人民政府 勐 宋 乡人民政府 | 余俊锋 马 杰 黄 勇 岩 章 洪成文 李伟华 | 新建 | 项目全长54公里，高速公路，沥青路面，路基宽24米 | 2016-2020 | 2016.11 | 2020.12 | 930000 | 100000 | 64000 | 已完成：景洪至勐海段已开工建设，截至目前该项目累计完成投资56.45亿元，占概算总投资93.17亿元的 60.59%，其中勐海段已累计完成23.07亿元，占49.77亿元的46.35%。二期勐海至打洛段，本项目已列入国高网。
2 | 西双版纳州旅游西环线公路工程 | 钢 图 | 县交通运输局 | 余俊锋 | 新建 | 三级公路，全长52公里。 | 2020-2022 | 2020.11 | 2022.12 | 73200 | 5000 | 0 | 已完成：项目已于6月立项批复。未完成：项目资金落实后即可开工。
| 二、水利（2项） | [8 empty] | 28032 | 9000 | 3650
3 | 曼彦水库建设项目 | 岩坎兴 | 县水务局 县搬迁安置办 公室 打洛镇人民政府 | 蔡兴仁 师 文 岩温扁 | 新建 | 新建小（一）型水库大坝枢纽、输水洞、溢洪道及配套渠系工程。总库容377万立方米。 | 2019-2023 | 2019.12 | 2023.6 | 18446 | 5000 | 950 | 已完成：该项目奠基仪式于2017年12月29日举行。现已完成可研报告批复、导流输水隧洞专题报告的审查、水资源论证的批复和淹没区、枢纽区以及道路的征地测量工作；项目环评报告、防洪影响评价报告和水保专题报告已完成批复；用地预审已取得预审意见，同步开展项目林业的相关专题报告的编制；建设征地与移民安置规划报告已完成审查，并于3月5日得到批复。导流输水隧洞标、勘察设计标、监理标和质检标的招标工作全部完成，2月25日举行了开工仪式，导流输水隧洞及临时工程已进场施工。正在开展：三通一平工作及其他前期工作。未完成：5月21日在昆明进行了曼彦水库初步设计报告的审查，现待批复。
4 | 勐遮镇集镇供水改扩建建设项目 | 岩坎兴 | 县水务局 勐遮镇人民政府 黎明农场管委会 | 蔡兴仁 谭忠明 王子能 | 改建 | 水处理厂改扩建及供水管网改造，设计日供水量10000立方米。 | 2019-2020 | 2019.03 | 2020.12 | 9586 | 4000 | 2700 | 已完成：勐遮镇集镇供水处理厂基本完成建设。原输水管网完成100%，已实现供水。正在开展：正在进行配水管网建设及村级一户一表安装，配水管道施工完成48%。
| 三、社会事业（2项） | [8 empty] | 62630 | 32500 | 46483
5 | 普通高中建设项目 | 岩坎兴 | 县教体局 | 朱莲花 | 新建 | 1.勐海县第二中学建设项目：总建筑面积61252平方米，教学及辅助用房、行政管理及教研用房、后勤及生活用房、配套设施等。 2.勐海县一中建设项目：勐海县第一中学教学楼及学生宿舍建设项目。 | 2019-2021 | 2019.12 | 2021.12 | 37630 | 12500 | 29300 | 已完成：一是二中共计11个单体，其中主体全部封顶生活区完成砖砌体，屋面施工已完成,外墙保温施工已完成，水电完成60%，墙地砖铺贴完成60%，乳胶漆天棚面漆施工，楼梯栏杆主架、钢质门、铝合金窗框安装已全部完成。二是二中附属工程，①围墙抹灰完成80%，盖瓦完成70%；②大门一层浇筑完成，二层钢筋模板安装；③看台、篮球场钢构加工；④厕所、器材室、发电机房主体钢筋模板制安装；⑤门卫室屋面浇筑完成；⑥室外给排水管、雨污水管完成30%、运动场基层施工完成95%；⑦室外回填土方完成80%。三是一中学教学楼（6层），内外墙涂料施工85%，墙地面砖施工90%，楼梯扶手栏杆安装，屋面盖瓦90%；外墙装修及屋面造型施工，电梯已安装完成。未完成：一中、二中项目预计8月竣工。
6 | 勐海县中医医院整体搬迁建设项目 | 岩坎兴 | 县卫健局 | 许 昊 | 新建 | 建设总面积47516.44㎡,包括门诊综合楼、住院楼和后勤综合服务中心。 | 2019-2021 | 2019.12 | 2021.12 | 25000 | 20000 | 17183 | 已完成：一期整体搬迁建设项目于2020年4月10开工建设，工程进度已完成32%；二期门诊综合楼建设项目项目于2018年9月21日开工建设，工程进度已完成85％，预计2020年11月完工；正在开展：三期医疗养老区建设项目，已完成四个要件，该项目正在争取纳入规划当中。
| 四、农业（1项） | [8 empty] | 147587 | 20000 | 17000
7 | 云天化集团勐海香米全产业链建设项目 | 岩坎兴 | 县农业农村局 勐遮镇人民政府 黎明农场管委会 | 许伟华 谭忠明 王子能 | 新建 | 该项目总占地面积69108.96平方米，总建筑面积44676.9平方米，主要建设水稻繁育基地、种植基地、大米加工产业园、文化和旅游产业。 | 2020-2021 | 2020.01 | 2021.12 | 147587 | 20000 | 17000 | 已完成：水稻繁育基地一期和大米加工产业园建设项目主体结构建设已完成，正在安装设备并调试，计划8月下旬试生产。
| 五、特色小镇 （2项） | [8 empty] | 469000 | 60000 | 15800
8 | 勐巴拉雨林小镇建设项目 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局 | 杨云辉 | 新建 | 建设勐巴拉大健康产业的先导示范、勐巴拉六国风情水镇商业街、帐篷酒店、停车场、旅游观光巴士线路，电瓶车线路，山地自行车线路等基础设施建设。2019年计划实施项目为：1.勐巴拉雨林小镇素可泰养心园一期；2.勐巴拉雨林小镇素可泰养心园二期；3.勐巴拉雨林小镇六国迷城项目；4.勐巴拉雨林小镇风情客栈；5.勐巴拉雨林小镇勐兴大道；6.勐巴拉雨林小镇勐巴拉大道；7.勐巴拉雨林小镇金谷园影视基地；8.勐巴拉雨林小镇民族风情布朗寨。 | 2016-2020 | 2016.12 | 2020.12 | 435000 | 50000 | 4300 | 已完成：勐兴大道已开工实施，帐篷酒店、停车场、旅游观光巴士路线、电瓶车路线已经投入使用。正在开展：六国迷城项目正在建设中、勐巴拉雨林小镇素可泰养心园一期已经进入收尾阶段。未完成：勐巴拉雨林小镇金谷园影视基地已经建成但还未投入使用。勐巴拉雨林小镇风情布朗寨准备商家进驻。
9 | 沙河小镇 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局 | 杨云辉 | 新建 | 项目包括沙河小镇水街一期一组团、二组团，总建筑面积85488.8平方米。 | 2019-2021 | 2019.12 | 2021.05 | 34000 | 10000 | 11500 | 正在开展：沙河小镇水街一期正在施工中，现已完成工程量的40%；水街二期和水岸华庭正在进行项目报建。一组团项目手续已齐全，完成基础筏板，主体建设1-6层正在施工，其中部分楼栋已封顶。
| 六、市政设施 （1项） | [8 empty] | 35700 | 14100 | 0
10 | 勐海县市政道路及基础配套设施建设 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局勐海工业园区 | 杨云辉 宿俊海 | 新建 | 1.工业园区：勐海工业园区西片区道路及基础配套设施建设； 2.县城区：勐海县老城区沿河路提升改造项目、勐海县老城区老城区景管路、勐海县老城区老城区景养路、勐海县景管路（曼扫桥~曼扫村）道路工程。 | 2020-2021 | 2020.06 | 2021.06 | 35700 | 14100 | 0 | 已完成：一是工业园区西片区道路工程已完成项目前期工作；二是景管路（曼扫桥~曼扫村）已完成招投标，正在协调开展给水管网迁改工作;三是老城区景管路完成可研、环评、规划、用地、水保、地勘，正在开展初步设计编制工作；四是老城区景养路、沿河路已完成可研、环评、规划、用地、水保、地勘，已取得初步设计批复，施工图设计已完成。 | 待落实项目资金后才能实施。
| 七、房地产（5项） | [8 empty] | 338957 | 70000 | 15983
11 | 傣家印象建设项目 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局 | 杨云辉 | 新建 | 本项目占地面积44477.7平方米，总建筑面积221318.26平方米(地上建筑面积177441.19平方米，地下建筑面积为43715.61平方米，其它161.46平方米） | 2020-2022 | 2020.01 | 2022.12 | 50000 | 10000 | 2650 | 已完成：该项目分4个组团建设，目前，一组已完成施工面积约18778㎡：其中一栋8527㎡、二栋浇筑至十层面积8343㎡、三栋浇筑地上一层面积1908㎡。未完成：三个组团未动工。
12 | 西双版纳勐海莎湾纳冠三期建设项目 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局 | 杨云辉 | 新建 | 该项目占地面积76773.42平方米，总建筑面积379625.77平方米，主要建设住宅、商业及综合用房，以及相应的停车位、绿化、道路、供电、消防、给排水等基础和配套设施。 | 2020-2021 | 2020.01 | 2021.12 | 46023 | 10000 | 3138 | 已完成：项目建设分3个组团进行，一组团1、3、4栋主体已封顶，5栋主体完成13层板面，6栋主体完成15层，7栋主体完成14层，8栋主体完成12层。未完成：其余2个组团未开工。
13 | 浩宇大城三期第三组团建设项目 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局 | 杨云辉 | 新建 | 该项目占地面积36622.21平方米，总建筑面积174344平方米，主要建设内容为住宅、商业用房及基础配套设施。 | 2020-2022 | 2020.01 | 2022.12 | 46604 | 10000 | 2995 | 已完成：土地、规划及施工许可证等前期报建手续工作已完成。正在开展：预售许可证正在申报资料。
14 | 勐海工业园区雅戈尔商住项目一期建设项目 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局勐海工业园区 | 杨云辉 宿俊海 | 新建 | 该项目总占地面积40354.99平方米，总建筑面积53927平方米。 | 2020-2021 | 2020.08 | 2021.12 | 100000 | 20000 | 0 | 已完成：公司已取得了房地产四级核定资质、土地手续办理、项目立项批复、规划设计的条件；完成了水保方案及批复、岩土勘探、前期土地开挖工作。
15 | 盛世花园建设项目 | 杨佛海 | 县住房和城乡建设局 | 杨云辉 | 新建 | 占地面积59274平方米，建筑面积260000平方米 | 2019-2022 | 2019.12 | 2022.12 | 96330 | 20000 | 7200 | 已完成：项目分2个组团建设，一组团5#楼完成14层，6#楼完成14层，7#楼完成10层，13#楼完成14层，15#楼完成10层，地下室基础工程与2#3#楼土方已开挖。未完成：二组团未开工。
| 八、工业（5项） | [8 empty] | 104171 | 30000 | 6350
16 | 勐海工业园区中小企业孵化园建设项目 | 杨佛海 | 勐海工业园区 | 宿俊海 | 新建 | 该项目占地面积350亩，建设25万平方米标准厂房及相关配套设施。 | 2020-2022 | 2020.06 | 2022.12 | 58000 | 5000 | 0 | 正在开展：前期工作。
17 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司二期建设项目 | 杨佛海 | 县科学技术和工业信息化局 勐海工业园区 | 李建海 宿俊海 | 新建 | 占地面积65434.68平方米 | 2018-2020 | 2018.12 | 2020.12 | 20000 | 10000 | 3600 | 正在开展：有序施工中，车间的砌砖、地平已完成，宿舍楼和办公楼已完成砌砖、水电、楼板浇筑，四合院水池一层，二层，三层完成，内外墙钢架已拆除，正在做四合院地基基础工作，一号、二号仓库中间道路，水沟延伸至二期大门道路浇筑完成，现平整宿舍区，生茶、红茶道路，浇筑水沟。
18 | 勐海县福安隆茶业有限公司茶厂建设项目 | 杨佛海 | 县科学技术和工业信息化局 勐海工业园区 | 李建海 宿俊海 | 新建 | 总占地面积20000.97平方米，总建筑面积20173.21平方米。 | 2020-2021 | 2020.06 | 2021.12 | 7405 | 5000 | 1000 | 已完成：厂房第二层已浇灌，办公楼、食堂、宿舍已完成基础（做到正负零）。
19 | 勐海福今茶业有限责任公司年产200吨茶叶精深加工项目 | 杨佛海 | 县科学技术和工业信息化局 勐海工业园区 | 李建海 宿俊海 | 新建 | 建设茶叶加工厂20000平方米、办公楼2000平方米、宿舍楼3000平方米、食堂1000平方米、其他附属建设1500平方米。 | 2020-2023 | 2019.06 | 2023.12 | 7500 | 5000 | 900 | 已完成：1号、2号厂房已封顶。正在开展：进行室内装修，已装修完成40%。
20 | 勐海晋德茶厂建设项目 | 杨佛海 | 县科工信局 工业园区 | 李建海 宿俊海 | 新建 | 占地面积32589.02平方米，总建筑面积32807.78平方米。 | 2019-2021 | 2019.11 | 2021.12 | 11266 | 5000 | 850 | 已完成：累计完成投资4200万元，完成总投资11266万元的37.3%。2#楼二层梁板内架、模板已完成50%，2#楼基础回填已完成60%，3#楼基础土方开挖、基础垫层已完成50%，5#楼桩基已完成。