## Sheet2
建设工程施工安全限期整改通知书
海建质安字〔2024〕第 004号
（单位名称）： | 勐海县建筑工程公司
西双版纳州住房和城乡建设局质量安全检查组于2024年1月9日检查发现，由你单位负责的西双版纳福益德茶业有限公司茶业工厂建设项目工程存在以下问题：
存在问题：1.未按要求填写安全日志。 2.未执行安全“三件套”政策。 3.高支模、塔吊安装等危大工程无验收资料。 4.卸料平台未按编制的危大工程专项施工方案施工。 5.监理实施细则中缺少临时用电、高支模等专项内容。 6.三级配电箱内私搭乱接。 7.施工临时用电未采用电缆，随地敷设。 8.电梯井临边防护不到位，且未设置安全平网等水平防护措施。 9.部分临边洞口防护缺失，临边防护栏杆搭设不规范10.脚手架连墙件数量不足，未拉结在主节点处，安全平网设置数量不足。 11.塔吊在吊装作业时无持证司索工、信号工配合作业。 12.安全通道搭设不规范。 13.现场搭设的钢管楼梯搭设不规范。
现要求建设、施工、监理单位对整个项目进行安全隐患排查，责令你单位对存在问题于2024年1月16日前改正或解决，并将由建设、施工、监理单位签字盖章的整改报告报我局质量安全监管股审核。（注：附隐患问题整改前后对比照片）
签发人（签字）：
安全监督机构（盖章）:
年 月 日
建设单位（签收）： |  | 施工单位（签收）：
监理单位（签收）：
年 月 日
备注：本单一式四份，安全监督机构和建设、施工、监理单位各一份。