## 汇总
勐海县2012年保障性住房建设进展情况统计表
填报单位（盖章）：勐海住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 单位：万元 |  | 2013-06-30
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建筑面积（㎡） | 套数（套） | 计划总投资 | 累计完成投资 | 前期手续办理情况 | 已开工情况(套) | [5 empty] | 在建楼层(层) | 未开工情况(套) | 备注
[8 empty] | 小计 | 场地平整 | 基础开挖 | 主体施工 | 主体完工 | 竣工
1 | 廉租住房 | 勐海县(廉租房) | 68000 | 1360 | 10200 | 6932 |  | 1360 |  | 239 | 170 | 951 |  |  |  | 已竣工951套，安排入住 780套
2 | 公共租赁住房 | 勐海县（公租房） | 10000 | 200 | 1500 | 479 |  | 200 |  | 200
0
0
| 合 计 |  | 78000 | 1560 | 11700 | 7411 |  | 1560 |  | 439 | 170 | 951 |  |  |  | 完成投资额的63%

## 2012年廉租房
勐海县2012年新建廉租房建设进展情况统计表
填报单位（盖章）：勐海县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 单位：万元 |  | 填报时间： 2013年6月30日
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建筑面积（㎡） | 套数（套） | 计划总投资 | 累计完成投资 | 前期手续办理情况 | 已开工情况(套) | [5 empty] | 在建楼层（层） | 未开工情况(套) | 备 注
[8 empty] | 小计 | 场地平整 | 基础开挖 | 主体动工 | 主体完工 | 竣工
1 | 勐海廉租房 | 祥和小区 | 10500 | 210 | 1575 | 651 | 正在办理前期手续 | 210 |  | 210 | [5 empty] | 基础施工
2 | 黎明农场廉租房 | 广门生产队 | 4700 | 94 | 705 | 589 | 正在办理前期手续 | 94 |  | 2 | 6 | 86
3 | 黎明农场廉租房 | 凤凰生产队 | 6800 | 136 | 1020 | 736 | 正在办理前期手续 | 136 |  | 6 | 27 | 103
4 | 黎明农场廉租房 | 景真生产队 | 12150 | 243 | 1815 | 1270 | 正在办理前期手续 | 243 |  | 12 | 17 | 214
5 | 黎明农场廉租房 | 勐阿生产队 | 8000 | 160 | 1200 | 812 | 正在办理前期手续 | 160 |  |  | 31 | 129
6 | 黎明农场廉租房 | 打洛生产队 | 8450 | 169 | 1268 | 842 | 正在办理前期手续 | 169 |  |  | 20 | 149
7 | 黎明农场廉租房 | 星火生产队 | 9350 | 187 | 1402.5 | 992 | 正在办理前期手续 | 187 |  |  | 21 | 166
8 | 黎明农场廉租房 | 黎明 | 4150 | 83 | 630 | 486 | 正在办理前期手续 | 83 |  | 3 | 24 | 56
9 | 黎明农场廉租房 | 黎明 | 1400 | 28 | 210 | 189 | 正在办理前期手续 | 28 |  |  | 14 | 14
10 | 黎明农场廉租房 | 黎明 | 1300 | 26 | 195 | 195 | 正在办理前期手续 | 26 |  |  | 4 | 22
11 | 黎明农场廉租房 | 黎明 | 1200 | 24 | 180 | 170 | 正在办理前期手续 | 24 |  | 6 | 6 | 12
| 合 计 |  | 68000 | 1360 | 10200.5 | 6932 |  | 1360 |  | 239 | 170 | 951

## 2012年公租房
勐海县2012年新建公租房建设进展情况统计表
填报单位（盖章）：勐海县住房和城乡建设局 | [9 empty] | 单位:万元 填报时间:2013年6月30日
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建筑面积（㎡） | 套数（套） | 计划总投资 | 累计完成投资 | 前期手续办理情况 | 已开工情况(套) | [5 empty] | 在建楼层(层) | 未开工情况(套) | 备注
[8 empty] | 小计 | 场地平整 | 基础开挖 | 主体动工 | 主体完工 | 竣工
1 | 勐海县公租房 | 祥和小区 | 10000 | 200 | 1500 | 479 | 正在办理前期手续 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 基础施工
| 合 计 |  | 10000 | 200 | 1500 | 479 |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 0