勐 海 县 财 政 局

文件

勐海县人民政府扶贫开发办公室

胡茂琴

玉儿嫩                                        签发人：                                                马  杰

海财联请〔2017〕2号                 签发人：

勐海县财政局 勐海县人民政府扶贫开发办公室

关于上报《勐海县2016年财政涉农资金

统筹整合使用方案》的请示

勐海县人民政府：

根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）及《中共云南省委办公厅关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案的通知》（云厅字〔2016〕20）精神及上级相关要求，勐海县财政局会同勐海县扶贫办研究制定了《勐海县2016年财政涉农资金统筹整合使用方案》，现上报。

请予审定，如无不妥，请批准执行，并报上级财政和扶贫部门备案。

附件：勐海县2016年财政涉农资金统筹整合使用方案附表

勐海县财政局           勐海县人民政府扶贫开发办公室

2017年3月25日

联系人及电话：县财政局  李武伟  5122007

县扶贫办  王小华  5129711

勐海县2016年财政涉农资金统筹整合

使用方案

为进一步加强财政涉农资金的统筹整合使用，不断提高财政涉农资金使用效益，集中财力用于脱贫攻坚和解决贫困地区突出问题，根据中央、省、州相关涉农统筹整合意见和方案，结合勐海脱贫攻坚工作实际，特制定本方案：

一、编制依据

本方案的编制依据为《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案的通知》（云厅字〔2016〕20号）、《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案的通知》和《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室<关于印发勐海县统筹整合使用财政涉农资金试点方案>的通知》、《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县统筹整合使用财政涉农资金管理办法>的通知》等文件。

（一）指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神、深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我省脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，履行贫困县统筹整合使用财政涉农资金的权力和责任，提高财政涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。

（二）统筹目标：通过统筹整合激发全县内生动力，支持全县围绕突出问题，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，提高资金使用精准度和效益，力争2016年完成脱贫攻坚目标。

（三）基本原则：一是科学规划，突出重点。坚持规划引领，紧紧围绕全县扶贫攻坚工作，针对开展扶贫攻坚工作的薄弱环节，开展财政涉农资金统筹整合工作。二是精准使用，促进发展。资金使用要精确瞄准建档立卡贫困人口，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件。统筹整合财政涉农资金的政策、制度以及具体措施的制定，以调整优化农业产业结构，提高涉农资金使用效益，保障集中资源打赢脱贫攻坚战为出发点和落脚点。

二、目标任务

以习近平总书记“一个希望、三个着力”的重要指示为指引，以建档立卡扶贫对象为核心，以精准扶贫、精准脱贫为根本，全面实行精准扶贫攻坚，全力推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，打好攻坚战，为我县全面建成小康社会奠定坚实基础。结合我县脱贫攻坚项目实施和资金管理办法，以及全县2016年财政涉农整合资金情况，对拟安排的项目确保达到以下目标：

一是基础设施建设类项目。1、阵地建设要达到消除农村（农场）“三空”为重点，在2017年实现全县活动场所全覆盖，消除活动场所“空无”村，真正实现基层两级活动场所做到“人常在、门常开、事常办、活动常开展”的项目建设目的。2、农村公路建设要达到脱贫指标为“道路硬化到村”，退出标准为“县城、乡镇到行政村通硬化道路，且危险路段有防护措施”。3、卫生建设要完成卫生室项目达标建设。4、文化体育建设要达到18个贫困村的文化活动阵地齐全的目标。5、引水灌溉项目是为解决农田引水灌溉渠道年久，建筑材料简易，抗冲击力差，洪水冲毁，无法正常运行，达到村组309亩水田灌溉用水，恢复农田使用，提升粮食产量，为贫困户的增收致富奠定坚实基础。6、直过民族脱贫攻坚试点村的建设要按照直过民族精准脱贫攻坚试点方案的要求推进，确保我县四个直过民族如期脱贫。对布朗山乡曼班三队、章家四队的基础设施，村容村貌、村寨环境的绿化、亮化、净化得到完善。

二是易地搬迁类项目。易地扶贫搬迁项目的目标要解决我县住房达不到“遮风避雨，房屋结构体系整体基本安全”非易地搬迁建设立卡D级危房改造。

三是教育脱贫类项目。教育脱贫项目是为推进义务教育均衡验收工作，达到国家级评估验收标准，全力完善学校基础设施、设施设备、配套设施等建设，同时解决贫困乡学前幼儿的入园需求，改善贫困乡教育条件建设、完善基础设施建设，提高学前幼儿办园条件。

四是产业发展类项目。根据资金统筹整合情况只实施一项产业发展类项目，对勐宋乡糯有村电网改造项目导致贫困户青苗毁损给予补助，以减少贫困户收入损失。

五社会保障兜底补助类项目。1、城乡居民医疗保险补助是对2016年参保困难的建档立卡贫困人口给予补缴，对2017年的给予预缴，确保参合（率）达100%的目标。2、养老保险补助是对未享受养老保险待遇的建档立卡贫困人员给予享受养老保险补助，确保年末全县贫困户口年人均可支配收入稳定超过国家扶贫吃穿不愁的标准。

三、工作措施

（一）组织保障扎实到位

要成立勐海县统筹整合财政涉农资金试点领导小组及2016年度财政专项扶贫资金绩效评价工作小组。积极召开财政涉农专题会议，县统筹领导小组要对财政涉农整合工作做好监督、指导和沟通协调作用，充分发挥职能职责，努力推动整合工作。县扶贫办、县财政局、各相关项目单位要形成按月汇报机制。

（二）结合县情建章立制

制定印发《勐海县脱贫攻坚项目实施和资金管理办法》、《勐海县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》、《勐海县财政预算绩效管理暂行办法》、《勐海县扶贫到户小额贷款风险补偿金试点实施方案》等文件，为整合工作提供制度保障。各项目单位要对所实施的项目制定具体的项目实施计划，确保在计划时间内完成项目。

（三）认真组织紧密配合

在县扶贫开发领导小组的坚强领导下，县扶贫办、县财政局等相关行业部门和各乡镇要相互配合，加强联系，不断深入分析、研究财政涉农资金政策，按财政涉农整合工作操作流程开展工作，严格遵守部门职责和分工，要在充分调查贫困乡、贫困村和贫困人口贫困现状的基础上扎实做好项目规划前期工作，认真做好项目储备，积极对接部门、企业、社会团体等的意向性投入项目，并对整合项目按轻重缓急排序，确保年度整合项目的精准，避免出现整合涉农资金“打无准备之仗”的情况。

（四）积极推进项目建设

财政涉农整合资金全部用于我县2个贫困乡、18个贫困村的安全稳固住房、道路硬化，教育均衡发展、社会养老有保障、基本医疗有保障等脱贫攻坚项目建设。项目按照“谁实施，谁负责”进行监管，验收，行业主管部门要对项目做好技术指导工作。涉及整合的上级专项资金要向上级主管部门做好备案工作，由于客观原因导致项目无法推进的，项目单位应及时向县扶贫办、县财政局做好项目调整申报。项目应于2016年底完工，个别项目最迟于2017年5月前完工。

四、整合资金

（一）来源及范围

统筹整合使用的资金来源是各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面资金。根据《试点意见》和省、州、县级《试点方案》要求，各级财政算安排用于农村生产生活基础设施、产业发展、部分农村社会事业发展和生态环保方面的资金纳入统筹整合范围，其中涉及中央资金20项、省级资金21项、州级资金2项、县级资金6项。此外，教育、医疗、卫生等社会事业方面的资金，也要结合脱贫攻坚任务和贫困人口变化情况，完善资金安排使用机制，精准有效使用财政资金。

（二）整合方式

县财政局适时统计上级财政下达的涉农专项资金及县级预算安排的涉农专项资金，及时与资金申请部门商议提出资金整合意见。按照应整尽整的要求，对符合整合范围的资金，在上级资金下达后仍未开展任何前期工作的，或原定项目已不具备实施条件等的，原则上要统筹整合使用。根据前期对财政涉农资金的梳理，预计2016年可统筹整合财政涉农资金5500万元。县财政局将于每月23日前将当月拟整合涉农资金上报县涉农资金统筹整合工作领导小组，县涉农资金统筹整合工作领导小组审核后下达统筹整合涉农资金批复，县财政局将资金纳入统筹整合盘子用于安排扶贫项目。

（三）资金用途

为确保统筹整合资金精准发力，统筹整合资金使用范围为农村基础设施、产业发展、公共服务、农户补助四个方面，统筹整合资金不得用于平衡预算，不得用于经常性支出等脱贫攻坚以外的支出。具体使用范围：一是基础设施建设，用于农村公路、农田水利、农村安全饮水和农村基础设施等建设和维护；二是产业发展，用于贫困村、贫困户发展产业，支持易地扶贫搬迁安置地适度发展规模种植业、养殖业、林产业等特色优势产业和休闲农业与乡村旅游、民俗文化；三是公共服务，用于村小学、幼儿园、卫生室、文化室、农村环境整治；四农户补贴，用于建档立卡贫困户补助、农村危房改造及易地扶贫搬迁补助。

统筹整合资金用于农村基础设施、公益设施和公共服务设施等工程建设，严格执行国家和省确定的工程建设投资标准和定额，资金根据项目的实际缺口进行安排，保障统筹整合项目资金无缺口，保障项目能够顺利实施完成。建档立卡贫困户生产发展类补助原则上每户不超过5000元；建档立卡贫困户的各种社保补贴和生活补助等按财政兜底的要求予以保障；由县级承担实施的建档立卡贫困住房安全项目补助原则上每户不超过6万元。

（四）资金投入

县扶贫办根据《勐海县统筹整合使用财政涉农资金试点方案》，结合已整合涉农资金总量提出资金使用计划，并提请涉农资金统筹整合工作领导小组向县财政局和项目实施部门下达整合涉农资金使用通知，县财政局收到经费通知后按项目资金实际用途调整资金预算支出功能科目，并在7个工作日内将资金下达项目实施部门，以保障项目能够顺利推进实施。

按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则，在农业生产发展、农村基础设施建设和公共服务范围内，围绕“七个一批”脱贫路径，以产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务和易地扶贫搬迁为重点，认真组织实施。不得将纳入统筹整合范围的财政涉农资金用于脱贫攻坚以外的支出。

五、项目规划

（一）基础设施项目

1.14个贫困村公路306.27公里的安全防护工程项目。主要用于一是警示柱：在路面宽度大于3米，且交通量大于50辆/日的平交道口、学校、进村出入口等两侧设置警示柱；二是警示墩：在急弯坡陡、转弯半径较大的路段、处于临水、临崖、临桥、路基边坡高于6米处设置警示墩；三是挡土墙：路基位于陡坡地段或岩石风化的路堑边缘地带；可能产生塌方、滑坡的不良地质地段；水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段均设置挡土墙。需安排资金1079万元。

2.基层活动场所建设项目：计划建设村级活动场所15个，涉及贫困村15个点，分别是：勐遮镇曼令村班么小组和坝卡老寨；勐混镇昨巴小组；勐满镇南达村南列小组、南村老寨二组、帕迫村中纳包和下纳包、帕迫村南鲁小寨、班倒村老胖小组、鱼塘寨上寨、鱼塘寨下寨和曼纳小组；勐宋乡布朗一组；西定乡暖和村曼仗小寨、帕现老寨和旧赛小组、曼迈村曼迈小组、旧过村邦唱小组；布朗山乡勐昂村勐昂小组、帕点小组和邦诺董小组、新竜村曼纳小组、曼新竜老寨、曼囡村曼班新寨、章家村新囡小组。需安排资金155.5万元。

3.贫困村文化活动阵地建设，其中：新建标准篮球场3个，勐往乡灰塘村委会野谷塘村购置安装篮球架1个；新建18个室外乒乓球桌，每个贫困村配1个，需安排资金31.1万元。

4.布朗山乡章家四队直过民族脱贫攻坚示范点基础设施建设资金434.2万元。主要建设内容有：村民改水改厕60户，文化活动室、标准篮球场、村内道路硬化、挡墙、猪圈、污水处理池和2公里排水沟、亮化工程。

5.布朗山乡曼班三队挡墙、排水沟等建设投入资金30.615271万元。

6.布朗山乡曼班三队厨卫入户项目，建设内容：厨卫入户17户，每户资金5万元，共85万元，耕地治理200亩，每亩1000元，共20万元，新推台地生产道路1公里，10万元，共需安排资金115万元。

7.西定乡曼坝卡引水灌溉项目主要是修建取水坝一座，引水灌溉渠道2100米，浆砌三渠道修复100米，新建背水桥6座，农机桥1座。需投入资金80万元。

8.卫生室建设项目主要是西定乡旧过村和勐满镇帕迫村两个卫生室的业务用房给予维修改造，每个3万元，对全县19个贫困村的医疗和办公设备按照每个村卫生室1万元的标准配置，两项目合计资金24万元。

（二）易地扶贫搬迁项目

1.非易地扶贫搬迁项目：对全县4000户建档立卡户进行住房鉴定后，对排查出的11个乡镇348户建档立卡D级危房户进行改造，按照户均6万元给予补助，需安排资金2082万元。经排查，我县共有非易地搬迁D级危房无力建房建档立卡户348户，即：勐海镇1户、勐遮镇5户、勐满镇20户、勐混镇3户、勐阿镇15户、打洛镇8户、西定乡138户、勐宋乡58户、勐往乡5户、布朗山乡33户、格朗和乡1户。

2.易地拆迁三年行动计划21户建档立卡贫困户建房补助项目（含随迁户1户），其中勐宋乡20户，勐往乡1户。补助标准是随迁户1.5万元，易地扶贫搬迁是6万元。需安排建房补助22.5万元。

（三）教育脱贫项目

1.学前教育项目主要是对43个学前教育建设项目进行完善，按每个点5万元进行补助，主要用于学校宿舍修缮、功能室改造、设备配置、校园附属工程等。主要建设学校分别是勐宋乡5所中、小学，西定乡3所小学，布朗乡1所小学，需安排资金215万元。

2.建档立卡贫困学生补助项目要根据《勐海县“助学兴教”工程实施方案》，由“助学兴教”工程领导小组办公室进一步核实资助申请对象及学生名单，再按学前至大专院校每生每年给予300-2000元不等的补助。每年9—10月学生提出困难申请，由村委会（社区、生产队）审批、公示，并将公示结果提交县“助学兴教”工程领导小组办公室备案。每年11—12月，县“助学兴教”工程领导小组办公室组织评审并确定受资助学生，最后报领导小组审批后给予资助。需安排资金272万元。

（四）社会保障项目

1.新型农村合作医疗补助。经核实，剔除死亡、户口迁出、新生儿等后，对新增建档立卡户未参加2016年度新型农村合作医疗的，需安排资金35.748万元给予保障。

2.2017年建档立卡农村居民医疗保险个人缴费补助， 2017年的医疗保险需要在2016年缴入，按照按贫困人口15264人测算，每人80元，需安排资金122.112万元。

3.建档立卡户参加城乡居民基本养老补助，经各乡镇重新核查，对未参保的建档立卡贫困人口，每人100元测算，需安排资金8.48万元。

（五）产业发展项目

勐宋乡糯有村电网改造的青苗补偿，共需补偿橡胶1348颗，44.5万元，沙松60颗，0.3万元，竹子4棚，0.2万元，共需安排资金45万元。

六、保障措施

（一）加强制度建设

科学编制资金统筹整合使用方案。结合政策目标和工作任务，依据全县脱贫攻坚规划和各部门专项规划，以项目为载体，区分轻重缓急，确定好重点扶贫项目和建设任务，统筹安排好整合的相关涉农资金。科学编制全县资金统筹整合使用方案，报州扶贫开发领导小组备案。制定统筹整合后的资金管理使用办法，及时研究处理具体操作层面遇到的问题，并向县扶贫开发领导小组报告。各有关部门要深入开展调查研究，加强对试点工作的指导，总结推广好的经验做法，注意积累可借鉴的经验，发掘可复制的典型。

积极探索开展产业扶贫、资产收益扶贫等机制创新，鼓励采取政府和社会资本合作、政府购买服务、先建后补、以奖代补、收益补偿、风险补偿、设立产业发展基金等有效方式，充分发挥财政资金引导作用和杠杆作用，撬动更多金融资本、社会帮扶资金参与脱贫攻坚。

（二）明确职责分工

一是明确分工，各负其责。建立县财政涉农资金统筹整合工作领导小组会议制度，研究确定整合项目总体规划、审查确定项目实施计划。各部门要在县扶贫开发领导小组的统一领导下，深入开展调查研究，建立有关部门广泛参与的工作协调机制，确定部门职责分工，明确对贫困乡镇、贫困人口倾斜支持政策，取消限制资金统筹整合使用管理要求。涉及的各乡镇、各部门负责制定本乡镇、本部门产业发展规划和行业发展规划，制定项目实施计划。县财政涉农资金统筹整合工作领导小组负责统筹安排项目实施、资金整合总体工作。监察、审计、财政等部门负责项目资金监管。各乡镇、各部门负责项目组织实施和责任跟踪问效。

（三）推行公开公示

涉农整合项目的公开公示工作在县扶贫开发领导小组办公室统一领导下由相关部门组织实施。相关涉及部门必须在政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目实施方案、建设计划和建设内容等情况，并组织实施扶贫项目行政村公示制度，接受社会监督。为确保项目公开透明，涉农整合项目实行建设前、建设后公告公示制度，实行“县、乡、村”三级公告公示制度，各级公告公示的时间不得少于7个工作日。在项目建设完成后，要设立涉农项目公示牌，公示牌中标明项目名称、总投资、项目资金数量、构成、建设规模、完成时间等内容。

（四）做好绩效考评

县扶贫、财政、发改等部门要加强对资金统筹整合使用的绩效评价。资金统筹整合使用与脱贫任务挂钩，按照脱贫效益最大化配置资源，将脱贫成效作为衡量资金统筹整合使用工作成果的主要标准。绩效评价的重点是贫困乡、贫困村的基础条件改善情况和贫困户增收情况，绩效评价必须入户开展满意度调查，以确保绩效评价结论的客观、公正。强化考核结果运用，增强整合项目信息公开、透明。整合资金项目绩效评价结果以县扶贫开发领导小组名义在全县范围内通报。对试点工作成效好、资金使用效益高的地方，在分配财政专项扶贫资金时给予奖励和倾斜；对不作为、乱作为的要严肃追究责任。

（五）加大监管力度

县涉农资金统筹整合领导小组把纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点，重点检查统筹整合和盘活存量情况、精准扶贫和精准脱贫等落实情况、有关资金安排和项目绩效情况，以及不执行统筹整合政策、继续限定财政涉农资金具体用途或干扰统筹整合使用资金，造成资金不能及时发挥效益的问题。脱贫攻坚项目行业主管部门严格把关、周密协调、精心指导，了解和掌握工程建设、资金到位及使用管理等情况，及时纠正和督促整改存在的问题，确保项目实施进度和质量。县扶贫办负责对脱贫攻坚项目实施及资金管理全过程进行监管。县财政局会同行业主管部门负责对脱贫攻坚资金的预算安排、计划下达、进度拨付、报账凭据、分账核算等资金使用的全过程进行监管。县监察局、县委督查室、县政府督查室加大对各有关部门、乡镇、项目实施单位及脱贫攻坚涉及的工作人员履行职责、执行政策法纪情况的监督力度，坚决纠正、查处脱贫攻坚项目管理和资金使用中的违规问题和违纪违法案件，严格责任追究。县审计局负责对全县脱贫攻坚项目和资金进行审计，实现审计全覆盖，并依法出具审计报告，做出审计决定，并按照规定向社会公布审计结果。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。在脱贫攻坚项目管理中违反法律、法规规定的单位和个人，由有关机关责令其限期整改；情节严重的，予以通报批评；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

勐海县财政局办公室                        2017年3月25日印发