勐海县财政局

海财便笺〔2018〕156号

勐海县财政局关于做好扶贫资金监管

自查自纠工作的自查报告

西双版纳州财政局：

为了规范涉农整合资金管理使用，充分发挥资金效益，打赢脱贫攻坚战，在收到州财政局转发的关于“三大检查”扶贫资金监管自查自纠工作通知后，局领导高度重视，召集相关人员积极开展扶贫专项资金监管自查自纠工作，现将自查自纠工作汇报如下：

- 扶贫专项资金安排情况

（一）财政专项扶贫资金

1.2017年专项扶贫资金

2017年全县共投入各级财政专项扶贫资金9976.34万元。其中上级财政扶贫资金8213.5万元（其中扶贫口的各级专项扶贫资金5998.5万元、民族宗教口的少数民族发展项目资金1080万元、兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件项目资金581万元、发改口的以工代赈项目资金320万元、农垦口的贫困农场项目资金200万元，其他扶贫资金34万元等）；县级预算安排财政专项扶贫资金1762.84万元。

2.2018年1-8月专项扶贫资金

2018年1-8月共收到上级财政专项扶贫资金4809.23万元（其中中央财政专项扶贫资金2532元、中央财政专项扶贫资金少数民族发展资金1103万元、中央财政专项扶贫资金国有贫困农场资金200万元、省级财政专项扶贫资金649万元、州级专项扶贫资金325.23万元），上级专项扶贫资金中除国调队统计监测经费2万元和国有贫困农场资金200万元外，其余资金均纳入统筹整合涉农资金安排使用。此外县级财力安排拨付专项扶贫资金1671.9万元。县级专项扶贫资金主要用于勐海县易地扶贫搬迁建设项目贷款第1季度利息260.4万元；用于2016年度县级农村危房改造农户贷款贴息补助和农户贷款风险补偿金200万元；用于章家老寨宅基地平整工程项目资金232.9万元；用于贺建村委会伙房三四组农户房屋改造补助资金195.5万元；用于2018年扶贫小额信贷财政贴息70万元；用于扶贫工作队员生活补贴24万元；用于乡镇脱贫攻坚工作经费400.51万元；用于勐海县易地扶贫搬迁建设项目贷款第2季度利息265.75万元；用于2018年4-7月份新农村（农场）建设工作经费22.84万元。

二、财政涉农资金到位和整合情况

（一）资金到位和拨付情况

截止8月31日我局共收到整合范围的涉农资金17844.92万元（含上级专项扶贫资金4607.23万元），已拨付上级涉农整合资金14708.27万元（含上级专项扶贫资金3504.23万元），拨付资金明细如下：

1.县政府第30次常务会议已研究批准用2018年第一批财政涉农整合资金安排7694.59312 万元，涉及9 个县级部门负责的39 个项目。其中安排11 个乡镇产业发展项目资金1627.59312 万元；安排县交通局勐往乡南果河桥改造项目、22个贫困村安防设施建设项目、2017年撤并建制村项目、第二批贫困村通达公路建设项目、2016年建制村通畅工程库外项目等资金3885万元；安排县水务局勐遮曼令村农田水利维修养护项目、南达片区高效节水灌溉示范项目、勐宋乡曼西良水库除险加固项目共725.6万元；安排县财政局农发办2018年勐遮镇曼洪村委会高标准农田建设项目500万元；安排6个乡镇21个活动场所修缮资金84.1万元；安排10个乡镇38个村内卫生室建设资金265.5万元；安排勐往乡灰塘村委会伙房村内道路硬化工程项目297.5；安排县民宗局西定乡曼来村委会曼来新寨小组、西定村委会坝丙新寨、曼皮村委会曼帕勒村民族团结进步示范村建设项目300万元；安排县教育局东西协作项目建档立卡家庭“两后生”到东西部地区就学学生补助资金9.3万元。

2.县政府第33次常务会议已研究批准用2018年第一批财政涉农整合资金安排6208.44688万元，涉及6个县级部门负责的26个项目。其中安排县交通局2016年建制村通畅工程库外项目（布朗山勐昂村通畅工程）628.770714万元；安排县水务局2017年农村饮水安全工程巩固提升项目 1684.3971万元；̳安排9个乡镇2017年人居环境提升行动村内道路硬化建设项目516.4583万元；安排县财政局四位一体和一事一议财政奖补普惠制项目833万元；安排县住建局消除农村住房石棉瓦、彩钢瓦顶补助资金1424.140766万元、消除农村危房行动补助资金1061.68万元；安排县教育局勐海县2014-2017年贫困户家庭就读职业学校学生资助资金60万元。

3.县政府第38次常务会议研究批准用2018年第二批财政涉农整合资金805.23万元。其中安排县交通运输局 2018 年直过民族自然村通畅工程项目765.53 万元和打洛镇勐板村委会帕亮二队进村道路建设资金52.2 万元。2.安排县发展改革和工业信息化局负责实施的易地扶贫搬迁点产业发展项目：打洛镇曼轰村委会南板村小组养殖场所项目13.5 万元、打洛镇勐板村委会帕亮二队养殖场所项目 7.5 万元、勐遮镇曼令村委会曼回新村养殖场所项目 31.5 万元。3.收回第一批涉农整合资金安排的勐往乡灰塘村伙房村内道路硬化项目质保金 50 万元；收回第一批涉农整合资金安排的县民族宗教事务局民族团结示范项目质保金 15 万元。

（二）存在的问题和建议

由于项目库建设原因，导致全县涉农整合项目资金存在拨付率和支出较低的问题，为此我县扶贫办已对全县涉农整合项目实施和资金支出情况进行通报，对省级源头整合的项目资金，我局已发函给县扶贫办，要求尽快完成项目的报批，确保我局能够及时拨付涉农整合资金，确保项目能够顺利实施。

三、自查自纠情况

（一）违规开支方面

勐海县所有涉及扶贫领域项目的乡镇和单位经过自查自纠，现阶段没有发现违规开支财政专项扶贫资金和涉农整合资金的情况，在后续工作中将继续加强资金监督监管力度，核实好每一笔支出，保证在以后年度重也不出现违规开支情况。

（二）专项扶贫资金结余情况

经自查自纠，2016年年终实际账面结余为8047.77万元；2017年实际收到资金为9976.46万元，当年累计支出17623.46万元（含2016年年末结转结余资金8047.77万元）；2018年1-6月实际收到资金为6481.13万元，截止8月31日累计拨付5176.13万元，部门和乡镇实际支出为3736.28万元，部门和乡镇实际结余1426.72万元。此外，还有1305万元指标在县财政局未拨，其中1303万元属省级源头整合的中央专项扶贫资金，待相关部门报政府批复项目实施方案后安排拨付。

（三）资金管理及会计核算方面

勐海县财政局高度重视扶贫资金管理工作，明确各部门工作职责，针对扶贫资金管理制度不完善、“资金等项目”、项目规划不合理、违反规定审批项目、项目长期不报账和不验收等问题，都能及时进行专题分析研究。在州财政局的指导下，我局将认真检查乡镇和部门报账制管理办法执行情况，深入开展县级自查自纠，组织乡镇财政所和项目实施部门相关人员开展扶贫资金报账制培训工作，指导财务人员规范扶贫资金的报账工作，以保障我县扶贫资金能够安全有效的发挥其效益。会同县扶贫办继续做好扶贫资金使用情况报告和通报工作，每月向扶贫领导小组和州财政汇报扶贫资金的使用情况，并在全县范围内通报扶贫资金使用情况。

在后续工作中，我局在保持原有的工作基础上，将继续加大资金监管力度，督促项目实施单位或乡镇一边推进项目，一边抓紧资金支出，同时杜绝违纪违规情况出现。一旦出现严重违规违纪问题，将上报县纪委监委查处。

（四）乡镇和部门报账制情况

扶贫资金于2017年开始实施乡镇和部门报账制。目前，扶贫资金涉及到乡镇组织实施的项目都已经足额拨付到乡镇财政所。2017年11个乡镇实施的专项扶贫资金项目总投入2676.12万元，截止2017年12月底报账支出2480.94万元，结转结余资金195.18万元（已于2018年4月30日前支付或收回财政盘活使用）。2017年县级部门实施的专项扶贫资金总投入7300.34万元，截止2017年12月底报账支出7094.76万元，结转结余资金205.58万元（已于2018年4月30日前支付或收回财政盘活使用）。2018年1-8月拨到乡镇财政所和项目实施部门的财政专项扶贫资金5176.13万元（其中拨到乡镇财政所1443.77万元），经各单位自查已报账支出3736.28万元（其中乡镇财政所报账支出1036.44万元），在部门和乡镇结余1426.72万元（其中乡镇财政所结余407.33万元）。后续，我局会重点督查账面结余资金的支出。

（五）历年审计发现问题整改情况

经自纠自查，2017以来，我县无财政部专员办财政部驻云南专员办、审计署驻昆明特派办、省纪委、省财政厅、省审计厅发现的扶贫资金管理使用方面的违纪违规问题。

四、下一步的工作计划

（一）加强学习，提升综合业务能力。一是认真学习十九大和习近平总书记关于脱贫攻坚系列讲话精神，组织业务人员集中学习十九大报告，使业务人员的思想与党的思想保持一致，把握脱贫攻坚的中心思想和要求，提升业务人员的政治素养，找准工作的方向。二是认真学习中央、省级财政专项扶贫资金和涉农资金整合等相关业务管理办法、要求，理清工作思路，研透资金管理政策，加强对下级业务指导。

（二）落实任务，完善台账资料收集。积极督促乡镇及项目实施单位加快项目建设进度，及时完成资金支出，对已完成的项目，及时完成报账手续。

（三）强化学习培训，提升业务能力。为提升扶贫资金支出管理综合素质水平，不定期组织各乡（镇）政府和扶贫项目实施单位的分管领导、项目管理人员、财务人员等开展扶贫资金管理、涉农资金整合政策、报账制等业务知识培训，提升整体业务素质水平。

（四）加强资金监管，保证资金安全。制定资金监管工作计划，明确检查任务及职责，进一步确保扶贫资金安全。一是检查扶贫资金及整合涉农资金台账建立情况。二是检查扶贫资金及整合涉农资金报账情况。明确各扶贫资金的使用部门、核查乡镇报账制程序是否规范、报账资料是否齐全。三是检查扶贫资金及整合涉农资金使用效益。四是检查扶贫资金及整合涉农资金公开公示执行情况。五是检查归档资料是否完整，是否进行固定资产移交。六是检查会计单据是否完整，上税是否完整。七是随机抽查与重点抽查项目实施情况。八是根据实际需要延伸至以前年度。

附件：勐海县扶贫资金自查自纠情况表

勐海县财政局

2018年9月7日