勐海县财政支出绩效评价报告

勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、

勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目（调整）

（直接介入）

云南中立会计师事务所有限公司

二〇一七年十二月

目    录

一、单位基本情况	1

二、项目基本情况	2

三、绩效评价的组织实施情况	11

四、绩效评价方法和标准	12

（一）评价依据	12

（二）评价原则	13

（三）评价方法	14

（四）评价标准	14

（五）评价指标	15

五、绩效目标的实现程度	19

（一）投入情况	19

（二）过程情况	20

（三）产出情况	22

（四）效果情况	26

六、主要做法和经验	28

（一）加强组织领导	28

（二）加强资金管理	28

（三）加强实施过程监管	28

七、存在问题及原因分析	28

八、建议	30

九、评价结论	31

（一）评价计算方法	31

（二）评价结论	31

附件	33

# 勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园

# 示范区项目 勐宋乡2016年脱贫攻坚

# 葡萄种植项目绩效评价报告

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省省级财政支出绩效评价暂行办法的通知》（云政办发〔2006〕181号）、《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）、《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》（中办发〔2015〕64号）、《勐海县财政预算绩效管理暂行办法》（海财绩字〔2016〕16号）、《勐海县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》（海财绩字〔2016〕17号），勐海县财政局《关于追加2016年重点扶贫资金绩效评价的函》，勐海县财政局委托云南中立会计师事务所本着客观、公正和公平的原则对勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目开展绩效评价，现将绩效评价情况报告如下。

## 一、单位基本情况

勐海县人民政府扶贫开发办公室（简称“县扶贫办”）为勐海县人民政府工作部门。主要职责为宣传贯彻落实国家、省、州、县扶贫开发工作的方针、政策和措施，拟订勐海县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标和任务，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手；认真执行省、州扶贫资金管理办法，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织、协调和指导革命老区开发建设；加强扶贫开发建档立卡及挂钩帮扶工作；负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善的整乡推进、整村推进、安居工程、易地搬迁、产业发展、信贷扶贫、革命老区等扶贫开发项目规划，并组织实施和监督管理；负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持农业龙头企业，促进贫困地区产业发展；组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫（挂钩帮扶）工作；组织好扶贫开发工作的调查研究，做好国家扶贫政策宣传、交流经验等工作；组织做好扶贫统计工作，做到扶贫开发建档立卡动态管理；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、项目基本情况

（一）勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目

勐阿镇是一个以拉祜族为主，傣族、哈尼族等10种民族杂居，山坝区兼有，以种植甘蔗为主的农业乡镇，辖区总面积538.77平方公里，其中山区330.77平方公里，占61.4%；坝区208平方公里，占38.6%。辖曼迈、嘎赛、南朗河、勐康、纳京、纳丙、贺建7个行政村，59个自然村71个村民小组，共有5360户22104人，少数民族人口19280人，占全镇人口的87.22%；农村居民20937人，占全镇人口的94.72%。耕地面积59474亩，其中：水田25529亩，旱地33945亩。森林面积36770公顷，森林覆盖率70%。现有7个党总支，80个党支部（其中71个农村党支部、7个机关党支部、2个非公有制经济和社会组织党支部），765名党员（其中637名农村党员、128名机关党员）。并驻有黎明农场勐阿生产队和西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂。1947年初，西双版纳州第一支反对国民党反动统治的武装力量在纳京成立，石屏宝秀人刘昆府在中共思普地下党的影响下，带着10多个人和枪，以做生意为名，到达佛海（勐海），被佛海县长柳纯委以佛海县剿匪大队长职务，组成了一支100余人的武装队伍。3月底，刘昆府带领自己掌握的武装车里，在（景洪）、佛海（勐海）、南峤（勐遮）、宁江设治局（勐往）、澜沧五县（设治局）交界附近的纳京地区建立根据地，建立革命武装，称“独立自卫大队”，刘昆府任大队长，从而拉开了车佛南反蒋武装斗争的序幕，点燃了滇西南反抗国民党武装斗争的燎原烽火。

为深入贯彻落实全国革命老区开发建设座谈会议和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》（中办发[2015]64号）文件精神，推进革命老区脱贫建设步伐，实现革命老区到2020年全面建成小康社会的奋斗目标。围绕红色资源的开发与利用，2016年采取超常规举措，集中力量，加大对老区建设的扶持力度，选取勐海县勐阿镇革命老区中心区，以解决老区贫困群众脱贫致富问题为根本，以小片区整体推进综合开发，大力实施红色乡村幸福家园示范区项目，探索有云南老区特色的扶贫开发新模式，开辟一条革命老区扶贫开发的新路子，坚持“四个全面”战略布局，以精准扶贫精准脱贫，全面建成小康社会为目标，尽快实现脱贫致富为首要任务；解决区域性整体贫困为根本；以基础产业、基础设施、基本素质、基本保障、基层队伍为重点，以专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫为支撑，统筹规划、整合资金、集中力量、重点突破，大力实施“红色乡村、幸福家园”示范项目，探索云南革命老区“四位一体”即“红色民生、红色文化、红色教育、红色旅游”扶贫开发新模式。

通过实施红色乡村幸福家园示范区项目，有效解决项目村贫困群众和发展问题，保障其义务教育、基本医疗和住房。有效开发和利用红色资源，培育形成带动贫困群众优势特色产业。实现行政村通硬化公路、村组通硬化道路、自然村内道路硬化、户户通电、通广播电视、通电信网络。项目村农民人均纯收入增长幅度高于全省平均水平，建档立卡贫困人口全部脱贫。

围绕红色民生、红色文化、红色教育、红色旅游“四位一体”的革命老区建设，统筹专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫力量，重点实施以下5大扶贫工程：

勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目概算总投资1226.8万元，其中:省级及以上财政专项资金500万元，部门整合资金686.8万元，农民自筹或以劳折资40万元；省级及以上财政专项资金500万元，首先建档立卡贫困户需求全覆盖，再考虑有产业发展需求的非贫困户。具体为：

1.特色产业增收工程

总投资90万元，均为省级及以上财政专项资金：

（1）纳京村68户农户种植核桃500亩，每亩30棵，每株20元，投入资金30万元，种苗由政府统一采购；

（2）勐康村63户农户种植坚果400亩，每亩30棵，每株25元，投入资金30万元，种苗来源为政府统一采购；

（3）贺建村125户农户种植核桃400亩，每亩30棵，每株20元，投入资金24万元，种苗由政府统一采购；

（4）贺建村91户农户种植茶叶86亩，每亩1400棵，每株0.5元，投入资金6万元，种苗由政府统一采购。

2.基础设施建设工程

总投资750万元，其中:省级及以上财政专项资金385万元，部门整合资金365万元。

省级及以上财政专项资金350万元安排项目

（1）纳京村续耕地建设村内道路硬化长515米，宽3.5米,厚0.2米，共1800平方米，每平方150元，投资27万元；村内排水沟500米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资12.5万元；人畜饮水入户管1000米，每米25元，投资2.5万元；

（2）纳京村茅草林建设村内道路硬化800米，宽3米,厚0.2米，共2400平方米，每平方150元，投资36万元；村内排水沟800米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资20万元；

（3）纳京村五组建设村内道路硬化670米，宽3米,厚0.2米，共2010平方米，每平方150元，投资30.5万元；村内排水沟300米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资7.5万元；

（4）纳京村纳岗建设村内道路硬化300米，宽3米,厚0.2米，共900平方米，每平方150元，投资13.5万元；村内排水沟200米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资5万元；

（5）纳京村二、六组建设村内道路硬化590米，宽3米,厚0.2米，共1770平方米，每平方150元，投资26.5万元；

（6）贺建村一、二组建设村内道路硬化660米，宽3米,厚0.2米，共1980平方米，每平方150元，投资30万元；

（7）勐康村孙欢二五组建设村内道路硬化580米，宽4米,厚0.2米，共2320平方米，每平方150元，投资35万元；

（8）勐康村送看建设村内道路硬化450米，宽3米,厚0.2米，共1350平方米，每平方150元，投资20万元；

（9）贺建村基础设施建设工程

①贺建村伙房三四组建设入户电网90户下户线，投资53万元（其中：供电公司整合资金43万元，省级及以上财政专项资金10万元）；

②村内排水沟1000米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，省级及以上财政专项资金投资25万元；

③发工局、民宗局整合资金162万元，投资贺建村村内道路硬化长3000米，宽3米,厚0.2米，共9000平方米，每平方180元；

④发工局整合资金106万元，投资贺建村进村道路硬化长2200米（弹石路），宽4.5米厚0.2米，共9900平方米，每平方107元；

⑤发工局、水务局整合资金30万元，投资贺建村建设40立方人畜饮水水窖、入户引水管5.2千米；

(10) 南朗河村基础设施建设工程

投资108万南朗河村进村道路龙竹篷小组至大摆小组9公里，宽3.5米的进村道路砂石化，每公里12万元，其中国土局整合资金24万元，省级及以上财政专项资金84万元。

3.人居环境改善工程

总投资308.8万元，其中:部门整合资金268.8万元，农民自筹或以劳折资40万元。

①由发工局整合资金40万元，投资贺建村伙房三四组建设户均300平方米宅基地平整；

②由发工局整合资金73万元农民自筹或以劳折资40万元，共计113万元，新建贺建村扶贫安居工程87户；

③由住建局整合资金155.8万元，新建贺建村危房改造工程87户。

4.社会事业服务工程

总投资67万元，其中:省级及以上财政专项资金25万元，部门整合资金42万元。

（1）省级及以上财政专项资金25万元，投资建设纳京村委会建设红色文化传承馆100平方米；

（2）部门整合资金42万元，

①由民宗局整合资金30万元，投资贺建村伙房三四组建设50盏太阳能路灯，每盏6000元；

②国土局整合资金12万元，投资建设贺建村600平方米晒场，每平方200元。

5.生态环境建设工程

生态环境建设工程。把生态建设和保护与扶贫开发有机结合起来，推进生态文明扶贫工程建设。建立农业农村面源污染防控体系，深入开展村庄环境综合治理，启动农村清洁工程，促进革命老区资源、环境、经济、社会协调发展总投资11万元，均为部门整合资金：

①发工局整合资金8万元，投资贺建村伙房三四组建设公共厕所1座,6个蹲坑，30平方米；

②国土局整合资金3万元，投资垃圾房建设3个，每个7.5平方米，22.5平方米。

（二）部门整合资金686.8万元，其中：县供电公司整合43万元用于贺建村伙房三四组下户线电网安装；县发工局整合227万元用于贺建村伙房三四组村内道路硬化、宅基地平整、扶贫安居工程、公共厕所；县发工局、民宗局共同整合162万元用于贺建村伙房三四组村内道路硬化；县发工局、水务局共同整合30万元用于贺建村伙房三四组建设水窖及入户引水管建设；县国土局整合15万元用于贺建村伙房三四组晾晒场及垃圾房建设、整合24万元用于龙竹篷至大摆进村道路砂石化建设；县民宗局整合30万元用于贺建村伙房三四组太阳能路灯；县住建局整合155.8万元用于贺建村伙房三四组危房改造工程。

农民自筹或以劳折资40万元。

红色乡村幸福家园项目于2016年6月开始实施，截止2017年8月实施完成，于2017年9月30日组织镇级初验。

（三）勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目

勐宋乡地处高海拔山区，极大部分群众从事农业生产，广种薄收、粗放经营、刀耕火种的耕作方法仍然存在，生产力水平低，且农业产业结构单一，产业现代化、集约化、市场化发展建设落后，没有形成较长的产业链，第二、三产业发展十分滞后，参与市场竞争的能力薄弱，造成了经济总量和各产业的产值较低，群众经济来源单一，农民增收十分困难，人均纯收入非常低，人民生活贫困，与全县平均水平比较存在较大差距。

勐宋乡2016年脱贫攻坚项目未实施的项目资金共118.8万元（其中猪圈建设89.76万元、鸡圈建设24.6万元、牛圈建设4.44万元）。根据勐海县人民政府《关于同意调整部分乡镇扶贫产业项目的批复》（海政复〔2017〕58号），同意将未实施项目资金118.8万元调整用于全乡中长期巩固提升项目，其中大棚葡萄种植28.5亩，每亩投资3万元，共85.3万元，产生的收益主要用于全乡重残、重病贫困户18户73人和缺资源、缺劳动力贫困户118户440人生产生活资金补助，预计每人每年可资产性分配1000元以上。

勐宋乡葡萄园建设在勐宋乡曼迈村委会，占地面积28.5亩，是一个空间立体多元化种植的观光采摘葡萄园，主要种植“玫瑰露、巨茉莉、超黑蜜”三个优良品种的葡萄，同时套种草莓、甜瓜等短期收益水果。

勐宋乡葡萄园建设项目由勐宋乡政府组织实施，其中基础设施建设49.3万元（折合每亩1.73万元，包含土地改良、节水滴管、大棚建盖），种苗购买36万元（18元/株，每亩种植700余株，共计20000株）。基础设施建设及种苗供应由西双版纳中科瑞农业开发有限公司实施，西双版纳中科瑞农业开发有限公司负责提供技术指导及葡萄代销。后续种植由勐宋乡扶贫开发协会与勐海县雨微畜禽农业合作社合作实施，双方合作时间为2017年5月1日—2028年5月1日。

勐宋乡葡萄园建设项目于2017年5月开始实施，预计2019年可产生利润，初期2年亩产葡萄400公斤以上，待果树定型后亩产葡萄可达到800公斤左右，“玫瑰露、巨茉莉、超黑蜜”三个品种的葡萄市价在25元/公斤，预计年利润在30万元以上。合作社分红40%，扶贫开发协会分红60%。扶贫开发协会的利润分红用于勐宋乡特困群众帮扶救助（指：1、五保户；2、贫困户、低保户中重残一、二级丧失劳动能力者；3贫困户、低保户中读大学学生）及其他扶贫项目实施。（每年帮扶对象根据实际情况进行动态调整）。

## 三、绩效评价的组织实施情况

（一）成立绩效评价工作小组

为使绩效评价工作顺利开展，由勐海县财政局绩效管理股牵头，勐海县人民政府扶贫开发办公室及云南中立会计师事务所参与联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（二）研究制定绩效评价工作方案和指标体系

为制定好绩效评价指标体系，工作组首先对勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目工作开展项目前期调查,制定了绩效评价工作方案和指标体系；

（三）组织开展绩效评价工作

项目实施单位和勐海县人民政府扶贫开发办公室主管部门按要求填报《项目信息调查表》、撰写《项目执行情况报告》，云南中立会计师事务所组成抽查工作组，按不低于30%的抽查面对项目进行抽查。

（四）撰写绩效评价报告根据项目实施单位和主管部门填报资料及抽查情况，按照评价标准对该项目进行评分，撰写项目绩效评价报告。

## 四、绩效评价方法和标准

### （一）评价依据

1.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

2.《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8号）；

3.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省省级财政支出绩效评价暂行办法的通知》（云政办发〔2006〕181号）；

4.《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理实施意见》（云政办发〔2012〕190号）；

5. 《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）；

6.《西双版纳州州级财政支出绩效评价暂行办法》（西政发〔2008〕30号）；

7.《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州州级财政预算绩效管理暂行办法》的通知》（西财绩发〔2015〕19号）；

8.《西双版纳州财政局、西双版纳州监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（西财评字〔2011〕17号）；

9. 西双版纳州财政局、西双版纳州人民政府扶贫开发办公室文件《关于下达2016年省级财政专项扶贫资金的通知》（西财农发〔2016〕70号）；

10.《勐海县财政预算绩效管理暂行办法》（海财绩字〔2016〕16号）；

11.《勐海县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》（海财绩字〔2016〕17号）。

### （二）评价原则

1.科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）评价方法

根据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》通知（财预〔2011〕285号）和《西双版纳州州级财政支出绩效评价暂行办法》（西政发〔2008〕30号）文件确定的绩效评价方法，本次绩效评价采用如下方法：

1.成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2.比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### （四）评价标准

1.计划标准

以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

2.历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.其他标准

参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

### （五）评价指标

项目评价指标包括项目的整体情况评价指标和资料报送考核指标两类。整体情况评价指标分为1个项目评价指标和1个管理指标；管理指标为县级管理评价指标。各类指标体系将项目投入、过程管理、产出及效益等一级指标方面的内容细化至3级指标。3级指标中，项目投入、过程管理两个方面指标主要结合绩效考核的一般要求，指标设置采用共性指标；产出和效益方面主要结合评价项目自身特点，采用个性指标。具体如下：

勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目评价指标体系框架

主要包括：4个一级指标，12个二级指标，79个三级指标，其中：共性指标16个，个性指标79个。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 1．投入情况（14%） | 1.1项目立项及组织领导情况（57.1%） | 1.1.1 红色乡村幸福家园示范区项目立项规范性（25%） |
|  |  | 1.1.2 脱贫攻坚葡萄种植（调整）项目立项规范性（25%） |
|  |  | 1.1.3 乡镇相应领导机构及办公室成立情况（12.5%） |
|  |  | 1.1.4 乡镇领导小组办公室人员到位及工作开展情况（12.5%） |
|  |  | 1.1.5 项目区宣传动员工作开展情况（12.5%） |
|  |  | 1.1.6 县、乡（镇）责任状签订情况（12.5%） |
|  | 1.2资金落实（42.9%） | 1.2.1 省级以上财政专项资金到位率（33.3%） |
|  |  | 1.2.2 部门整合资金到位率（33.3%） |
|  |  | 1.2.3 脱贫攻坚葡萄种植（调整）项目资金到位率（33.3%） |
| 2.过程管理（45%） | 2.1省级以上财政专项资金业务管理（36.95%） | 2.1.1 县级管理情况、管理制度健全性（11.76%） |
|  |  | 2.1.2 制度执行有效性（5.88%） |
|  |  | 2.1.3 档案管理规范性（11.76%） |
|  |  | 2.1.4 按时上报绩效评价资料（5.88%） |
|  |  | 2.1.5 核桃、坚果、茶叶苗木政府采购（5.88%） |
|  |  | 2.1.6 建党立卡贫困户覆盖情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.6 核桃种植后续管理培训情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.7 坚果种植后续管理培训情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.8 茶叶种植后续管理培训情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.9 村内道路硬化后续管理维护情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.10 排水沟后续管理维护情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.11 84万南朗河进村道路砂石化后续管理维护情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.12 纳京红色文化传承馆后续运用及维护情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.13 人畜饮水入户管后续管理维护情况（5.88%） |
|  |  | 2.1.14 10万入户电网90户下户线预期后续管理维护情况（5.88%） |
|  | 2.2部门整合资金业务管理（39.13%） | 2.2.1 县级管理情况、管理制度健全性（11.1%） |
|  |  | 2.2.2 制度执行有效性（5.5%） |
|  |  | 2.2.3 档案管理规范性（11.1%） |
|  |  | 2.2.4 按时上报绩效评价资料（5.5%） |
|  |  | 2.2.5 162万村内道路硬化后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.6 106万进村道路硬化后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.7 24万南朗河进村道路砂石化后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.8 43万入户电网90户下户线预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.9 30万40立方人畜饮水水窖、入户引水管预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.10 40万户均300平方米宅基地平整预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.11 73万扶贫安居工程87户预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.12 155.8万危房改造工程87户预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.13 30万50盏太阳能路灯预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.14 12万600平方米晒场预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.15 8万公共厕所预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  |  | 2.2.16 3万垃圾房预期后续管理维护情况（5.5%） |
|  | 2.3葡萄种植资金业务管理（15.21%） | 2.3.1 县级管理情况、管理制度健全性（28.6%） |
|  |  | 2.3.2 制度执行有效性（14.3%） |
|  |  | 2.3.3 档案管理规范性（28.6%） |
|  |  | 2.3.4 按时上报绩效评价资料（14.3%） |
|  |  | 2.3.5 葡萄种植后续管理情况（14.3%） |
|  | 2.4财务管理（8.69%） | 2.4.1 资金使用合规性（50%） |
|  |  | 2.4.2 会计核算规范性（25%） |
|  |  | 2.4.3 财务监控有效性（25%） |
| 3.产出情况（34%） | 3.1省级以上财政专项资金产出情况（58.9%） | 3.1.1 核桃苗木成活率（10%） |
|  |  | 3.1.2 坚果苗木成活率（10%） |
|  |  | 3.1.3 茶叶苗木成活率（10%） |
|  |  | 3.1.4 核桃苗木发放情况（5%） |
|  |  | 3.1.5 坚果苗木发放情况（5%） |
|  |  | 3.1.6 茶叶苗木发放情况（5%） |
|  |  | 3.1.7 村内道路硬化完成情况（10%） |
|  |  | 3.1.8 排水沟完成情况（10%） |
|  |  | 3.1.9 84万南朗河进村道路砂石化完成情况（10%） |
|  |  | 3.1.10 纳京红色文化传承馆完成情况（10%） |
|  |  | 3.1.11 人畜饮水入户管完成情况（10%） |
|  |  | 3.1.12 10万入户电网90户下户线预期完成情况（5%） |
|  | 3.2部门整合资金产出情况（35.3%） | 3.2.1 162万村内道路硬化完成情况（3.57%） |
|  |  | 3.2.2 106万进村道路砂石化完成情况（3.56%） |
|  |  | 3.2.3 24万南朗河进村道路砂石化完成情况（3.57%） |
|  |  | 3.2.4 43万入户电网90户下户线预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.5 30万40立方人畜饮水水窖、入户引水管预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.6 40万户均300平方米宅基地平整预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.7 73万扶贫安居工程87户预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.8 155.8万危房改造工程87户预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.9 30万50盏太阳能路灯预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.10 12万600平方米晒场预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.11 8万公共厕所预期完成情况（3%） |
|  |  | 3.2.12 3万垃圾房预期完成情况（3%） |
|  | 3.3葡萄种植资金产出情况（5.9%） | 3.3.1 葡萄苗木成活率（3%） |
| 4．效果情况（7%） | 4.1社会效益（16.66%） | 4.1.1 农户对国家扶贫政策的满意度（100%） |
|  | 4.2经济效益（66.66%） | 4.2.1 种植核桃的预期经济效益（25%） |
|  |  | 4.2.2 种植坚果的预期经济效益（25%） |
|  |  | 4.2.3 种植茶叶的预期经济效益（25%） |
|  |  | 4.2.4 种植葡萄的预期经济效益（25%） |
|  | 4.3基础设施的评益（16.66%） | 4.3.1 农户对基础设施的满意度（100%） |

## 五、绩效目标的实现程度

### （一）投入情况

1.勐海县勐阿镇被列入2016年红色乡村幸福家园示范区项目投入情况

勐海县勐阿镇被列入2016年红色乡村幸福家园示范区项目，勐洚县人民政府认真组织编制了《勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目2016年红色乡村幸福家园示范区项目实施方案》，实施方案涉及特色产业增收工程、基础设施建设工程、人居环境改善工程、社会事业服务工程、生态环境建设工程5个方面。概算总投资1226.8万元，其中省级及以上财政专项资金500万元，部门整合资金686.8万元村民自筹或以劳折资40万元。省级及以上财政专项资金500万元已经按时拨付到位，并且已按实施方案投入477.58万元，结余22.42万元（基础设施扣下的质保金10.5万元，贺建村伙房三四组入户电网90户下户线未做10万元，特色产业预算90万元，实际中标支付88.08万元节余1.92万元），勐阿镇人民政府在477.58万元项目实施中认真把关，从实际出发，认真组织实施，确保项目建设总体目标、年度计划和任务的完成。

部门整合资金686.8万元村民自筹或以劳折资40万元，其中：县供电公司整合43万元用于贺建村伙房三四组下户线电网安装；县发工局整合227万元用于贺建村伙房三四组村内道路硬化、宅基地平整、扶贫安居工程、公共厕所；县发工局、民宗局共同整合162万元用于贺建村伙房三四组村内道路硬化；县发工局、水务局共同整合30万元用于贺建村伙房三四组建设水窖及入户引水管建设；县国土局整合15万元用于贺建村伙房三四组晾晒场及垃圾房建设、整合24万用于龙竹篷至大摆进村道路砂石化建设；县民宗局整合30万元用于贺建村伙房三四组太阳能路灯；县住建局整合155.8万元用于贺建村伙房三四组危房改造工程；农民自筹或以劳折资40万元；均未到位，涉及到部门整合资金的项目均未动工。

2.勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目投入情况

勐宋乡2016年脱贫攻坚项目未实施的项目资金共118.8万元（其中猪圈建设89.76万元、鸡圈建设24.6万元、牛圈建设4.44万元）。根据勐海县人民政府《关于同意调整部分乡镇扶贫产业项目的批复》（海政复〔2017〕58号），同意将未实施项目资金118.8万元调整用于全乡中长期巩固提升项目，其中大棚葡萄种植28.5亩，每亩投资3万元，共85.3万元，已按时划拨到位。勐宋乡政府在项目实施中认真把关，从实际出发，认真组织实施，确保项目建设总体目标、年度计划和任务的完成。

### （二）过程情况

1.勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目过程情况

为使勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目按质按量如期完成建设任务，勐海县人民政府于2016年4月与勐阿镇人民政府签订了《勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目目标书》。勐阿镇人民政府为切实加强红色乡村幸福家园示范区项目工作组织领导，经镇党委、政府研究，成立了勐阿镇红色乡村幸福家园示范区项目工作领导小组，镇党委书记李光明和镇人民政府镇长岩坎比任组长，镇人民政府副镇长付予任副组长，以确保勐阿镇红色乡村幸福家园示范区项目如期施工。领导小组办公室资料收集、分类、整理装订完整，档案保存规范，由专人管理。

属于省级及以上财政专项资金500万元已经按时拨付到位，并且已按实施方案投入477.58万元，余下22.42万元（基础设施扣下的质保金10.5万元，贺建村伙房三四组入户电网90户下户线未做10万元，特色产业预算90万元，实际中标支付88.08万元节余1.92万元）。

已按实施方案投入的477.58万元项目，实施过程中，勐阿镇对实施的项目工程按照政府招标采购程序进行，并对项目的完成情况进行检查验收，同时严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》规定的使用范围及标准开支，完成的经费项目严格执行专款专用，未见截留、挤占和挪用，财务管理按规定程序进行申报监督管理。

2.勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目过程情况

勐宋乡政府为完成大棚葡萄种植28.5亩，每亩投资3万元，共85.3万元项目，于2017年4月9日与西双版纳中科瑞农业开发有限公司签订了“葡萄园附属设施建设合同”和“葡萄种苗网合同”，以确保葡萄园附属设施按质按时完成，并对种植的葡萄全程提供技术服务指导，保证葡萄正常挂果；同时勐海勐宋乡人民政府、勐宋扶贫开发协会、勐海县雨微畜禽农业合作社三方签订了“葡萄园种植合作协议”，明确该项目实现的利润用于勐宋乡特困群众帮扶救助（主要指：1.五保户，2.贫困户、低保户中重残一二级丧失劳动力人员，3.贫困户中读大学学生以及其他特困人员）。资料收集、分类、整理装订完整，档案保存规范，由专人管理。资金已按时划拨到位。勐宋乡政府在项目实施中认真把关，从实际出发，认真组织实施，确保项目建设总体目标、年度计划和任务的完成。

### （三）产出情况

1.勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目已完成情况如下项目：

（1）核桃、坚果、茶叶种植

a.纳京村165户农户种已植核桃500亩，每亩30棵，每株20元，种苗由政府统一采购，投入资金30万元；

b.勐康村78户农户种植已坚果400亩，每亩30棵，每株25元，种苗来源为政府统一采购，投入资金30万元；

c.贺建村153户农户已种植核桃400亩，每亩30棵，每株20元，种苗由政府统一采购，投入资金24万元；

d.贺建村91户农户已种植茶叶86亩，每亩1400棵，每株0.5元，种苗由政府统一采购，投入资金6万元。

（2）纳京村道路建设

a.纳京村续耕地建设村内道路硬化长515米，宽3.5米,厚0.2米，共1800平方米，每平方150元，投资27万元；村内排水沟500米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资12.5万元；人畜饮水入户管1000米，每米25元，投资2.5万元；

b.纳京村茅草林建设村内道路硬化800米，宽3米,厚0.2米，共2400平方米，每平方150元，投资36万元；村内排水沟800米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资20万元；

c.纳京村五组建设村内道路硬化670米，宽3米,厚0.2米，共2010平方米，每平方150元，投资30.5万元；村内排水沟300米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资7.5万元；

d.纳京村纳岗建设村内道路硬化300米，宽3米,厚0.2米，共900平方米，每平方150元，投资13.5万元；村内排水沟200米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，投资5万元；

e.纳京村二、六组建设村内道路硬化590米，宽3米,厚0.2米，共1770平方米，每平方150元，投资26.5万元；

（3）贺建村一、二组建设村内道路硬化660米，宽3米,厚0.2米，共1980平方米，每平方150元，投资30万元；

（4）勐康村道路建设

a.勐康村孙欢二五组建设村内道路硬化580米，宽4米,厚0.2米，共2320平方米，每平方150元，投资35万元；

b.勐康村送看建设村内道路硬化450米，宽3米,厚0.2米，共1350平方米，每平方150元，投资20万元；

（5）南朗河村基础设施建设工程中投资108万南朗河村进村道路龙竹篷小组至大摆小组9公里，宽3.5米的进村道路砂石化，每公里12万元，其中:县国土局整合资金24万元，省级及以上财政专项资金84万元，但是县国土局并未整合资金24万元，该进村道路只能在省级及以上财政专项资金84万元额度内修筑。

南朗河村的村民非常感谢政府为他们进村道路砂石化，方便了村民的出入，有利于南朗河村村民的经济发展；但是这条由于实际投入的资金比预算的资金减少了24万元，因此道路的修筑就显见得不尽人意。

（6）贺建村内排水沟1000米，宽0.3米，高0.4米，每米250元，省级及以上财政专项资金投资25万元；

（7）社会事业服务工程中，省级及以上财政专项资金25万元，投资建设纳京村委会建设红色文化传承馆100平方米。

2.勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目未完成情况如下项目：

（1）贺建村伙房三四组建设入户电网90户下户线，投资53万元（其中：供电公司整合资金43万元，省级及以上财政专项资金10万元）；

（2）生态环境建设工程中国土局整合资金3万元，投资垃圾房建设3个，每个7.5平方米，22.5平方米;

（3）发工局、民宗局整合资金162万元，投资贺建村村内道路硬化长3000米，宽3米,厚0.2米，共9000平方米，每平方180元；

（4）发工局整合资金106万元，投资贺建村进村道路硬化长2200米（弹石路），宽4.5米厚0.2米，共9900平方米，每平方107元；

（5）发工局、水务局整合资金30万元，投资贺建村建设40立方人畜饮水水窖、入户引水管5.2千米；

（6）发工局整合资金40万元，投资贺建村伙房三四组建设户均300平方米宅基地平整；

发工局整合资金73万元农民自筹或以劳折资40万元，共计113万元，新建贺建村扶贫安居工程87户；

由发工局整合资金8万元，投资贺建村伙房三四组建设公共厕所1座,6个蹲坑，30平方米；

（7）由住建局整合资金155.8万元，新建贺建村危房改造工程87户。

（8）由民宗局整合资金30万元，投资贺建村伙房三四组建设50盏太阳能路灯，每盏6000元；

（9）由国土局整合资金12万元，投资建设贺建村600平方米晒场，每平方200元。

2.勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目产出情况

勐宋乡政府已完成大棚葡萄种植28.5亩，每亩投资3万元，共投资85.3万元。

### （四）效果情况

1.经济效益。

改善了革命老区基础设施建设不足的状况，减少农产品及物资外运成本，提高通行质量。不断扩大贫困地区产业发展规模，推动村寨经济、社会协调发展，带动周边地区群众大力发展特色产业的积极性，进一步调优产业结构，增强群众发展后劲，增加贫困群众经济收入。探索出一条把农村资源优势转化为经济发展优势的可持续发展的精准脱贫新路子，加快革命老区群众脱贫致富步伐，为全面建成小康社会打下坚实的基础。

项目实施后，勐阿镇纳京村68户农户种植核桃500亩，预计产量200吨（干核桃），收入200万元；勐康村63户农户种植坚果400亩，预计产量40吨，收入100万元；贺建村125户农户种植核桃400亩，预计产量160吨（干核桃），收入180万元；贺建村91户农户种植茶叶86亩，预计产量0.4吨，收入1.2万元。预计2019年可产生利润增加贫困群众的经济收入。

勐宋乡葡萄园建设项目于2017年5月开始实施，预计2019年可产生利润，初期2年亩产葡萄400公斤以上，待果树定型后亩产葡萄可达到800公斤左右，“玫瑰露、巨茉莉、超黑蜜”三个品种的葡萄市价在25元/公斤，预计年利润在30万元以上。

2.社会效益。通过示范区项目的实施，可以使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展。进一步增强革命老区各族人民的凝聚力和向心力，切实促进革命老区综合生存环境健康发展。红色文化传承馆的建设将充分挖掘老区的独特资源潜力，倡导红色文化、学习红色文化，传承民族文化意识，红色文化生活日益丰富，基层民主政治更加健全，社会和谐局面更加稳固，老区红色文化建设成果更加明显，群众生活水平得到不断提高。

3.生态效益。通过示范区项目的实施，进一步增强贫困群众生态环境意识，使革命老区生态环境有效提高，村庄环境得到整治和净化。有效地增加土地植被覆盖率，充分发挥生态自然优势和林地生产潜力，合理利用荒山荒坡进行种植，促使产业结构更加合理，森林林分质量得到改善，有效控制水土流失，森林涵养水源、洪灾防控、净化空气的功能进一步得到提升，生态效益得到更好地发挥。促进生态系统走上良性循环轨道，有效改善农业生产条件，带动农业经济进一步发展。

4.脱贫效益。通过实施路、水、能源项目的实施和利用，大大降低了贫困群众成本支出。通过产业扶持，拓宽了贫困户增收渠道。通过“资金、技术、物资、人力”四集中，有效瞄准弱势群体，最大范围地覆盖贫困人口，力争2018年贫困户农民人均纯收入达到4000元以上，提高脱贫开发成效。预计项目实施完成后，贫困发生率将下降3%以下，贫困户大部分脱贫。

## 六、主要做法和经验

### （一）加强组织领导。项目实施乡镇及时成立工作领导小组，统一指挥统筹协调，同时，建立健全完善项目推进及收益保障机制，为该项目发挥最大效益提供坚实保障。

### （二）加强资金管理。按照“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的要求，执行《云南省财政扶贫资金管理办法》，加强项目监管，确保项目质量。实行资金报账制、资金使用公示公告制，确保财政资金及时足额拨付到位。同时，加强对项目资金进行审计、监督、检查，做到不改变资金用途，不挪用挤占项目资金，以保证资金安全，提高资金使用效率。

### （三）加强实施过程监管。严格执行项目公告公示制等制度，根据项目特点，按计划时间有序推进。加强动态管理，对项目实施中取得的进展、成效和经验及时进行总结，并及时上报上级部门；项目实施部门按计划完成建设任务后，做好竣工验收所需材料收集整理，验收后统一归档。

## 七、存在问题及原因分析

（一）纳京村、贺建村种植的核桃苗60%以上的叶芽都被虫吃光，严重的危害着核桃苗的成长，当地村委会已经报请县有关部门来查看，但未采取防治病虫害的措施。

（二）南朗河村的进村道路砂石化，龙竹篷小组至大摆小组9公里，宽3.5米的进村道路砂石化；项目计划每公里12万元，共计108万元，其中:县国土局整合资金24万元，省级及以上财政专项资金84万元，但是县国土局并未整合资金24万元，该进村道路只能在省级及以上财政专项资金84万元额度内修筑。由于实际投入的资金比预算的资金减少了24万元，达不到预期的质量要求。

（三）纳京茅草林村内道路硬化200米路面粗糙，质量达不到验收标准。

（四）纳京村委会建设的100平方米红色文化传承馆虽然已经完工，但是红色文化传承馆空荡荡的，没有任何红色文化传承宣传资料展示，难以起到建设红色文化传承馆充分挖掘老区的独特资源潜力，倡导红色文化、学习红色文化，传承民族文化意识，切实促进革命老区综合生存环境健康发展的作用。

而且我们在调查中询问当地的一些农户，大多数农户都不知道纳京村红色文化传承的革命事迹。

（五）勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目概算总投资1226.8万元，其中:省级及以上财政专项资金500万元，部门整合资金686.8万元，农民自筹或以劳折资40万元；其中：县供电公司整合43万元用于贺建村伙房三四组下户线电网安装；县发工局整合227万元用于贺建村伙房三四组村内道路硬化、宅基地平整、扶贫安居工程、公共厕所；县发工局、民宗局共同整合162万元用于贺建村伙房三四组村内道路硬化；县发工局、水务局共同整合30万元用于贺建村伙房三四组建设水窖及入户引水管建设；县国土局整合15万元用于贺建村伙房三四组晾晒场及垃圾房建设、整合24万用于龙竹篷至大摆进村道路砂石化建设；县民宗局整合30万元用于贺建村伙房三四组太阳能路灯；县住建局整合155.8万元用于贺建村伙房三四组危房改造工程；农民自筹或以劳折资40万元；均未到位，涉及到部门整合资金的项目均未动工。

## 八、建议

（一）建议县扶贫办积极地联系农业技术有关部门尽快地帮助纳京村、贺建村种植核桃苗的农户解决叶芽都被虫吃光的问题，同时应加强农户对核桃、坚果、茶叶苗木种植技术的指导。

（二）对南朗河村进村道路砂石化的质量问题，应尽快联系施工单位完成。

（三）加强对纳京茅草林村内道路硬化200米路面粗糙的改造监督，使其质量达到验收标准。

（四）县级相关部门应积极收集整理纳京村红色文化历史的文化传承宣传资料，充分挖掘老区的独特资源潜力，广为宣传纳京村红色文化传承的革命事迹，倡导红色文化、学习红色文化，传承民族文化意识，切实促进革命老区综合生存环境健康发展的作用。

（五）按照申报方案，由县相关部门多方面、多渠道筹集整合资金，保证红色乡村幸福家园示范区项目顺利完成。

## 九、评价结论

### （一）评价计算方法

勐海县勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目绩效评价总体得分计算公式为：绩效评价总体得分（满分100分）=全部项目累计得分（满分100分）。

### （二）评价结论

为确保项目稳步推进。勐海县及时成立红色乡村幸福家园示范区项目工作领导小组，在县领导小组的统一领导下开展示范区工作，同时勐阿镇人民政府为推进勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目成立了领导小组，勐宋乡人民政府为做好勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植项目成立了领导小组，从组织上保证了项目的实施；对省级及以上财政专项资金500万元，认真执行《云南省财政扶贫资金管理办法》，严格按照“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的要求，加强项目监管，确保项目质量。

根据各项目单位报送的调查资料，经考评小组认真讨论，依据相关文件要求及方案评分标准，项目综合绩效评价得分为80分（满分100分），评价等级为“良”。

扣分原因主要是：核桃苗木种植指导缺失，南朗河村进村道路砂石化的质量问题、对纳京茅草林村内道路硬化200米路面粗糙问题、红色文化历史的文化传承宣传资料问题以及整合资金没有落实的问题。

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 得分≥90 | 80≤得分<90 | 60≤得分<80 | 得分<60 |

## 附件1.勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植（调整）项目执行情况报告

## 2.勐阿镇2016年红色乡村幸福家园示范区项目、勐海县勐宋乡2016年脱贫攻坚葡萄种植（调整）项目评分表

云南中立会计师事务所有限公司

2017年12月10日