勐海县财政局关于2016年勐海县贫困村农村

饮水安全巩固提升项目的通报

勐海县水务局：

我县财政局本着客观、公正和公平的原则，对2016年勐海县贫困村农村饮水安全巩固提升项目进行绩效评价。现将有关情况通报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2016年是国家实施脱贫攻坚战略的关键之年，农村饮水安全巩固提升作为扶贫攻坚和精准脱贫的底线任务，必须率先启动实施。按照《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省贫困县分年度脱贫摘帽计划>的通知》（云办通〔2016〕9号），2016年计划脱贫摘帽12个县（市），2017年计划脱贫摘帽29个县（市、区），勐海县被列入2016年计划脱贫摘帽的12个县（市）之一。为贯彻落实通知精神，促进农村饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提高农村饮水安全保障水平，促进农村社会经济可持续发展，勐海县水务局委托云南建禹勘察设计研究院有限公司进行《勐海县2016年度脱贫摘帽农村饮水安全巩固提升实施方案》的编制工作。2016年8月11日，西双版纳州水利局及西双版纳州发展和改革委员会以《关于勐海县2016年脱贫摘帽农村饮水安全巩固提升工程实施方案的批复》（西水利发〔2016〕7号）对实施方案进行了批复。审定概算总投资66,752,000.00元，以县级自筹建设资金为主，上级适当给予补助。

- 项目实施情况：

项目主管部门是勐海县水务局，具体实施由勐海县饮水安全管理局（勐海县水务局为饮水安全项目专门成立的项目部）负责。项目以2016年脱贫摘帽为目标，以建档立卡贫困村寨为重点，兼顾异地搬迁村寨、统筹考虑饮水困难村寨，涉及勐海县的11个乡镇。主要建设内容为：取水建筑物、取水池、沉淀消毒过滤设备安装（膜法处理设备及一体化净水设备）、蓄水调节池、主管线及供水管网铺设。工程措施主要为：山区采用保证率不低于95%清洁的山箐水、山溪水为取水水源；坝区引用附近的水库、坝塘水（水质好、水源保证率高），采用自流引水方式来解决农村饮水安全问题。项目的建设主要分为十个标段，其中：土建及管道安装4个标段，管材及配件采购2个标段，净水设备采购2个标段，监理及质量检测2个标段，各标段具体情况详见下表：

| 序号 | 标段 | 承包方 | 服务内容 | 合同签订时间 | 工期（日历天） | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | 西定乡、勐满镇、勐遮镇土建及管道安装 | 2016.10.10 | 90 | 3,829,224.46 |
| 2 | 第二标段 | 四川长河建筑工程有限公司 | 布朗山乡、打洛镇、勐混镇土建及管道安装 | 2016.10.11 | 90 | 3,908,974.30 |
| 3 | 第三标段 | 云南融羲建设工程有限公司 | 勐往乡、勐阿镇、勐海镇土建及管道安装 | 2016.10.13 | 90 | 4,449,549.39 |
| 4 | 第四标段 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 格朗和乡、勐宋乡土建及管道安装 | 2016.10.10 | 90 | 3,947,510.16 |
| 5 | 第五标段 | 西双版纳宝硕商贸有限公司 | PVC-M管管材及管配件采购 | 2016.10.9 | 90 | 9,554,828.50 |
| 6 | 第六标段 | 普洱国雄塑料管材有限公司 | PE管、球墨铸铁管管材及管配件采购 | 2016.10.9 | 90 | 4,723,797.65 |
| 7 | 第七标段 | 海南立昇净水科技实业有限公司 | 膜法水处理器设备采购及安装 | 2016.10.27 | 90 | 15,534,400.00 |
| 8 | 第八标段 | 四川竹根水处理设备有限公司 | 一体化净水设备采购及安装 | 2016.10.9 | 90 | 9,237,424.00 |
| 9 | 第九标段 | 云南华水投资管理有限公司 | 项目监理服务 | 2016.10.10 | 90 | 720,000.00 |
| 10 | 第十标段 | 西双版纳水利水电工程质量检测中心 | 工程质量检测 | 2016.10.9 |  | 564,000.00 |

（二）项目绩效目标

根据《勐海县2016年度脱贫摘帽农村饮水安全巩固提升实施方案》及前期对勐海县农村饮水保障情况的排查，项目绩效目标为：新建饮水工程391件，新建取水坝114座，安装一体化净水设备146套、膜法过滤292组，新建蓄水池4370立方米，供水规模23550立方米/天，解决97055人饮水不安全问题，项目工期90日历天（土建及管道安装合同、设备采购及安装合同签订时间均为2016年10月）。

（三）任务执行完成情况：

（1）项目经济性分析

2016年勐海县贫困村农村饮水安全巩固提升项目审定概算总投资66,752,000.00元，截至2018年5月31日，单位收到项目资金57,400,000.00元，支出工程款及其他费用57,368,710.46元，财务账面反映实际完成投资60,295,995.46元，但由于项目尚未开展竣工决算审计，实际完成投资情况未能明确，因此，本次绩效评价无法将实际完成投资与概算投资进行比较，对项目的成本节约性无法评价。

（2）项目效率性分析

经评价，截止2018年5月31日，项目共完成71个村委会、414个村小组的农村饮水安全巩固提升工程(计划完成391个），实际受益群众105220人（计划受益群众97055人），共建成取水坝127座(计划完成114座），安装一体化净水设备145套（计划安装146套）、超滤机12台（计划无）、膜法过滤292组（计划292组），新建蓄水池4630立方米(计划新建4370立方米），供水规模达到29448立方米/天（计划23550立方米/天）。项目计划完成时间为2017年1月，但截至评价日，项目尚未竣工验收。已取得386份水质检测报告，检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，尚有28个点未取水。各乡镇完成的具体情况详见下表：

项目计划与实际完成情况对比表

| 序号 | 乡镇 | 项目实施村委会数（个） | 项目实施点数（点） | 受益人口（人） | 实际工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 取水坝（座） | 一体化净水设备（套） | 膜法过滤（组） | 蓄水池（m3） | 超滤机（台） |
|  |  | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |
| 1 | 布朗山 | 7 | 7 | 36 | 37 | 11429 | 12233 | 17 | 20 | 25 | 25 | 19 | 24 | 460 | 380 |  | 12 |
| 2 | 打洛镇 | 4 | 4 | 12 | 13 | 2038 | 2648 | 9 | 9 | 1 | 2 | 15 | 17 | 310 | 360 |  |  |
| 3 | 格朗和 | 4 | 5 | 15 | 16 | 4530 | 3246 | 13 | 12 | 8 | 9 | 17 | 7 | 470 | 470 |  |  |
| 4 | 勐阿镇 | 7 | 6 | 27 | 32 | 6564 | 9236 | 3 | 9 | 10 | 10 | 28 | 26 | 210 | 260 |  |  |
| 5 | 勐海镇 | 6 | 6 | 42 | 45 | 12924 | 14033 | 7 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | 410 | 410 |  |  |
| 6 | 勐混镇 | 6 | 6 | 28 | 25 | 8018 | 6790 | 3 | 6 | 10 | 9 | 20 | 23 | 50 | 270 |  |  |
| 7 | 勐满镇 | 7 | 7 | 49 | 47 | 10535 | 9873 | 10 | 11 | 11 | 10 | 50 | 55 | 270 | 380 |  |  |
| 8 | 勐宋乡 | 8 | 8 | 75 | 85 | 13378 | 14124 | 22 | 23 | 21 | 23 | 49 | 56 | 730 | 840 |  |  |
| 9 | 勐往乡 | 6 | 6 | 32 | 35 | 10625 | 14081 | 11 | 13 | 17 | 19 | 36 | 12 | 320 | 340 |  |  |
| 10 | 勐遮镇 | 5 | 5 | 16 | 15 | 3435 | 3285 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |  |
| 11 | 西定乡 | 11 | 11 | 59 | 64 | 13579 | 15671 | 19 | 17 | 27 | 23 | 43 | 47 | 1040 | 920 |  |  |
| 合计 | 71 | 71 | 391 | 414 | 97055 | 105220 | 114 | 127 | 146 | 145 | 292 | 292 | 4370 | 4630 | 0 | 12 |

（3）项目效益性分析

项目的实施，解决了本地区群众安全饮水问题，改变原有供水模式和供水设施不足的局面，改善投资环境，吸引外资，对促进当地社会、经济及各项事业的发展起到积极作用。

①社会效益

项目的实施，与广大人民群众的切身利益息息相关，项目区村民的饮水条件得到改善，生活质量及健康水平得到进一步提高，对改善贫困地区的落后面貌起到积极带头作用，为当地人民安居乐业、和睦相处、共同发展、共同富裕发挥了一定作用。

②环境效益

通过项目的规划建设，村民居住环境得到较大改善，地表、地下水资源得到有效保护，减少环境污染和生态破坏，在施工过程中，督促施工单位及时处理施工垃圾。项目的实施对改善水质及生活环境起到了积极作用。

③可持续影响

供水设施的完善，是强化经济发展的社会基础，有利于带动地区的建设和发展，创造了有利的生产经营环境，为村民提供了更多的就业机会，对改善该地区的投资环境，促进该地区经济建设的可持续发展起到一定的推动作用。

④受益对象满意度

评价组采用问卷调查及访谈方式,对项目实施地直接受益对象进行满意度调查，共发放调查问卷197份，开展访谈20人。根据调查问卷及访谈结果分析，村民们对该项工作持肯定态度，满意度较高。超过95%的村民对施工方在饮水工程建设过程中的施工态度、施工方法、施工质量、饮用水质量及水利部门的后续服务表示满意，98.98%的村民觉得现在使用饮用水比以前方便了，但仍有3.05%的群众表示每天的供水量不能满足日常生活需要。

- 存在的主要问题

1.项目管理方面

（1）项目管理制度不够健全

勐海县水务局虽已制定《水利工程项目管理制度（试行）》和《档案管理制度》等项目管理制度，但未制定相关绩效考核办法，不利于项目实施过程中的绩效管理，单位的管理制度有待进一步建立健全。

（2）增加项目建设点未办理工程变更手续

根据项目实施方案，计划完成391个村小组的农村饮水安全巩固提升工程，但在项目实施过程中，根据贫困村寨动态管理需要和上级相关部门口头通知，项目实际完成414个村小组的农村饮水安全巩固提升工程。在增加项目建设点时，单位未及时办理工程变更手续，无相关变更的纸质资料。

（3）项目实施进度未按计划完成

经评价，项目土建及管道安装合同、设备采购及安装合同，签订时间均为2016年10月，项目工期均为90日历天。据此，项目计划完成时间应为2017年1月，但截至评价日，项目尚未竣工验收及开展竣工决算审计，尚有28个点未进行水质检测，项目未按进度计划实施完成。

（4）绩效跟踪工作开展不够到位

根据实地勘察结果，存在个别村寨净水设备尚未安装（如：布朗山乡曼果村委会阿克中寨由于原分水管漏水较多，尚未更换，造成一体化净水器设备尚未安装；勐海镇勐翁村委会曼滚上寨由于对水源出水管较细的情况尚未整改，造成膜法处理设备（2组）尚未安装）、部分村寨净水设备尚未投入使用的问题（①由于个别村民家庭住址高于净水器及蓄水池位置，导致这些村民不能享受净化后的水，为了公平而不使用净水设备，如：布朗山乡曼囡村委会曼囡老寨和曼班三队；②由于净水设备按设计处理能力（120公斤/人/天）处理水量不够村民使用而未使用净水设备，如：布朗山乡结良村委会戈吉良村小组、腊干村小组，勐宋乡大安村委会曼西龙傣村小组，西定乡曼来村委会帕蚌村小组。③由于使用不方便而未使用，如：布朗山乡曼果村委会阿克新寨由于净水器入水排管不合理，进水泥沙较多，特别是雨量大时每天需要清理净水器2-3次，使用非常不方便），但单位未对项目村寨用水情况进行全面排查，对净水设备是否安装完成、是否能正常使用的情况不能全面掌握，绩效跟踪工作开展不够到位。

2.资金管理方面

（1）项目资金未落实到位

根据相关批复，项目概算总投资66,752,000.00元，截至评价日，项目实际到位的资金57,400,000.00元，资金到位率85.99%，实际到位资金与项目概算总投资相比，尚有资金缺口9,352,000.00元，项目资金未落实到位。

（2）超范围使用项目资金

项目共支出建设单位管理费277,903.46元，经检查相关支出凭证，其中超范围使用项目资金合计66,528.00元，具体超范围使用的金额及内容详见下表：

| 建设单位管理费项目 | 合计付款金额（元） | 其中超范围支出金额（元） | 超范围支出内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 差旅费 | 114,960.00 |  |  |
| 业务接待费 | 5,300.00 |  |  |
| 车辆修理费 | 12,926.00 |  |  |
| 培训费 | 12,968.00 | 12,968.00 | 《云南省中小河流治理工程初步设计报告》评审会议费 |
| 律师费 | 42,560.00 | 42,560.00 | 云南律政律师事务所（2017）云28民终30号诉讼代理律师费 |
| 临时聘用人员工资 | 77,289.46 | 11,000.00 | 单位值班人员和保洁人员的工资 |
| 办公费-办公设备购置 | 11,900.00 |  |  |
| 合计 | 277,903.46 | 66,528.00 |  |

- 建议

1. 加强项目管理

（1）建议项目主管部门及时制订、补充、完善相关绩效考核办法及相关资金管理制度，进一步规范工作行为，提高工作效率，使项目的开展更加规范有序。

（2）建议单位尽快办理工程变更手续，规范建设程序；

（3）建议单位尽快开展项目排查，全面掌握所有项目建设点净水设备的使用情况。对尚未安装净水设备和因使用不方便而未使用净水设备的情况，具体分析其原因，逐一解决不能进行安装和不方便使用的问题，尽快解决村民安全饮水问题；对净水设备尚未使用的村寨，针对不同情况制定有针对性的措施，如：针对因不公平而未使用的情况，是否可以采取将蓄水池和净水设备搬迁至更高的位置或对那些少数不能使用的家庭加装小型净水器等办法；对于处理水量不够而未使用的情况，首先要加大节约用水的宣传力度，第二需要判断是否由于未新建蓄水池等设计不合理因素造成。项目单位应查找原因，具体问题具体解决。若是由于村民节水意识不强，除人饮外生产用水也大量使用的情况而造成水量不够，是否可以考虑推荐勐海镇勐翁村委会曼滚上寨的做法，将管理费、修理材料费等折合成水价收取，强化村民节水意识，建立“以水养水”的长效运行机制；

（4）建议尽快开展项目验收和竣工决算审计，全面完成水质检测工作。

2.加强资金管理

（1）根据《建设项目审计处理暂行规定》第五条“……资金不落实或者年度投资未按规定到位的，应当建议有关方面解决”的规定，建议单位积极与相关部门协调，争取将缺口资金尽快足额拨付到位，以结清工程项目债务。

（2）建议单位严格按照资金管理办法和相关管理规定进行账务处理，按批复的资金使用范围列支项目资金，确保项目资金专款专用。

四、整改

按照《勐海县财政局 监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（海财绩字〔2013〕12号）“建立绩效评价结果反馈与整改机制”的精神，现将“2016年勐海县贫困村农村饮水安全巩固提升项目绩效评价结果通知书”（附件1）送达你们，请按绩效评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到文件起2个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（附件2）一式两份报送县财政局。

附件：1.勐海县财政支出项目绩效评价结果通知（只发主管部门）

2.勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书（只发主管部门）

3.《2016年勐海县贫困村农村饮水安全巩固提升项目绩效评价报告》（只发主管部门）

4.2016年勐海县贫困村农村饮水安全巩固提升项目绩效评价指标体系及评分表（只发主管部门）

勐海县财政局

2018年11月21 日

（联系人：余永琼  刘云奇   联系电话：5138556）

抄送：州财政局绩效科，县委办公室，县人大常委会办公室，县政府办公室，县纪委办公室，勐海县审计局。

勐海县财政局办公室                     2018年11月21日印发

附件1：

勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书

| 被评价单位 | 勐海县水务局 | 评价年度 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 勐海县财政局 | 评价时间 | 2018年8月至10月 |
| 评价分值 | 83 | 评价结论 | 良 |
| 主 要 绩 效 情 况 | 一、社会效益 项目的实施，与广大人民群众的切身利益息息相关，项目区村民的饮水条件得到改善，生活质量及健康水平得到进一步提高，对改善贫困地区的落后面貌起到积极带头作用，为当地人民安居乐业、和睦相处、共同发展、共同富裕发挥了一定作用。 二、环境效益 通过项目的规划建设，村民居住环境得到较大改善，地表、地下水资源得到有效保护，减少环境污染和生态破坏，在施工过程中，督促施工单位及时处理施工垃圾。项目的实施对改善水质及生活环境起到了积极作用。 三、可持续影响 供水设施的完善，是强化经济发展的社会基础，有利于带动地区的建设和发展，创造了有利的生产经营环境，为村民提供了更多的就业机会，对改善该地区的投资环境，促进该地区经济建设的可持续发展起到一定的推动作用。 四、受益对象满意度 评价组采用问卷调查及访谈方式,对项目实施地直接受益对象进行满意度调查，共发放调查问卷197份，开展访谈20人。根据调查问卷及访谈结果分析，村民们对该项工作持肯定态度，满意度较高。超过95%的村民对施工方在饮水工程建设过程中的施工态度、施工方法、施工质量、饮用水质量及水利部门的后续服务表示满意，98.98%的村民觉得现在使用饮用水比以前方便了，但仍有3.05%的群众表示每天的供水量不能满足日常生活需要。 |
| 主 要 问 题 | 1.项目管理方面 （1）项目管理制度不够健全 勐海县水务局虽已制定《水利工程项目管理制度（试行）》和《档案管理制度》等项目管理制度，但未制定相关绩效考核办法，不利于项目实施过程中的绩效管理，单位的管理制度有待进一步建立健全。 （2）增加项目建设点未办理工程变更手续 根据项目实施方案，计划完成391个村小组的农村饮水安全巩固提升工程，但在项目实施过程中，根据贫困村寨动态管理需要和上级相关部门口头通知，项目实际完成414个村小组的农村饮水安全巩固提升工程。在增加项目建设点时，单位未及时办理工程变更手续，无相关变更的纸质资料。 （3）项目实施进度未按计划完成 经评价，项目土建及管道安装合同、设备采购及安装合同，签订时间均为2016年10月，项目工期均为90日历天。据此，项目计划完成时间应为2017年1月，但截至评价日，项目尚未竣工验收及开展竣工决算审计，尚有28个点未进行水质检测，项目未按进度计划实施完成。 （4）绩效跟踪工作开展不够到位 根据实地勘察结果，存在个别村寨净水设备尚未安装（如：布朗山乡曼果村委会阿克中寨由于原分水管漏水较多，尚未更换，造成一体化净水器设备尚未安装；勐海镇勐翁村委会曼滚上寨由于对水源出水管较细的情况尚未整改，造成膜法处理设备（2组）尚未安装）、部分村寨净水设备尚未投入使用的问题（①由于个别村民家庭住址高于净水器及蓄水池位置，导致这些村民不能享受净化后的水，为了公平而不使用净水设备，如：布朗山乡曼囡村委会曼囡老寨和曼班三队；②由于净水设备按设计处理能力（120公斤/人/天）处理水量不够村民使用而未使用净水设备，如：布朗山乡结良村委会戈吉良村小组、腊干村小组，勐宋乡大安村委会曼西龙傣村小组，西定乡曼来村委会帕蚌村小组。③由于使用不方便而未使用，如：布朗山乡曼果村委会阿克新寨由于净水器入水排管不合理，进水泥沙较多，特别是雨量大时每天需要清理净水器2-3次，使用非常不方便），但单位未对项目村寨用水情况进行全面排查，对净水设备是否安装完成、是否能正常使用的情况不能全面掌握，绩效跟踪工作开展不够到位。 2.资金管理方面：（1）项目资金未落实到位 根据相关批复，项目概算总投资66,752,000.00元，截至评价日，项目实际到位的资金57,400,000.00元，资金到位率85.99%，实际到位资金与项目概算总投资相比，尚有资金缺口9,352,000.00元，项目资金未落实到位。（2）超范围使用项目资金 项目共支出建设单位管理费277,903.46元，经检查相关支出凭证，其中超范围使用项目资金合计66,528.00元，具体超范围使用的金额及内容详见下表： 建设单位管理费项目 合计付款金额（元） 其中超范围支出金额（元） 超范围支出内容 差旅费 114,960.00 业务接待费 5,300.00 车辆修理费 12,926.00 培训费 12,968.00 12,968.00 《云南省中小河流治理工程初步设计报告》评审会议费 律师费 42,560.00 42,560.00 云南律政律师事务所（2017）云28民终30号诉讼代理律师费 临时聘用人员工资 77,289.46 11,000.00 单位值班人员和保洁人员的工资 办公费-办公设备购置 11,900.00 合计 277,903.46 66,528.00 |
| 整 改 建 议 | 1. 加强项目管理 （1）建议项目主管部门及时制订、补充、完善相关绩效考核办法及相关资金管理制度，进一步规范工作行为，提高工作效率，使项目的开展更加规范有序。 （2）建议单位尽快办理工程变更手续，规范建设程序； （3）建议单位尽快开展项目排查，全面掌握所有项目建设点净水设备的使用情况。对尚未安装净水设备和因使用不方便而未使用净水设备的情况，具体分析其原因，逐一解决不能进行安装和不方便使用的问题，尽快解决村民安全饮水问题；对净水设备尚未使用的村寨，针对不同情况制定有针对性的措施，如：针对因不公平而未使用的情况，是否可以采取将蓄水池和净水设备搬迁至更高的位置或对那些少数不能使用的家庭加装小型净水器等办法；对于处理水量不够而未使用的情况，首先要加大节约用水的宣传力度，第二需要判断是否由于未新建蓄水池等设计不合理因素造成。项目单位应查找原因，具体问题具体解决。若是由于村民节水意识不强，除人饮外生产用水也大量使用的情况而造成水量不够，是否可以考虑推荐勐海镇勐翁村委会曼滚上寨的做法，将管理费、修理材料费等折合成水价收取，强化村民节水意识，建立“以水养水”的长效运行机制； （4）建议尽快开展项目验收和竣工决算审计，全面完成水质检测工作。 2.加强资金管理 （1）根据《建设项目审计处理暂行规定》第五条“……资金不落实或者年度投资未按规定到位的，应当建议有关方面解决”的规定，建议单位积极与相关部门协调，争取将缺口资金尽快足额拨付到位，以结清工程项目债务。 （2）建议单位严格按照资金管理办法和相关管理规定进行账务处理，按批复的资金使用范围列支项目资金，确保项目资金专款专用。 |

勐海县财政局（章）

附件2：

勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果通知书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见（盖章） 年 月 日 |