勐海县财政局关于勐海县发展改革和工业信息化局2017年度部门整体支出通报

勐海县发展改革和工业信息化局：

为加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，勐海县财政局采取直接介入的方式，对2017年度勐海县发展改革和工业信息化局部门整体支出开展绩效评价。绩效评价工作得到你单位的大力支持和配合，在充分征求意见的基础上，绩效评价小组制定了2017年勐海县发展改革和工业信息化局整体支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据贵单位报送的信息资料和实地核查情况，形成了《2017年勐海县发展改革和工业信息化局部门整体支出绩效评价报告》。现将绩效评价结果通报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构及人员情况

根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知(海办字〔2015〕9号),勐海县发展改革和工业信息化局为勐海县人民政府工作部门，正科级,加挂勐海县粮食局牌子。根据《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县发展改革和工业信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海政办发〔2015〕108号）文件，勐海县发工局机关行政编制26名,暂定编制9名，合计35名。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。2017年末实有人数42人，其中：行政编制人数35人，工勤编制人数7人。内设11个机构,分别是:办公室、综合体改股、投资股、农村经济发展股、社会发展股、价格管理股、信息产业办公室、工业经济安全生产管理股、节约能源股、粮食管理股、物价检查股。同时，文件规定由勐海县发工局管理勐海县招商合作局。

勐海县招商合作局为财政独立编制机构，年初预算由财政独立批复， 2017年末编制部门决算报表时根据财政要求并入县发工信局统一编报。本次绩效评价勐海县招商合作局不属于勐海县发工局部门整体支出评价范围。

2.部门主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，开展宏观经济的预测、预警；

（3）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；

（4）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；

（5）提出县域内全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；

（6）推进产业结构战略性调整和升级；

（7）负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布县级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；

（8）研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；

（10）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题；

（11）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；

（12）拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策、措施，参与非公经济发展政策的制定；

（13）组织编制国民经济动员规划、计划；

（14）负责能源资源管理，组织编制能源发展战略、规划、计划；

（15）承担勐海县国防动员委员会、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室、勐海县“兴边富民工程”领导办公室的具体工作；

（16）负责价格、收费的管理和监督检查；

（17）负责全县工业经济和信息化工作的统筹协调，对工业经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议；

（18）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

（19）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；

（20）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批，核准和备案；

（21）负责工业和信息化行业管理；

（22）推进工业体制改革和管理创新；

（23）加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；

（24）贯彻实施节约能源和促进生产、循环经济的法律法规；

（25）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推进建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；

（26）统筹推进全县信息产业与工业经济的发展；

（27）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；

（28）依据法律、法规规定，行使信息产业的行业管理职能，负责全县电子政务和互联网的管理工作；

（29）负责推进服务企业工作体系建设；

（30）承担全县煤炭行业管理工作；

（31）贯彻落实国家、省关于粮食流通管理的法律、法规和方针政策；

（32）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1.部门整体支出规模

根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕73号）的规定，勐海县发工局2017年年初预算资金为7,487,929.57元，由于调整工资标准、新增奖励经费、基础设施建设项目资金年初不进预算等原因，财政对工资福利支出（人员支出）调增预算683,087.35元、对个人和家庭的补助调增预算2,527,861.58元、商品服务支出调增预算1,082,640.69元、项目支出调增预算42,726,441.20元，追加、调整预算合计47,020,030.82元，调整后部门预算资金为54,507,960.39元（含财政直接支付的基建工程款1,880,000.00元）。

2017年年初结余7,409,955.22元，本年实际发生支出52,372,557.20元（含财政直接支付的基建工程款1,880,000.00元），其中：基本支出11,846,911.91元，项目支出40,525,645.29元。年末结余9,545,358.41元，其中: 基本支出结余103,800.18元,项目支出结余9,441,558.23元。项目支出结余主要为小微企业“助保贷”风险保证金，通用机场项目前期费，以及兴边富民、以工代赈等基建项目结余资金。预决算明细情况详见下表：

| 表1 2017年勐海县发工局支出预算情况表 单位：万元 |
| --- |
| 预算情况 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 小计 | 工资福利支出（人员支出） | 商品及服务支出（公用支出） | 对个人和家庭补助支出 |  |
| 年初结余 | 741.00 | 28.92 |  | 28.22 | 0.70 | 712.08 |
| 年初预算数 | 748.79 | 736.79 | 524.79 | 31.45 | 180.55 | 12.00 |
| 追加、调整预算数 | 4,514.00 | 429.36 | 68.31 | 108.26 | 252.79 | 4,084.64 |
| 财政直接支付基建项目工程款 | 188.00 | 0 |  |  |  | 188.00 |
| 合计 | 5,450.79 | 1,166.15 | 593.10 | 139.71 | 433.34 | 4,284.64 |
| 决算数 | 5,237.25 | 1,184.69 | 591.94 | 160.73 | 432.02 | 4,052.56 |
| 年末结余 | 954.54 | 10.38 | 1.16 | 7.20 | 2.02 | 944.16 |

2.使用方向和主要内容、涉及范围

2017年勐海县发工局部门整体支出分为基本支出和项目支出两类。

（1）基本支出包括三大类：一是人员工资福利支出，主要用于在职在岗的人员工资、津贴补贴、奖金及社保费等支出；二是商品及服务支出（公用支出），主要用于局办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等；三是对个人和家庭的补助支出，主要用于离退休职工工资、职工住房公积金补助等。

（2）2017年项目支出按其用途分为十四类：

一是根据云南省兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划实施的产业培育、基础设施建设、村寨环境整治、公共服务提升等工程。2017年主要实施了兴边富民综合示范项目布朗山乡结良等村委会澳洲坚果种植5万株，布朗山乡布朗族文化园文化展馆400平方米、文化交流场所600平方米的建设，西定乡暖和村村内道路建设共3.5公里，打洛镇曼山村委会曼丙老寨、中寨进村路硬化共4公里及配套排水沟，西定乡暖和村生产道路2公里及板涵建设。

二是扶持人口较少民族发展，为推动《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》顺利实施，支持人口较少民族聚居村基础设施、基本公共服务等建设。云南省发展和改革委员会下达2017年中央预算内投资扶持人口较少民族发展专项计划，安排4个自然村基础设施建设项目，分别是勐满镇勐安、勐囡、贺罕村3个自然村村内道路硬化共4.95公里以及排水沟、路灯等基础设施建设；勐遮镇坝播自然村硬化道路850米、人蓄引水管道8千米以及排水沟、文化活动场等基础设施建设。

三是边海防基础设施和边疆建设，根据《勐海县财政局关于下达2015年边海防基础设施和边疆建设中央基建投资预算的通知》要求专项安排布朗山曼囡村委会曼木村小组边境基础设施建设资金。项目主要实施进村道路硬化1公里及附属排水沟等工程。

四是退耕还林地区基本口粮建设工程，根据《勐海县财政局关于下达2016重点退耕还林地区基本口粮建设工程中央基建投资预算的通知》要求资金专项用于退耕还林地区基本口粮建设工程。项目在西定乡暖和村建设灌溉沟渠2条，机耕路1条。

五是以工代赈项目,现阶段,以工代赈是一项农村扶贫政策,让当地贫困农民参加政府投资的公共基础设施建设获得劳务报酬,直接增加农民收入。2017年实施的以工代赈项目主要是勐满镇帕迫村片区综合开发（包括南鲁大、小寨小型农田水利工程建设渠道2条、取水坝2座，帕迫村至中纳包村混凝土路4.8公里）和南温上、下寨村小组通村道路硬化4公里，以及2015-2017年以工代赈项目的监理费、设计费、招标控制价编制费等项目管理费用的支付。

六是易地扶贫搬迁工作，主要是支付2010年西定乡曼皮村委会曼帕勒村民小组易地扶贫搬迁项目缺口资金, 2013年勐阿镇贺建村委会伙房村易地搬迁项目和 2015年勐混镇曼回村、勐宋乡下达安村易地搬迁项目的应付工程款。

七是省级基建投资预算资金，根据《勐海县财政局关于下达2017年第二批省级基建投资预算资金（地方政府新增一般债券资金）的通知》安排西定乡旧过村基层组织及文化活动场所建设资金，计划建设文化活动场所1个。

八是省级工业和信息化发展专项资金，根据2017年省级工业和信息化发展专项资金及蔗糖产业发展专项资金下达明细表，勐海县有3个项目获得专项资金补助，分别是①西双版纳云实橡胶有限公司云实制胶厂--太阳能辅助干燥系统空气集热采光及污水治理节能减排良性改造项目，申报项目总投资5800万元，项目期2016年11月至2018年11月。专项资金补助70万元，主要用于设备购置；②云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂--3500吨/日技改扩建项目，申报项目总投资14557万元，2017年7月开工，2018年1月投入试运行。专项资金补助340万元，主要用于压榨生产线设备成套采购安装；③云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂--高产高糖甘蔗新品种培育、推广和甘蔗生产全程机械化以及糖料基地建设项目，申报项目总投资3678万元，建设期2016年1月至2019年12月。专项资金补助120万元，主要用于17/18榨季下田机耕补助和蔗区良种调运费。

九是中央2017年工业转型升级资金，根据《勐海县财政局关于下达中央2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》，资金专项用于勐海茶业有限责任公司普洱茶绿色制造及绿色设计平台一体化建设项目，申报项目总投资11560万元，建设期2017年5月至2019年12月。项目主要开展以下工作：①全渠道会员管理及用户需求分析平台及微生物发酵茶特征成分和功效机制研究及工艺工发；②开展茶园土壤微生物改良及生态茶园建设，并通过扩建晒棚、引进初制生产线，提升初制加工能力；③进行茶叶精制加工设备绿色化改造及附属设施建设；④建设物流仓储中心和现代化物流配送及仓储管理系统；⑤开展大益茶庭建设和绿色茶文化推广及品牌建设。

十是勐海通用机场项目前期费，根据《西双版纳州政府投资建设项目前期工作经费管理责任书》，2017年州发改委拨通用机场项目前期费300万元，使用期限为2017年8月10日至2020年8月10日。因勐海通用机场建设项目内容不公开，所以评价组只根据会计资料检查项目前期费支出情况。

十一是基建项目前期工作经费，2017年项目前期工作经费148.25万元全部为2016年项目资金结转，该项费用主要用于基建项目勘察设计、招标代理、前置审计、工程监理费等。

十二是专项经费，包括①新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金，根据资金文件要求该项经费只能用于相关的宣传、培训、奖励、研发、推广及示范费用；②政治军供粮食网点补助，根据《西双版纳州人民政府贯彻云南省人民政府关于进一步深化粮食流通体制改革的实施意见》（西政发[2002]34号）对每个军供粮点每年补助3万元，州、县级财政负担比例各半。2017年勐海县共有8个军供粮食网点，县级财政每个补助1.5万元；③2017年1至4季度新增财务挂账利息，该利息是原勐海县粮食局向农发行贷款的利息，利息费用由财政直接支付。

十三是办公用房购置，因工作职责和人员增加，现有办公用房已不能满足正常开展工作的需要，购置矿产公司房屋，以保障单位正常开展工作需要。

十四是小微企业“助保贷”专项风险补偿金，为加强县域金融产品创新更好支持小微企业发展，云南省金融办与建行云南省分行制定了《小微企业“助保贷”业务指导意见》，各州、县金融办牵头与建行搭建“助保贷”服务平台，并由政府安排“助保贷”专项风险补偿金存入建行开立的助保金专用账户，建行按照风险补偿金的10-15倍向“小微企业池”内企业发放贷款。该账户性质为保证金账户，封闭运行，该账户内资金本金一般不得提取和支用。勐海县财政安排存入专项风险补偿金500万元。

（三）绩效目标完成情况

1.项目支出完成情况

勐海县发工局2017年项目支出分为十四类，其中有部分项目支出是支付以前年度项目工程款（详见表2 勐海县发工局2017年度项目资金安排使用情况表）。截止2018年8月31日，除基建工程中有3个项目因受雨季影响未全面完成外，其余项目均已全面完成。未全面完成项目分别是布朗山乡布朗族文化园建设中广场等附属设施工程，打洛镇曼山村委会曼丙老寨、中寨进村路硬化及附属设施建设工程，勐遮镇曼令村坝播自然村基础设施建设中文化活动场工程。具体情况如下：

（1）兴边富民工程：完成西定乡暖和村村内道路建成龙岛老寨村内道路1.5公里，龙岛中寨村内道路0.5公里，回糯村村内道路1.5公里，项目已进行县级验收；西定乡暖和村生产道路建设2公里及4道1-4米钢筋混凝土矩形板涵，项目已建设完成移交西定乡政府；布朗山乡布朗族文化园已建成文化展馆1幢二层共400平方米，陀螺场515平方米，舞台100平方米，因受雨季影响，尚有广场等附属设施未完成，单项工程尚未投入使用；打洛镇曼山村委会曼丙老寨、中寨进村路硬化及附属设施建设完成工程量50%；布朗山乡结良等村委会澳洲坚果种植项目5万株，原计划结良村1万株，新竜村2万株，曼囡村2万株，因受面积限制，各村实际种植数量有所变动但种植总数不变，分别是结良村6440株，新竜村9220株，曼囡村34340株。

（2）扶持人口较少民族发展专项：完成勐满镇勐安自然村硬化水泥路1.75公里,砌水沟1.75千米，路灯20盏；勐满镇勐囡自然村道路硬化3公里,建排水沟3千米；勐满镇贺罕自然村硬化水泥路0.2公里,砌排水沟2千米，路灯25盏，标准篮球场1个；以上3个自然村基础设施建设项目已完工移交勐满镇政府管理。勐遮镇坝播自然村完成硬化道路850米，人蓄引水管道8千米，排水沟2千米，因受雨季影响文化活动场所尚未动工建设。

（3）边海防基础设施和边疆建设：完成布朗山曼囡村委会曼木村小组进村道路硬化1公里，排水沟0.6千米。

（4）退耕还林地区基本口粮建设：完成西定乡暖和村灌溉沟渠2条，全长2750米，砂石路面机耕路1条长1050米。

（5）以工代赈项目：勐满镇帕迫村片区综合开发项目建成南鲁大、小寨小型农田建渠道2条（4.5公里和2公里）,取水坝2座；帕迫村至中纳包村建成水泥砼路3.6公里，原规划建设4公里，但因县交通局已建部分路段，县发工局只建设剩余3.6公里，经海发工[2017]60号批复，将原设计路面宽3米变更为4.5米，保持原批复的道路建设面积及资金不变。南温上下寨村小组通村路项目，新建混凝土路1条，长4公里，并已移交布朗山乡政府管理。

（6）易地扶贫搬迁项目： 2017年易地扶贫搬迁项目支出均为支付以前年度项目工程款。

（7）省级基建投资预算资金：已完成西定乡旧过村改扩建基层组织文化活动场所1个650平方米及附属设施建设，并移交西定乡政府管理。

（8）省级工业和信息化发展专项：完成勐海县省级工业和信息化发展专项资金申报工作，并有3个项目获得专项资金补助共530万元。同时按要求完成了2017年度省级工业和信息化发展专项资金财政支出预算评价报告。

（9）中央2017年工业转型升级专项：完成勐海县中央2017年工业转型升级专项资金申报工作，并有1个项目获得专项资金补助600万元，同时对项目实施情况进行跟踪检查。

（10）通用机场项目前期：完成通用机场选址报告和地面航空无线电台电磁环境测试。

（11）基建项目前期工作经费：完成了2016-2017年部分项目勘察设计、招标代理、前置审计、工程监理等费用的支付。

（12）专项经费：完成勐海县8个军供粮食网点补助。

（13）办公用房购置：购置办公用房128.91平方米，但尚未取得房产证，产权变更手续未完成。

（14）小微企业“助保贷”专项风险补偿金：单位严格按云南省金融办与建行云南省分行制定的《小微企业“助保贷”业务指导意见》管理该账户资金。

2.部门职责职能完成情况

（1）全县经济宏观管理工作：提出2017年度全县经济社会发展计划，经县十五届人大一次会议审议通过后，在全县组织实施。对年度计划执行情况进行跟踪监测，做到月小结、季分析，定期向县委、县政府领导报告。

（2）全县重大项目建设协调服务：全县20项重大项目开工16项，开工率达80%，完成投资15.2亿元，占年度计划投资33.81亿元的44.96%。其中，列入省州四个一百重大项目8项，项目总投资147.91亿元，完成投资8.9亿元。

（3）项目监督管理：2017年通过政务服务窗口共办理投资项目190件，总概算投资101.25亿元，其中：审批类117件，备案类73件。全年累计监督招标项目120个，均通过网上发布等途径公开招标。

（4）易地扶贫搬迁工作：2017年全县易地扶贫搬迁工作任务为175户764人(其中建档立卡103户459人、同步搬迁72户305人)，涉及3个搬迁点（勐遮镇曼回新寨，打洛南板、帕亮二队）。截至2018年8月103户建档立卡贫困户和72户同步搬迁户已全部搬迁入住。

（5）价格监督管理工作：2017年共检查行政事业性收费单位26户次，政府定价经营服务性收费单位66户次，宾馆、餐饮、客运站、停车场、旅游景点景区周边的社会商品零售店、摊位等1734户次。对6个经营单位下达了整改通知书6户次，查处涉嫌价格违法案件4起，已办结案件3起。加强涉企行政事业性收费管理，积极开展全县收费单位的行政事业性收费年度审验统计工作，对全县159个收费项目进行年审统计。2017年共受理各类价格评估案件243件，共计评估金额616.8万元。

（6）工业经济运行监测调控管理：对全县规模以上工业企业及198户县属企业实施动态跟踪管理。2017年培育达规企业4户。按照州政府下达的年度工作目标进行了细化分解，草拟上报《勐海县工业经济攻坚战实施方案》。

（7）组织申报工业扶持项目：2017年勐海县有3个项目获得省级工业和信息化发展专项资金补助，1个项目获得中央2017年工业转型升级专项资金补助，2家公司获得新建达规企业奖励。

（8）维护粮油市场秩序，抓好县级粮食储备：办理具有粮食收购资格的企业（个体）49户，其中：国有2户、民营企业7户、个体经营户40户。上半年检查粮食经营企业（个体）244户次，同时做好重大节日和重要时段期间的食品市场专项检查工作，维护粮油市场秩序。结合部门实际与5家大型粮食加工户签订粮食应急保障协议，另外与有粮食收购许可证的49户企业签订应急储备协议，完成县政府决定的2017年政策性用粮收购任务，保障全县应急和粮食安全。

（9）加强信息化建设管理工作：2017年共组织开展政府信息公开业务培训两次，培训人数95人次。协助召开视频会议48场次，参会人员6219人次。全县政府信息网累计主动公开政府信息11944条，无影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息。

（10）做好扶贫挂包帮工作：多方争取各项资金对挂包村寨基础设施及产业项目进行帮扶，2017年共投入扶贫资金306.29万元，其中道路建设资金280万元，产业发展0.45万元，慰问物资折现0.64万元，其他投入25.2万元。

（四）部门决算分析

1. 勐海县发工局2017年年初预算数为7,487,929.57元，调整预算数为47,020,030.82元，主要是基础设施建设项目资金年初不进预算；2017年年初结转结余为7,409,955.22元（含小微企业“助保贷”专项风险补偿金5,000,000.00元，属保证金性质），部门整体支出决算数为52,372,557.20元（含县财政局直接支付基建工程款1,880,000.00元），扣除小微企业“助保贷”专项风险补偿金后预算完成率为92.01%；2017年年末结转结余9,545,358.41元（含小微企业“助保贷”专项风险补偿金5,000,000.00元）。2017年部门预算已按规定在勐海县发工局网站公开；2017年部门决算尚未批复，暂未公开。

2. “三公”经费支出情况

（1）“三公”经费变动情况（与2016年决算相比较）

2017年勐海县发工局“三公”经费共支出10.61万元，较2016年决算报表数减少14.02万元，降低56.92%。其中：公务用车运行维护费支出5.71万元，较2016年减少3.24万元；公务接待费支出4.90万元，较2016年减少10.78万元；2016年和2017年均未发生因公出国费。

（2）“三公”经费控制情况（与2017年预算相比较）

2017年勐海县发工局“三公”经费预算数14.00万元，实际支出数10.61万元，比预算减少3.39万元，降低24.21%，其中：公务用车运行维护费支出5.71万元，较预算增加1.71万元；公务接待费4.90万元，较预算减少5.10万元；2017年未发生因公出国费。

表3  “三公”经费变动及控制明细情况表

单位：万元

| 项目 | “三公”经费变动情况（与2016年决算比） | “三公”经费控制情况（与2017年预算比） |
| --- | --- | --- |
|  | 2016年实际支出 | 2017年实际支出 | 变动金额 | 三公经费增长率（%） | 2017年预算支出 | 2017年实际支出 | 变动金额 | 三公经费控制率（%） |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 8.95 | 5.71 | -3.24 | -36.20% | 4.00 | 5.71 | 1.71 | 42.75% |
| 3.公务接待费 | 15.68 | 4.90 | -10.78 | -68.75% | 10.00 | 4.90 | -5.10 | -51.00% |
| “三公”经费支出合计 | 24.63 | 10.61 | -14.02 | -56.92% | 14.00 | 10.61 | -3.39 | -24.21% |

（五）部门整体支出的效益性分析

1.经济效益

2017年勐海县发工局在县委、县政府和上级机关工作要求下，经济社会发展指标完成较好，全县地区生产总值完成100.62亿元，同比增长9.2%。全县规模以上固定资产投资累计完成53.07亿元，同比增长20%。完成规模以上工业增加值同比增长15.1%。争取上级资金项目15项，下达资金9278万元。强化工业经济运行监测调控、加强价格监督管理，维护粮油市场秩序稳定，保障社会经济效益。

2.社会效益

通过兴边富民工程、以工代赈、易地扶贫搬迁等中央、省级预算内基建投资项目的实施，极大的改善了农村生产生活条件，使项目区的村容村貌得到改变，群众文明程度提高，干群关系得到加强。进村道路建设、村内道路硬化方便了村民的生产生活出行，并在一定程度上保障了群众交通出入安全。经对部分项目区进行实地查勘，村民对建设项目给予一致好评。

3.可持续发展分析

勐海县发工局抓好机关干部的政策理论和业务知识的学习和培训，2017年开展组织各类学习会议50余次，但是对产业政策、法规和经济管理的学习研究上还应进一步加强。单位预决算信息已在勐海县发工局官网进行公开，公开信息符合县财政要求。单位内部沟通机制健全，各个科室及政务中心窗口基本能正常开展相应工作。建设完成勐海县高清视频会议系统分会场13个，上半年共召开视频会议29场，参会3645人次，大大提升了政府行政能力。2017年完成勐海县公开门户网站群和工业项目申报数据库系统建设，并投入使用，有效提高了行政效能。

4.社会公众满意度

评价组向勐海县发工局部门内部员工、服务对象以及社会公众发放了90份《关于昆勐海县发工局社会公众满意度调查问卷》，收回有效问卷90份，其中：服务对象30份，社会群众30份，部门内部职工30份；根据服务对象占总分的50%，社会群众占总分的40%，部门内部职工占总分的10%的权重进行计算，通过对调查问卷的统计分析，计算得出勐海县发工局在该项满意调查中共计得分92.39分，其中服务对象占总分47.27分，社会群众占总分35.97分，部门内部人员占总分9.15分，评价结果优。调查对象对勐海县发工局的工作表示满意。

二、存在的主要问题

1.单位部门整体绩效目标不明确，年初预算时未编制部门整体绩效目标。

2.管理制度不够健全，未制定相关专项资金管理办法，本部门预算绩效管理的相关制度等，单位的管理制度有待进一步建立健全。

3.会计核算和项目资金使用不够规范，检查中我们发现，部分项目资金未严格按资金使用内容开支，如：新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金，根据资金文件要求该项经费只能用于相关的宣传、培训、奖励、研发、推广及示范费用，但单位用此项经费支付了差旅费、办公费、燃油费等；支付勐海通用机场的前期费用记入勐海县五网公司流动资金项目前期费项目中，未列支在勐海通用机场项目前期费中；支付接待费会计核算记入差旅费；部分接待费未附接待函等情况。

4.个别项目进展缓慢,未按计划完成。2017年6月2日勐海县发工局委托打洛镇政府建设曼山村委会曼丙老寨、中寨进村路硬化、排水沟及附属设施工程，项目于2018年2月完成招标工作签订工程施工合同。合同要求于2018年8月27日竣工，但截至2018年8月底才完成工作量的50%。另外，勐海县发工局在2018年5月31日对该项目进行跟踪检查并形成书面检查情况，指出存在问题，一是项目中标价超过下达的投资计划，二是施工合同的签订与中标通知不相符，但评价组实地查勘时问题仍然存在，未做整改。

三、建议

1. 制定本单位预算绩效管理制度，进一步加强绩效管理工作，根据部门职能职责，结合年度预算编制要求，编制部门整体绩效目标，细化、量化绩效目标的设定，提高绩效管理的科学性和规范性。建议单位在年度目标管理以及年度任务分解工作中，明确包含“财政预算资金部门整体支出绩效评价”作为目标管理责任制考核内容，将绩效评价纳入目标管理考核的常规指标并进行考评打分。

2.建议进一步规范会计核算，加强报销凭证的审核。建立专项资金管理办法，加强专项资金的管理，严格按照专项资金的使用范围开支，做到专款专用。

3.建议加强项目跟踪检查，督促委托单位加快项目进度，及时完成项目建设任务，并做好项目竣工验收和审计工作。

四、整改

按照《勐海县财政局 监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（海财绩字〔2013〕12号）“建立绩效评价结果反馈与整改机制”的精神，现将“2017年度勐海县发展改革和工业信息化局部门整体支出绩效评价结果通知书”（附件1）送达你们，请按绩效评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到文件起2个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（附件2）一式两份报送县财政局。

附件：1.勐海县财政支出项目绩效评价结果通知（只发主管部门）

2.勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书（只发主管部门）

3.《勐海县发展改革和工业信息化局部门2017年整体支出绩效评价报告》（只发主管部门）

4.勐海县发工局部门整体绩效评价指标体系及评分表（只发主管部门）

勐海县财政局

2018年11月21日

（联系人：余永琼 刘云奇  联系电话：5138556）

抄送：州财政局绩效科，县委办公室，县人大常委会办公室，县政府办公室，县纪委办公室，勐海县审计局。

勐海县财政局办公室                     2018年11月21日印发

附件1：

勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书

| 被评价单位 | 勐海县发展改革和工业信息化局 | 评价年度 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 勐海县财政局 | 评价时间 | 2018年8月至 10月 |
| 评价分值 | 92.39 | 评价结论 | 优 |
| 主 要 绩 效 情 况 | 1.经济效益 2017年勐海县发工局在县委、县政府和上级机关工作要求下，经济社会发展指标完成较好，全县地区生产总值完成100.62亿元，同比增长9.2%。全县规模以上固定资产投资累计完成53.07亿元，同比增长20%。完成规模以上工业增加值同比增长15.1%。争取上级资金项目15项，下达资金9278万元。强化工业经济运行监测调控、加强价格监督管理，维护粮油市场秩序稳定，保障社会经济效益。 2.社会效益 通过兴边富民工程、以工代赈、易地扶贫搬迁等中央、省级预算内基建投资项目的实施，极大的改善了农村生产生活条件，使项目区的村容村貌得到改变，群众文明程度提高，干群关系得到加强。进村道路建设、村内道路硬化方便了村民的生产生活出行，并在一定程度上保障了群众交通出入安全。经对部分项目区进行实地查勘，村民对建设项目给予一致好评。 3.可持续发展分析 勐海县发工局抓好机关干部的政策理论和业务知识的学习和培训，2017年开展组织各类学习会议50余次，但是对产业政策、法规和经济管理的学习研究上还应进一步加强。单位预决算信息已在勐海县发工局官网进行公开，公开信息符合县财政要求。单位内部沟通机制健全，各个科室及政务中心窗口基本能正常开展相应工作。建设完成勐海县高清视频会议系统分会场13个，上半年共召开视频会议29场，参会3645人次，大大提升了政府行政能力。2017年完成勐海县公开门户网站群和工业项目申报数据库系统建设，并投入使用，有效提高了行政效能。 4.社会公众满意度 评价组向勐海县发工局部门内部员工、服务对象以及社会公众发放了90份《关于昆勐海县发工局社会公众满意度调查问卷》，收回有效问卷90份，其中：服务对象30份，社会群众30份，部门内部职工30份；根据服务对象占总分的50%，社会群众占总分的40%，部门内部职工占总分的10%的权重进行计算，通过对调查问卷的统计分析，计算得出勐海县发工局在该项满意调查中共计得分92.39分，其中服务对象占总分47.27分，社会群众占总分35.97分，部门内部人员占总分9.15分，评价结果优。调查对象对勐海县发工局的工作表示满意。 |
| 主 要 问 题 | 1.单位部门整体绩效目标不明确，年初预算时未编制部门整体绩效目标。 2.管理制度不够健全，未制定相关专项资金管理办法，本部门预算绩效管理的相关制度等，单位的管理制度有待进一步建立健全。 3.会计核算和项目资金使用不够规范，检查中我们发现，部分项目资金未严格按资金使用内容开支，如：新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金，根据资金文件要求该项经费只能用于相关的宣传、培训、奖励、研发、推广及示范费用，但单位用此项经费支付了差旅费、办公费、燃油费等；支付勐海通用机场的前期费用记入勐海县五网公司流动资金项目前期费项目中，未列支在勐海通用机场项目前期费中；支付接待费会计核算记入差旅费；部分接待费未附接待函等情况。 4.个别项目进展缓慢,未按计划完成。2017年6月2日勐海县发工局委托打洛镇政府建设曼山村委会曼丙老寨、中寨进村路硬化、排水沟及附属设施工程，项目于2018年2月完成招标工作签订工程施工合同。合同要求于2018年8月27日竣工，但截至2018年8月底才完成工作量的50%。另外，勐海县发工局在2018年5月31日对该项目进行跟踪检查并形成书面检查情况，指出存在问题，一是项目中标价超过下达的投资计划，二是施工合同的签订与中标通知不相符，但评价组实地查勘时问题仍然存在，未做整改。 |
| 整 改 建 议 | 1. 制定本单位预算绩效管理制度，进一步加强绩效管理工作，根据部门职能职责，结合年度预算编制要求，编制部门整体绩效目标，细化、量化绩效目标的设定，提高绩效管理的科学性和规范性。建议单位在年度目标管理以及年度任务分解工作中，明确包含“财政预算资金部门整体支出绩效评价”作为目标管理责任制考核内容，将绩效评价纳入目标管理考核的常规指标并进行考评打分。 2.建议进一步规范会计核算，加强报销凭证的审核。建立专项资金管理办法，加强专项资金的管理，严格按照专项资金的使用范围开支，做到专款专用。 3.建议加强项目跟踪检查，督促委托单位加快项目进度，及时完成项目建设任务，并做好项目竣工验收和审计工作。 |

勐海县财政局（章）

附件2：

勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果通知书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见（盖章） 年 月 日 |