## 附件4 指标体系及评分表
附件4
勐海县农业和科技局2017年科技计划项目绩效评价指标体系及评分表
评价结果：分值= 88 分 绩效等级：优（ ）、良（√ ）、中（ ）、差（ ）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标解释 | 评 价 标 准 | 实际评价情况 | 评价得分
1、投入（6分） | 1.1项目立项(4分） | 1.1.1项目立项规范性(1分) | 1.1.1.1项目立项的依据充分合理性(1分) | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 项目立项的依据充分合理 (1分) | 项目立项的依据充分合理 | 1
|  | 1.1.2绩效目标合理性(2分) | 1.1.2.1绩效目标的设定(1分) | 是否设定项目绩效目标 | 项目实施前已经设定绩效目标（1分） | 项目实施前已经设定绩效目标 | 1
|  |  | 1.1.2.1绩效目标合规性(0.5分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | ①是否符合国家相关法律法规、党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 0.5
|  |  | 1.1.2.2绩效目标是否符合正常业绩水平(0.5分) |  |  |  | 0.5
|  | 1.1.3绩效指标明确性(1分) | 1.1.3.1项目目标是否细化分解(0.5分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 项目目标细化分解(0.5分) | 项目目标细化分解 | 0.5
|  |  | 1.1.3.2项目目标是否量化(0.5分) |  | 项目目标量化(0.5分) | 项目目标量化 | 0.5
| 1.2资金落实(2分） | 1.2.1资金到位率(1分) | 1.2.1.1科技经费到位率(1分) | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率100%得1分；实际到位99%-80%得0.5分；实际到位80%以下不得分 | 资金到位率100% | 1
|  | 1.2.2到位及时率(1分) | 1.2.2.1科技经费到位及时率(1分) | 项目资金及时拨付到项目实施单位，无拖延滞留影响项目实施，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | 到位及时得1分；因资金不及时到位影响项目启动不得分。 | 资金到位及时 | 1
2、 过程（40分） | 2.1业务管理（24分） | 2.1.1管理制度健全性(2分) | 2.1.1.1项目管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 建立健全项目管理制度(2分) | 项目管理制度健全 | 2
|  | 2.1.2制度执行有效性(2分) | 2.1.2.1项目管理制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | 严格执行相关项目管理制度(2分) | 项目管理制度未得到严格执行，验收工作滞后 | 1
|  | 2.1.3项目质量可控性(6分) | 2.1.3.1组织机构对质量的保证性（1分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①企业组织机构健全、分工明确得0.5分； ②机构设置科学，权责分配合理得0.5分 | 企业组织机构健全、分工明确；机构设置科学，权责分配合理 | 1
|  |  | 2.1.3.2项目任务书或方案中明确质量标准（1分） |  | 制定或具有相应的质量要求或标准得1分； | 具有相应的质量要求或标准 | 1
|  |  | 2.1.3.3中期检查执行情况（2分） |  | 采取了相应的质量检查等必需的控制措施或手段得2分 | 执行了中期检查 | 2
|  |  | 2.1.3.4结题验收情况（2分） |  |  | 6个项目至评价日未验收 | 1
|  | 2.1.4项目数量可控性(6分) | 2.1.4.1项目任务书或方案中有明确的数量指标（3分） | 项目实施单位是否为达到项目数量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目数量的控制情况 | 制定或具有明确的数量指标得3分； | 制定或具有明确的数量指标 | 3
|  |  | 2.1.4.2结题验收情况（3分） |  | ①采取了相应的数量检查等必需的措施或手段得1分 ②数量达标100%得2分，按完成数量比例给分 | 采取了相应的数量检查等必需的措施；1个项目未实施 | 1.9
|  | 2.1.5档案管理规范性(3分) | 2.1.4.1是否具备档案管理制度（1分） | 项目实施单位档案管理是否规范完整,用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的控制情况 | 制定档案管理相关规定（1分） |  | 0
|  |  | 2.1.4.2档案管理的及时性（1分） |  | 相关项目资料及时归档（1分） | 项目资料归档不及时 | 0.5
|  |  | 2.1.4.2档案管理的完整性（1分） |  | 相关项目资料齐全归档（1分） | 项目资料归档不完整 | 0.5
|  | 2.1.6单位绩效跟踪及自评情况(5分) | 2.1.5.1项目单位绩效自评情况（2分） | 项目实施单位是否开展自评及自评报告完成情况，用以反映对自评工作的落实和完成的质量情况 | 开展自评工作（0.5分），自评报告及时完成（0.5分），自评报告内容完整（0.5分），自评报告数据准确（0.5分） | 知识产权项目未实施，但总的绩效自评报告中仍然填报了目标完成情况 | 1.5
|  |  | 2.1.5.2单位绩效跟踪情况（3分） | 项目实施单位绩效跟踪落实情况，用以反映项目在实施过程的绩效管理 | ①开展绩效跟踪（1分）；②根据跟踪检查结果对执行情况进行完善（1分）；③跟踪检查得到反馈和落实（1分） | 电视台项目绩效跟踪不到位；反馈落实没有档案资料 | 2
| 2.2财务管理（16分） | 2.2.1管理制度健全性(2分) | 2.2.1.1财务管理制度的健全性（1分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | 建立健全项目财务管理制度(1分) | 项目财务管理制度健全 | 1
|  |  | 2.2.1.2财务管理制度的有效性（1分） |  | 严格执行财务管理制度(1分) | 财务管理制度得到执行 | 1
|  | 2.2.2资金使用合规性(8分) | 2.2.2.1按管理规定的用途使用资金（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 按管理规定使用资金（3分） | 按管理规定使用资金 | 3
|  |  | 2.2.2.2资金拨付有完整审批手续（2分） |  | 资金拨付有完整审批手续（2分） | 资金拨付手续完整 | 2
|  |  | 2.2.2.3是否有截留、挤占、挪用资金的情况（3分） |  | 有截留、挤占、挪用资金的情况不得分 | 无截留、挤占、挪用资金的情况 | 3
|  | 2.2.3会计核算规范性（4分） | 2.2.3.1会计核算规范性（4分） | 会计核算是否规范 | 按照资金管理规定进行会计核算（4分） | 按照资金管理规定进行会计核算 | 4
|  | 2.2.4财务监督有效性（2分） | 2.2.4.1财务监控的有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制（1分）；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分） | 有相应的监控机制，采取了财务检查 | 2
3、产出（40分） | 3.1项目产出（40分） | 3.1.1实际完成率（35分） | 3.1.1.1农业科技成果转化运用项目完成率（14分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 共7个子项目，每个项目2分，按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 按计划完成 | 14
|  |  | 3.1.1.卫生、文化科技项目 完成率（6分） |  | 共3个子项目，每个项目2分，按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 按计划完成 | 6
|  |  | 3.1.1.3借鉴、推广、宣传、学习完成率（0.5分） |  | 按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 按计划完成 | 0.5
|  |  | 3.1.1.4知识产权宣讲完成率（0.5分） |  | 按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 未按计划完成 | 0
|  |  | 3.1.1.5企业科技项目完成率 （10分） |  | 共5个子项目，每个项目2分，按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 按计划完成 | 10
|  |  | 3.1.1.6科技型专业合作项目完成率（3分） |  | 共3个子项目，每个项目1分，按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 按计划完成 | 3
|  |  | 3.1.1.4院校合作项目完成率（1分） |  | 按计划完成得满分，未完成按实际完成比例打分 | 按计划完成 | 1
|  | 3.1.2完成及时率（2分） | 3.1.2.1项目完成及时率（2分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 及时完成得2分，每延后完成1个月扣0.2分，扣完为止 | 2个项目未及时完成 | 1.8
|  | 3.1.3质量达标率（2分） | 3.1.3.1项目验收合格率（2分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 质量达到既定标准得2分，否则不得分 | 2个项目未验收 | 1.8
|  | 3.1.4成本节约率（1分） | 3.1.4.1项目成本节约率（1分） | 项目完成的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目产出时项目成本的节约程度 | 成本控制在计划内得满分，否则，按照比例扣分，扣完为止 | 成本控制在计划内 | 1
4、效果(14分) | 4.1项目效益（14分） | 4.1.1经济效益（5分） | 4.1.1.1经济效益（5分） | 项目实施产生的直接或间接经济效益 | 对照绩效目标，评价项目产生的经济效益是否达到预期目标打分 | 项目产生了一定的经济效益 | 3
|  | 4.1.2社会效益（3分） | 4.1.2.1社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 对照绩效目标，评价项目是否产生一定社会效益，酌情打分 | 项目有一定社会效益 | 2
|  | 4.1.3受益对象满意度（3分） | 4.1.3.1受益对象满意度（3分） | 项目受益对象对项目实施的满意度情况 | 满意度95%得满分，按照统计的满意度比例打分 | 满意度较高 | 2.5
|  | 4.1.4可持续影响（3分） | 4.1.3.1可持续影响（3分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 对照绩效目标，评价项目是否产生一定可持续影响，酌情打分 | 项目具有一定可持续性 | 2
合计得分 | [6 empty] | 88