勐海县财政局关于开展2017年勐海县第一中学“提质创优”工作经费及校园网络监控

设备购置项目的通报

勐海县教育局：

我县财政局本着客观、公正和公平的原则，对2017年勐海县第一中学“提质创优”工作经费及校园网络监控设备购置项目进行绩效评价。现将有关情况通报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

勐海县第一中学始建于1958年9月，是省二级一等完全中学。2010年为增强实力、提高效益、发挥全员作用，学校曾与成都七中联合办学，引进成都七中高中直播教学模式，但由于生源情况不同，勐海县第一中学学生不适应直播教学模式。为进一步推进学校发展，满足人民群众对优质高中教育的需求，办人民满意的学校，学校经考察、研究，于2016年10月18日，向勐海县教育局提交《勐海县第一中学“提质创优”引进中介机构的报告》，2016年11月3日，勐海县人民政府以《关于勐海县第一中学开展提质创优相关工作经费的批复》（海政复〔2016〕325号）同意项目实施，并提请县政府法制办做好合同的合法性审查工作。

勐海县第一中学校园内一直未安装监控设备，按照州公安局、县公安局反恐办及县教育局安保办的要求，学校应尽快在校园内的重点区域安装监控设施，2016年通过公开招标确定勐海晟辉商贸有限公司为中标单位，中标价748,972.00元，勐海县财政局以（海财教字〔2016〕97号）文拨付了项目前期资金518,754.85元，尾款于2017年再行安排。

2.项目实施情况

项目主管部门为勐海县教育局，具体实施单位为勐海县第一中学。2016年10月11日，勐海县第一中学与昆明思通博格教育信息咨询有限公司（以下简称“思通博格公司”）签订了《信息交流合作协议》，该公司负责提供推动学校内涵发展、提高学校管理水平、学校师资培训、提高高考培优质量、创建品牌学校、促进学校建设水平等方面的服务，使学校教育教学水平达到新的高度。

监控设备由设备供货单位—勐海晟辉商贸有限公司负责安装，经学校验收合格后投入使用。

3.经费来源和使用情况

2017年勐海县财政局以（海财教字〔2017〕71号）文，安排勐海县第一中学“提质创优”工作经费及校园网络监控设备购置项目资金2,241,245.15元，其中：“提质创优”工作经费2,000,000.00元，校园网络监控设备购置尾款241,245.15元。截止2017年12月31日，县本级资金已全部到位。

经检查项目支出凭证，截止2018年8月31日，项目共支出2,248,711.15元，其中：“提质创优”工作经费2,000,000.00元，校园网络监控设备购置尾款248,711.15元，支出大于收入7,466.00元，是使用2018年公用经费支出。

（1）“提质创优”工作经费2,000,000.00元具体支出明细：

①拨付思通博格公司项目目标经费1,750,000.00元；

②支付专家其他费用130,000.00元，其中：往返路费73,620.00元，住宿费15,560.00元，餐费40,820.00元；

③拨付思通博格公司老师及学科组奖励金120,000.00元。合同约定：该奖励金由学校监督与协助思通博格公司，根据教师完成任务情况给予教师个人、年级组、学科组、各备课组奖励，此费用思通博格公司不开发票，但学校在支付该款项时，要求开具发票，思通博格公司实际开具120,000.00元发票一份。经检查，该笔资金支付给思通博格公司后，截止2018年9月30日思通博格公司尚未支付老师及学科组奖励金。

（2）校园网络监控设备购置241,245.15元具体支出明细：

①2016年通过公开招标确定勐海晟辉商贸有限公司为中标单位，中标价748,972.00元，勐海县财政局以（海财教字〔2016〕97号）文安排项目资金760,000.00元，2016年共使用项目资金518,754.85元，其中：2016年12月7日支付224,690.00元、2016年12月16日支付294,064.85元，结余241,245.15元，年末已由财政收回；

②2017年10月19日使用（海财教字〔2017〕71号）安排的项目资金241,245.15元支付设备购置尾款230,217.15元；

③在设备使用过程中发现，为更好满足日常使用需求，需要增加少量设备（监视器2台、摄像头3个、电源线和网线若干），学校通过政府采购，与原中标单位签订了购买合同，合同金额18,494.00元，用2017年项目资金支付11,028.00元，用2018年公用经费支付7,466.00元。

- 项目绩效目标：

（1）“提质创优”工作：根据勐海县第一中学与思通博格公司签订的信息交流合作协议，项目绩效目标是：①整体推动勐海县第一中学内涵发展，提升学校教学管理水平，提高高考培优质量；②自2017届开始勐海县第一中学高考一本率逐年递增式突破（2017届一本目标人数5-10人，2018届一本目标人数15人，第三年一本目标人数25人，含各种加分）；③三年内勐海县第一中学一本上线人数达到西双版纳州内第二名水平。

（2）校园网络监控设备购置：支付项目尾款，正常使用监控设备。

- 任务完成情况：

（1）项目经济性分析

本项目资金按计划拨付，“提质创优”工作计划投资2,000,000.00元，实际支出2,000,000.00元，成本均控制在预算内。校园网络监控设备购置计划投资241,245.15元，实际支出248,711.15元，超计划投资7,466.00元，占计划投资的3.09%。

（2）项目效率性分析

截止2017年12月31日，项目的实际完成情况如下：

①“提质创优”工作： 2016年10月至2017年6月，思通博格公司共进校开展以高考命题等为主要内容的专题讲座1场，全校135位老师参加；开展以高考阅卷等为主要内容的专题讲座1场，2017届高三全体学生约200人参加；开展大型励志演讲1场，全校学生、老师及学生家长约2500人参加；针对全校师生开展素质拓展训练；共派出语文、数学、英语、历史、地理、政治、物理、化学、生物9个学科17位学科专家开展了280个课时的讲课、听课评课、与科任老师交流、与学生交流、答疑等培训工作，其中：学校老师上课，专家听课评课13节；学科专家上课165节；专家与老师交流61节；专家与学生交流答疑41节。各学科具体培训情况详见下表：

| 序号 | 科目 | 专家人数（人） | 具体培训情况（节） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学校老师上课专家听课评课 | 专家上课 | 专家与老师交流 | 专家与学生交流 | 合计节数 |
| 1 | 语文 | 1 | 0 | 31 | 7 | 5 | 43 |
| 2 | 数学 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 3 | 英语 | 2 | 2 | 25 | 7 | 6 | 40 |
| 4 | 物理 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | 化学 | 1 | 2 | 16 | 7 | 6 | 31 |
| 6 | 生物 | 3 | 2 | 16 | 9 | 6 | 33 |
| 7 | 历史 | 3 | 5 | 19 | 6 | 2 | 32 |
| 8 | 地理 | 2 | 2 | 20 | 9 | 6 | 37 |
| 9 | 政治 | 1 | 0 | 18 | 7 | 6 | 31 |
| 合计 | 17 | 13 | 165 | 61 | 41 | 280 |

2017届一本目标人数5-10人，实际一本上线人数6人（其中：文史类1人、理工类5人）；2018届一本目标人数15人，实际一本上线人数16人（其中：文史类3人、理工类3人、艺术类10人）。2017及2018届分别有11位和12位老师荣获西双版纳州教育局的云南省高中毕业生复习统测教学质量奖。（经学校介绍，西双版纳州对各学校一本上线人数（不含艺术生）没有明确规定）。

②校园网络监控设备购置：设备已于2017年9月25日安装完成并经学校验收合格，目前使用正常，供货方能按合同要求及时提供技术服务。

（3）项目效益性分析

①社会效益

通过学科专家对学校师生的培训交流，在一定程度上学习了专家的优秀经验，年级组得到公司一定指导，老师们在高考信息掌握、重点知识把握、一题一思考教学模式等方面也有一些进步，学生们在解题思路、答题技巧等方面也有一定提高。但由于专家进校时间较短，对老师和同学的帮助不是很大。

监控设备的安装和使用，加强了校园的纵深防护，提高了学校的安全保卫等级，让学生安心，家长放心，教师省心，在保护师生生命财产安全和维护社会稳定方面产生了积极的社会效益。

②可持续影响

监控系统对特定区域实施全天候、多方位24小时不间断监控，不仅节省人力物力，提高生产效率，也方便了管理人员把握全局，及时捕获、处理和记录相关影像，对可能发生的危害发出及时的预警，提醒值班人员采取措施，提供有效的防护。监控系统的建设对校园安全工作的可持续发展奠定了坚实的基础。

③受益对象满意度

评价组对“提质创优”工作采用了问卷调查及访谈方式,对直接受益对象即老师和学生进行满意度调查，共发放调查问卷116份（学生84份、老师32份），开展访谈23人（学生10人、老师13人）。根据调查问卷及访谈结果分析，学生对该项工作持肯定态度，满意度较高，但老师对该项工作的认可度和满意度偏低。

学生方面：所有开展调查问卷的同学都是听过专家老师讲课的，78.57%同学对“提质创优”工作基本了解；约90%的同学对专家老师的讲课内容、讲课方式、节奏掌握、教学态度等方面表示满意；75%的同学对专家与同学交流表示满意；77.38%的同学对本校老师的教学态度、教学水平表示满意；71.43%的同学认为，通过培训交流本校老师的教学水平有所提高，教学方法有所改变；38.10%的同学对该项工作提出意见和建议，主要是建议加强老师与学生的交流，并希望专家老师尽快来学校上课。

老师方面：68.75%的老师表示，通过培训，对个人在提高教学质量方面有所帮助，但由于时间较短，系统性不足，因此帮助不大；仅有25%的老师对“提质创优”工作完全了解；在引进社会服务机构帮助学校开展“提质创优”工作上，59.38%的老师认为可有可无，12.50%的老师认为完全没必要；50%的老师不愿意按照思通博格公司的相关要求开展教学工作，主要是因为思通博格公司的一些要求与学校学生的实际情况不相符，课程安排及考核方式不科学，打乱了老师原有的教学计划；仅约45%的老师对专家安排的培训讲课内容、讲课方式、教学状态、节奏掌握及听课后的评课、交流表示满意；84.38%的老师对思通博格公司的考核奖励不满意，不满意的原因主要是：考核都以高二的州联考成绩为标准，未结合学生实际水平制定考核分数，所有科目的考核分数完全一样，没有体现科目难易差别，只注重结果，对执行过程关注度不够等；31.25%的老师对该项工作提出意见和建议，主要是希望建立长效性的培训机制，培养学校学科带头人，真正达到提高学校管理水平和教学质量的目标。

（四）资金管理使用情况:

在财务管理方面，勐海县第一中学制定了《财务管理内控制度》、《收支管理制度》、《差旅费管理办法》等相关管理规定，经评价组实地检查，对于项目资金能够严格执行预算制度，资金支出前，经各级领导和部门审批，做到专款专用。但存在根据合同应发放给老师及学科组奖励金120,000.00元，思通博格公司未及时发放，学校也未及时采取措施的情况。

- 存在的主要问题

1.项目管理制度不够健全

学校按照常规教学管理要求开展日常工作，未专门针对“提质创优”工作制定具体的管理办法。虽然该项工作全权委托思通博格公司开展，但学校应制定相关的管理制度及实施细则，如：对第三方机构的前期调研、各学科应派出专家人数、培训内容、培训课时数、培训质量、测试交流等做出详细规定，对学校及老师在配合第三方机构开展工作方面也应提出具体要求。为更好地开展“提质创优”工作提供制度保障。

2.项目管理不到位

（1）项目前期准备不充分

项目实施前未广泛征求老师意见，对各学科老师在教学质量提高方面需要得到什么程度的帮助没有进行充分沟通。本次绩效评价，通过问卷调查和访谈，大部分老师对引进中介机构持有保留意见。所以“提质创优”工作的开展会受到一定影响。

（2）目标细化量化不够、与客观实际及正常业绩水平不符

根据勐海县第一中学与思通博格公司签订的信息交流合作协议，项目绩效目标共3项，经分析，这3项目标存在目标细化量化不够、与客观实际及正常业绩水平不符的问题。目标一：“整体推动勐海县第一中学内涵发展，提升学校教学管理水平，提高高考培优质量”，该目标设定内容较为模糊，细化量化不够，难以对中介机构开展考核；目标二：“自2017届开始勐海县第一中学高考一本率逐年递增式突破（2017届一本目标人数5-10人，2018届一本目标人数15人，第三年一本目标人数25人，含各种加分）”，该目标并未明确是否包含艺术类考生，如果目标人数是包含艺术类的，学校较易达到；目标三：“三年内勐海县第一中学一本上线人数达到西双版纳州内第二名水平”，该目标设定过高，很难达到。

（3）所签订协议的部分实质性内容未根据县人民政府法制办公室提出的法律意见进行修改完善

勐海县人民政府《关于勐海县第一中学开展提质创优相关工作经费的批复》（海政复〔2016〕325号）已明确：请县政府法制办做好合同的合法性审查工作。县人民政府法制办公室于2016年10月10日对协议提出了书面法律意见，但签订的《信息交流合作协议》中，并未根据县人民政府法制办公室提出的法律意见进行修改完善。如：①法律意见认为，思通博格公司不具备签订本合同的主体资格因为本合同内容涉及教育培训，经网络查询，思通博格公司的经营范围：.....教育信息咨询（不得开展教育培训）......，但学校仍与思通博格公司签订了协议；②法律意见认为，合同付款方式应当考虑分期付款，避免乙方不能完成合同条件导致退款出现问题产生损失，但合同签订的付款方式仍为：在签订协议7天内将当届的目标经费支付给乙方；③法律意见认为，原协议中乙方专家履行合同往返路费（飞机票、食宿费、交通费、差旅费）由甲方承担，应修改为上述费用由乙方承担，乙方专家履行合同义务到版纳落地接待费由甲方负责，实际签订协议时并未修改；④法律意见认为，完成目标经费1,750,000.00元/学年是否太高了一点，应当考虑投入资金与得到回报比例是否公平，实际签订协议时并未考虑。

本次绩效评价认为，县政府法制办提出的法律意见都非常中肯，值得考虑，特别是投入资金与得到回报比例是否公平这一点。根据调查问卷及访谈情况分析，项目的实施对老师个人提高教学质量方面有一定帮助但帮助不大，老师们对项目实施的认可度及满意度偏低，2017届及2018届一本上线人数均为6人（不含艺术类考生），从上述方面看，项目投入较大但效果不佳。

（4）对高考一本上线人数关注度过高

“提质创优”工作主要针对高三年级，学校及中介机构对高考一本上线人数关注度较高，一些交流和辅导主要针对培优目标学生，大量教学资源集中到了少数目标学生上。评价组认为，项目的实施，应当更多关注学校整体教学管理水平和教学质量的提高，关注教师队伍的建设。虽然高考一本上线率是学校实力的体现，但只有老师们的整体教学水平提高了，才能真正实现优质教育、增强学校实力。

（5）项目绩效跟踪不到位

在项目执行过程中，学校开展了对学生成绩进行跟踪分析等工作，但在绩效跟踪方面还存在一些不足：

①对思通博格公司开展的学科教学活动整体情况掌握不够，未对各学科专家实际上课、听课、交流情况进行统计汇总，不能清晰、完整反映培训情况；

②对思通博格公司开展的工作只有结果考核，而对实现目标的具体实施过程缺乏必要的控制措施或手段，如：根据实际上课情况知道专家老师实际到校上了几节课，但未明确专家老师应该来上几节课；学校按要求上传了科任老师的备课教案，但对思通博格公司是否反馈了意见，什么时间反馈却无具体要求；

③学校未针对该项工作对老师提出专门要求，学校只对老师每学期应听课的总数做出要求，却未对应听多少节专家老师讲课提出要求，经对听课记录抽查，大部分老师听专家讲课节数不到专家讲课总节数的一半，如：2016年12月至2017年5月，地理学科专家共到校上课20节，某地理老师听专家讲课8节；英语学科专家共到校上课25节，某英语老师听专家讲课7节；

④项目在执行过程中，学校未及时征求老师及学生对“提质创优”工作的意见，如：在绝大部分老师认为奖励金发放考核不合理、不公平的情况下，学校未及时与思通博格公司沟通并进行调整。

3.项目资金管理不到位

根据协议，学校已拨付思通博格公司老师及学科组奖励金120,000.00元，但截至评价日，该笔资金仍未发放，而学校也未采取相应措施。

- 建议

1. 加强制度建设

建议学校针对“提质创优”工作制定具体的管理办法，进一步规范合同双方的工作行为，提高工作效率，使日常工作的开展更加规范有序。

2.加强项目管理

（1）建议相关部门根据项目实施的实际情况，从学校的实际出发，加强项目前期调研，广泛征求科任老师和学生的意见，寻找更为合适、师生们更宜接受的培训方式；

（2）建议学校加强合同管理，在签订合同时，充分考虑法律意见，合同中不能明确的事项采取制定实施细则等方式作为合同的补充条款，把为实现合同目标而必须采取的措施和步骤进行量化，进一步细化和明确双方的权利和义务，为合同目标的实现提供保障；

（3）建议学校加强过程管理，加大监管力度，加强师生与第三方机构的沟通，对意见和建议及时反馈，建立长效管理机制，更加关注教师队伍的建设，以保证民生工程更好地为人民服务。

3.加强资金管理

建议学校尽快与中介机构联系，按协议约定督促协助思通博格公司对老师及学科组进行考核，并根据考核结果及时发放奖励，更好发挥财政资金的使用效益。

四、整改

按照《勐海县财政局 监察局关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（海财绩字〔2013〕12号）“建立绩效评价结果反馈与整改机制”的精神，现将“ 2017年勐海县第一中学“提质创优”工作经费及校园网络监控设备购置  项目绩效评价结果通知书”（附件1）送达你们，请按绩效评价结果通知书的整改建议进行整改，并于收到文件起2个月内，将整改结果以“整改结果报告书”（附件2）一式两份报送县财政局。

附件：1.勐海县财政支出项目绩效评价结果通知（只发主管部门）

2.勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书（只发主管部门）

3.《2017年勐海县第一中学“提质创优”工作经费及校园网络监控设备购置 项目绩效评价报告》（只发主管部门）

4.2017年勐海县第一中学“提质创优”工作经费及校园网络监控设备购置项目绩效评价指标及评分表（只发主管部门）

勐海县财政局

2018年11月21日

（联系人：余永琼  刘云奇   联系电话：5138556）

抄送：州财政局绩效科，县委办公室，县人大常委会办公室，县政府办公室，县纪委办公室。

勐海县财政局办公室                     2018年11月21日印发

附件1：

勐海县财政支出项目绩效评价结果通知书

| 被评价单位 | 勐海县一中 | 评价年度 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 勐海县财政局 | 评价时间 | 2018年 8月至 10月 |
| 评价分值 | 72 | 评价结论 | 中 |
| 主 要 绩 效 情 况 | ①社会效益 通过学科专家对学校师生的培训交流，在一定程度上学习了专家的优秀经验，年级组得到公司一定指导，老师们在高考信息掌握、重点知识把握、一题一思考教学模式等方面也有一些进步，学生们在解题思路、答题技巧等方面也有一定提高。但由于专家进校时间较短，对老师和同学的帮助不是很大。 监控设备的安装和使用，加强了校园的纵深防护，提高了学校的安全保卫等级，让学生安心，家长放心，教师省心，在保护师生生命财产安全和维护社会稳定方面产生了积极的社会效益。 ②可持续影响 监控系统对特定区域实施全天候、多方位24小时不间断监控，不仅节省人力物力，提高生产效率，也方便了管理人员把握全局，及时捕获、处理和记录相关影像，对可能发生的危害发出及时的预警，提醒值班人员采取措施，提供有效的防护。监控系统的建设对校园安全工作的可持续发展奠定了坚实的基础。 ③受益对象满意度 评价组对“提质创优”工作采用了问卷调查及访谈方式,对直接受益对象即老师和学生进行满意度调查，共发放调查问卷116份（学生84份、老师32份），开展访谈23人（学生10人、老师13人）。根据调查问卷及访谈结果分析，学生对该项工作持肯定态度，满意度较高，但老师对该项工作的认可度和满意度偏低。 学生方面：所有开展调查问卷的同学都是听过专家老师讲课的，78.57%同学对“提质创优”工作基本了解；约90%的同学对专家老师的讲课内容、讲课方式、节奏掌握、教学态度等方面表示满意；75%的同学对专家与同学交流表示满意；77.38%的同学对本校老师的教学态度、教学水平表示满意；71.43%的同学认为，通过培训交流本校老师的教学水平有所提高，教学方法有所改变；38.10%的同学对该项工作提出意见和建议，主要是建议加强老师与学生的交流，并希望专家老师尽快来学校上课。 老师方面：68.75%的老师表示，通过培训，对个人在提高教学质量方面有所帮助，但由于时间较短，系统性不足，因此帮助不大；仅有25%的老师对“提质创优”工作完全了解；在引进社会服务机构帮助学校开展“提质创优”工作上，59.38%的老师认为可有可无，12.50%的老师认为完全没必要；50%的老师不愿意按照思通博格公司的相关要求开展教学工作，主要是因为思通博格公司的一些要求与学校学生的实际情况不相符，课程安排及考核方式不科学，打乱了老师原有的教学计划；仅约45%的老师对专家安排的培训讲课内容、讲课方式、教学状态、节奏掌握及听课后的评课、交流表示满意；84.38%的老师对思通博格公司的考核奖励不满意，不满意的原因主要是：考核都以高二的州联考成绩为标准，未结合学生实际水平制定考核分数，所有科目的考核分数完全一样，没有体现科目难易差别，只注重结果，对执行过程关注度不够等；31.25%的老师对该项工作提出意见和建议，主要是希望建立长效性的培训机制，培养学校学科带头人，真正达到提高学校管理水平和教学质量的目标。 |
| 主 要 问 题 | 1.项目管理制度不够健全 学校按照常规教学管理要求开展日常工作，未专门针对“提质创优”工作制定具体的管理办法。虽然该项工作全权委托思通博格公司开展，但学校还是应制定相关的管理制度及实施细则，如：对第三方机构的前期调研、各学科应派出专家人数、培训内容、培训课时数、培训质量、测试交流等做出详细规定，对学校及老师在配合第三方机构开展工作方面也应提出具体要求。为更好地开展“提质创优”工作提供制度保障。 2.项目管理不到位 （1）项目前期准备不充分 项目实施前未广泛征求老师意见，对各学科老师在教学质量提高方面需要得到什么程度的帮助没有进行充分沟通。本次绩效评价，通过问卷调查和访谈，大部分老师对引进中介机构持有保留意见。所以“提质创优”工作的开展会受到一定影响。 （2）目标细化量化不够、与客观实际及正常业绩水平不符 根据勐海县第一中学与思通博格公司签订的信息交流合作协议，项目绩效目标共3项，经分析，这3项目标存在目标细化量化不够、与客观实际及正常业绩水平不符的问题。目标一：“整体推动勐海县第一中学内涵发展，提升学校教学管理水平，提高高考培优质量”，该目标设定内容较为模糊，细化量化不够，难以对中介机构开展考核；目标二：“自2017届开始勐海县第一中学高考一本率逐年递增式突破（2017届一本目标人数5-10人，2018届一本目标人数15人，第三年一本目标人数25人，含各种加分）”，该目标并未明确是否包含艺术类考生，如果目标人数是包含艺术类的，学校较易达到；目标三：“三年内勐海县第一中学一本上线人数达到西双版纳州内第二名水平”，该目标设定过高，很难达到。 （3）所签订协议的部分实质性内容未根据县人民政府法制办公室提出的法律意见进行修改完善 勐海县人民政府《关于勐海县第一中学开展提质创优相关工作经费的批复》（海政复〔2016〕325号）已明确：请县政府法制办做好合同的合法性审查工作。县人民政府法制办公室于2016年10月10日对协议提出了书面法律意见，但签订的《信息交流合作协议》中，并未根据县人民政府法制办公室提出的法律意见进行修改完善。如：①法律意见认为，思通博格公司不具备签订本合同的主体资格因为本合同内容涉及教育培训，经网络查询，思通博格公司的经营范围：.....教育信息咨询（不得开展教育培训）......，但学校仍与思通博格公司签订了协议；②法律意见认为，合同付款方式应当考虑分期付款，避免乙方不能完成合同条件导致退款出现问题产生损失，但合同签订的付款方式仍为：在签订协议7天内将当届的目标经费支付给乙方；③法律意见认为，原协议中乙方专家履行合同往返路费（飞机票、食宿费、交通费、差旅费）由甲方承担，应修改为上述费用由乙方承担，乙方专家履行合同义务到版纳落地接待费由甲方负责，实际签订协议时并未修改；④法律意见认为，完成目标经费1,750,000.00元/学年是否太高了一点，应当考虑投入资金与得到回报比例是否公平，实际签订协议时并未考虑。 本次绩效评价认为，县政府法制办提出的法律意见都非常中肯，值得考虑，特别是投入资金与得到回报比例是否公平这一点。根据调查问卷及访谈情况分析，项目的实施对老师个人提高教学质量方面有一定帮助但帮助不大，老师们对项目实施的认可度及满意度偏低，2017届及2018届一本上线人数均为6人（不含艺术类考生），从上述方面看，项目投入较大但效果不佳。 （4）对高考一本上线人数关注度过高 “提质创优”工作主要针对高三年级，学校及中介机构对高考一本上线人数关注度较高，一些交流和辅导主要针对培优目标学生，大量教学资源集中到了少数目标学生上。评价组认为，项目的实施，应当更多关注学校整体教学管理水平和教学质量的提高，关注教师队伍的建设。虽然高考一本上线率是学校实力的体现，但只有老师们的整体教学水平提高了，才能真正实现优质教育、增强学校实力。 （5）项目绩效跟踪不到位 在项目执行过程中，学校开展了对学生成绩进行跟踪分析等工作，但在绩效跟踪方面还存在一些不足： ①对思通博格公司开展的学科教学活动整体情况掌握不够，未对各学科专家实际上课、听课、交流情况进行统计汇总，不能清晰、完整反映培训情况； ②对思通博格公司开展的工作只有结果考核，而对实现目标的具体实施过程缺乏必要的控制措施或手段，如：根据实际上课情况知道专家老师实际到校上了几节课，但未明确专家老师应该来上几节课；学校按要求上传了科任老师的备课教案，但对思通博格公司是否反馈了意见，什么时间反馈却无具体要求； ③学校未针对该项工作对老师提出专门要求，学校只对老师每学期应听课的总数做出要求，却未对应听多少节专家老师讲课提出要求，经对听课记录抽查，大部分老师听专家讲课节数不到专家讲课总节数的一半，如：2016年12月至2017年5月，地理学科专家共到校上课20节，某地理老师听专家讲课8节；英语学科专家共到校上课25节，某英语老师听专家讲课7节； ④项目在执行过程中，学校未及时征求老师及学生对“提质创优”工作的意见，如：在绝大部分老师认为奖励金发放考核不合理、不公平的情况下，学校未及时与思通博格公司沟通并进行调整。 3.项目资金管理不到位 根据协议，学校已拨付思通博格公司老师及学科组奖励金120,000.00元，但截至评价日，该笔资金仍未发放，而学校也未采取相应措施。 |
| 整 改 建 议 | 1. 加强制度建设 建议学校针对“提质创优”工作制定具体的管理办法，进一步规范合同双方的工作行为，提高工作效率，使日常工作的开展更加规范有序。 2.加强项目管理 （1）建议相关部门根据项目实施的实际情况，从学校的实际出发，加强项目前期调研，广泛征求科任老师和学生的意见，寻找更为合适、师生们更宜接受的培训方式； （2）建议学校加强合同管理，在签订合同时，充分考虑法律意见，合同中不能明确的事项采取制定实施细则等方式作为合同的补充条款，把为实现合同目标而必须采取的措施和步骤进行量化，进一步细化和明确双方的权利和义务，为合同目标的实现提供保障； （3）建议学校加强过程管理，加大监管力度，加强师生与第三方机构的沟通，对意见和建议及时反馈，建立长效管理机制，更加关注教师队伍的建设，以保证民生工程更好地为人民服务。 3.加强资金管理 建议学校尽快与中介机构联系，按协议约定督促协助思通博格公司对老师及学科组进行考核，并根据考核结果及时发放奖励，更好发挥财政资金的使用效益。 |

勐海县财政局（章）

附件2：

勐海县财政支出项目绩效评价整改结果报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果通知书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见（盖章） 年 月 日 |