## 2019年
勐海县2019年20项重大建设项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 项目性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目计划 开工时间 | 项目计划 竣工时间 | 项目 总投资 | 2018年完成投资 | 2019年预计投资 | 目前工作推进情况
| 合计（20项） | [8 empty] | 2391889.64 | 137680 | 325196.46
| 一、交通(3项) | [8 empty] | 943828 | 6000 | 74128
1 | 景洪至打洛高速公路（勐海段） | 钢 图 | 县交通局 县林业局 县自然资源局 勐 海 镇 格朗和乡 勐 宋 乡 | 责任单位主要领导 | 新建 | 项目全长54公里，高速公路，沥青路面，路基宽24米。 | 2016-2019 | 2016.11 | 2019.11 | 913700 |  | 50000 | 景洪至打洛高速公路建设计划分两期实施,一期实施景洪至勐海段，该段约长29公里，涉及用3063亩，具备进场施工的3063亩，占比100%。涉及房屋拆迁54户，已拆迁44户，占比81.48%。涉及弃土场14个，提供了14个，占比100%。“三杆五线”涉及迁改线路209千米，电力电杆950根，电力铁塔12基。已迁改83.4千米、电力电杆242根，电力铁塔9基。
2 | 2018年直过民族地区自然村道路建设项目 | 钢 图 | 县交通局 勐 海 镇 勐 遮 镇 勐 阿 镇 勐 满 镇 布朗山乡 西 定 乡 打 洛 镇 勐 宋 乡 | 责任单位主要领导 | 改建 | 项目全长176.6公里，四级公路，混凝土路面。 | 2018-2019 | 2018.1 | 2019.4 | 14865 | 6000 | 8865 | 主体工程项目已全部完成。
3 | 2019年直过民族地区自然村道路建设项目 | 钢 图 | 县交通局 勐 海 镇 勐 遮 镇 勐 阿 镇 勐 满 镇 布朗山乡 西 定 乡 打 洛 镇 勐 宋 乡 | 责任单位主要领导 | 改建 | 项目全长152公里，四级公路，混凝土路面。 | 2019 | 2019.03 | 2019.12 | 15263 | 0 | 15263 | 正在进行项目勘测设计。
| 二、水利（4项） | [8 empty] | 86746.83 | 9580 | 21300
4 | 勐海县曼桂水库 建设项目 | 岩温比 | 县水务局 县搬迁安置办西 定 乡 勐 遮 镇 勐 满 镇 | 责任单位主要领导 | 续建 | 新建中型水库大坝枢纽、输水洞、溢洪道及配套渠系工程。总库容1112万立方米。 | 2016-2020 | 2016.1 | 2020.12 | 48510.51 | 9580 | 12000 | 曼桂水库工程于2016年10月13日开工。目前，导流输水隧洞已完工并通过验收；完成引水隧洞出口段开挖、一期支护630米，完成进口道路开挖、输电线路架设；坝壳料道路2700米已完成开挖。完成坝壳料、心墙料碾压试验场；完成输水渠道平台开挖4800米。大坝清基工作已完成。截流和大坝基础已通过验收，上游围堰已填筑至设计高程，一期坝体填筑已完成9.2万立方米。正在推进引水隧洞、大坝和渠道建设，积极落实建设占地补偿及移民搬迁工作。
5 | 界河治理二期勐海县打洛口岸跨界河流 治理打洞段治理工程建设项目 | 岩温比 | 县水务局 县外事办 打 洛 镇 | 责任单位主要领导 | 新建 | 治理河段长度6.458公里，防洪标准达到10年一遇。 | 2019-2020 | 2019.1 | 2020.1 | 8661.38 |  | 2000 | 项目可行性研究报告已经州发改委批复，工程初步设计报告已评审，待批复。
6 | 曼彦水库建设项目 | 岩温比 | 县水务局 县搬迁安置办打 洛 镇 | 责任单位主要领导 | 新建 | 新建小（一）型水库大坝枢纽、输水洞、溢洪道及配套渠系工程。总库容377万立方米。 | 2019-2021 | 2019.1 | 2021.1 | 18445.94 |  | 600 | 曼彦水库大坝奠基仪式于2017年12月29日举行。目前，已完成可研报告评审等待批复；已完成水资源论证批复，已完成淹没区、枢纽区以及道路征地测量工作；项目环评报告已通过评审等待批复；防洪影响评价报告已批复；用地预审已取得预审意见，同步开展项目林业相关专题报告编制；PPP方案正在编制；征地与移民安置规划报告已报相关部门待审批；正在开展三通一平工作。
7 | 勐遮镇集镇供水改扩建建设项目 | 岩温比 | 县水务局 勐 遮 镇 黎明农场 | 责任单位主要领导 | 改建 | 水处理厂改扩建及供水管网改造，设计日供水量10000立方米。 | 2019-2021 | 2019.02 | 2021.02 | 11129 |  | 6700 | 已进场施工：一是原水取水工程已完成。二是开挖安装管线5.3千米，完成总工程量的31.9%。三是水处理厂工程正在建设综合办公楼。
| 三、社会事业 （2项） | [8 empty] | 26619.46 | 12500 | 14168.46
8 | 勐海县中医医院门诊综合楼建设项目 | 霍安春 | 县卫健局 | 责任单位主要领导 | 新建 | 总建筑面积为20000平方米，其中地上建设面积17469.12平方米，地下建筑面积2530.88平方米。 | 2018-2020 | 2018.10 | 2020 | 9968.46 | 4000 | 5968.46 | 已完成基础工程的15%，完成投资2314.85万元。
9 | 民族体育中心及广场建设项目 | 霍安春 | 县教育体育局 县城投公司 | 责任单位主要领导 | 新建 | 建设规模为体育馆建筑面积23536.85平方米，游泳馆建筑面积6699.99平方米，广场建筑面积5918.94平方米。 | 2016-2019 | 2016.5 | 2019 | 16651 | 8500 | 8200 | 目前项目主体工程已完成88%，完成投资额1.32亿元。一是体育馆，完成总体工程的90%。地下室，正负零以上混凝土结构，室内砌砖、抹灰、室内垫层，铝合金门窗外框安装，屋面钢结构安装、屋面底瓦、室外干挂、室内地砖已完成。室外防水层已完成50%。二是游泳馆，完成总体工程的92%。地下室、钢梁柱、屋面大型钢结构吊装、砌砖、主体屋面钢结构安装、抹灰、屋面底瓦安装工程已完成。正在准备室内地砖铺设。水循环已入场安装40%。 三是广场部分，已完成总体工程的80%。承台基础、筏板钢筋已完。地下室完成80%，广场外围回填完成80%。
| 四、特色小镇 （3项） | [8 empty] | 989000 | 108000 | 110000
10 | 勐巴拉雨林小镇建设项目 | 杨佛海 | 县住建局 | 责任单位主要领导 | 新建 | 建设勐巴拉大健康产业的先导示范、勐巴拉六国风情水镇商业街、帐篷酒店、停车场、旅游观光巴士线路，电瓶车线路，山地自行车线路等基础设施建设。2019年计划实施项目为：1.素可泰养心园一期；2.素可泰养心园二期；3.六国迷城项目；4.风情客栈；5.勐兴大道；6.勐巴拉大道；7.金谷园影视基地；8.民族风情布朗寨。 | 2016-2019 | 2016.12 | 2019.12 | 435000 | 88000 | 79000 | 一是悦春养生度假酒店、六国会务中心、帐篷酒店于2018年底建成并投入使用。二是2018年新开工建设项目三个，完成总投资5.26亿元。其中：勐巴拉雨林小镇素可泰区养心园一期，已完成工程量60%；勐巴拉雨林小镇民族风情布朗寨，已完成工程量20%；勐巴拉金谷园影视基地已完成工程量90%。三是勐巴拉六国风情水镇商业街改为六国迷城项目，目前修建性详细规划方案正在优化中。
11 | 打洛口岸边境旅游 特色小镇建设项目 | 张开跃 | 打洛镇 | 责任单位主要领导 | 新建 | 主要建设市政道路、口岸周边环境整治等基础设施及旅游开发项目。 | 2017-2019 | 2017.12 | 2019.12 | 54000 | 20000 | 20000 | 一是桑康路项目已完成，正在审计决算中。二是口岸经济贸易片区土地平整及配套“三通一平”已完成，已报送竣工审计。三是省道333道路提升改造工程，已完成施工图设计、施工图审查、招投标工作。1-3标段已完成工程总量的90%，完成总投资5912.48万元，4标段列为国土局土地储备项目一期。四是迎宾大道绿化、亮化工程已完成初验。五是滨水景观（森林公园段）提升改造工程，已完成30%的工程量。
12 | 大益小镇建设项目 | 张开跃 | 县住建局 | 责任单位主要领导 | 续建 | 占地约5.9平方公里，主要项目包括集茶文化交流、休闲、养生、度假、茶旅等功能为一体的精品度假酒店。 | 2019-2021 | 2019.1 | 2021.12 | 500000 |  | 11000 | 已完成总体规划，已申请一期用地指标。
| 五、市政设施 （2项） | [8 empty] | 22679.35 | 1300 | 15500
13 | 勐海县勐巴拉体育 生态公园市政道路 建设项目 | 杨佛海 | 县住建局 | 责任单位主要领导 | 新建 | 勐海县勐巴拉体育生态公园市政道路建设项目，道路总长4404米。 | 2018-2019 | 2018.9 | 2019.6 | 12859.8 | 1300 | 9000 | 项目前期工作已完成，已开工建设，已完成约30%。
14 | 勐海工业园区西片区道路及基础设施建设项目 | 张开跃 | 工业园区 | 责任单位主要领导 | 新建 | 1.道路工程：总长3171.80米； 2.场地平整。 | 2019-2020 | 2019.3 | 2020.6 | 9819.55 |  | 6500 | 西片区道路及基础配套设施建设项目已完前期工作，待项目资金落实后，及组织实施后续工作。
| 六、房地产（3项） | [8 empty] | 204768 | 0 | 59000
15 | 佛海华庭建设项目 | 杨佛海 | 县住建局 | 责任单位主要领导 | 新建 | 总建筑面积89150.97㎡，以开发酒店、住宅、商业项目为主。 | 2019-2020 | 2019.1 | 2020.12 | 34768 | 0 | 9000 | 用地规划、工程规划已经办理完成。
16 | 勐海工业园区雅戈尔商住项目一期 建设项目 | 张开跃 | 工业园区 | 责任单位主要领导 | 新建 | 该项目总占地面积40354.99平方米，总建筑面积53927平方米。 | 2019-2020 | 2019.5 | 2020 | 50000 |  | 20000 | 已完成总体规划，计划2019年10月开工建设。
17 | 盛世花园建设项目 | 杨佛海 | 县住建局 | 责任单位主要领导 | 新建 | 占地面积59274平方米，建筑面积260000平方米。 | 2019-2020 | 2019.6 | 2020.6 | 120000 |  | 30000 | 规划方案已通过县规委办专家评审，正在修改完善方案。
| 七、工业（3项） | [8 empty] | 118248 | 300 | 31100
18 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司二期建设项目 | 张开跃 | 县科工局 工业园区 | 责任单位主要领导 | 新建 | 占地面积65434.68平方米。 | 2018-2020 | 2018.12 | 2020.12 | 20000 | 300 | 10000 | 土方已运输，房屋基础已开挖。
19 | 勐海茶厂厂区 改扩建项目 | 张开跃 | 县科工局 工业园区 勐 海 镇 | 责任单位主要领导 | 新建 | 占地约300亩，含新生产线规划区和茶道院核心区（现代化发酵车间、装灌饮料生产车间、速溶茶粉生产车间、普洱茶成分提取车间、物流仓库、毛茶仓库、茶品质量检验大楼、成品仓储、世界茶数据中心、办公楼；茶叶初制成型全套制作体验车间等）。 | 2018-2022 | 2018.02 | 2022.12 | 60000 |  | 6000 | 已供地187.8亩。一是勐海茶厂原料库房项目。已办理完成《建设工程规划许可证》和《建设用地规划许可证》，正在审查施工图和办理《建筑施工许可证》，A栋已进场正准备施工前期工作。二是大益普洱茶仓储中心项目。已完成修建性详细规划，正进行项目一期规划方案设计。规划用地范围内剩余的18亩建设用地已完成规划调整，供地方案正在审批。
20 | 2019年精制茶加工 建设项目 | 张开跃 | 县科工局 工业园区 | 责任单位主要领导 | 新建 | 勐海华熙茶业有限公司建设项目，项目总占地面积约为33333.35平方米。 | 2019-2021 | 2019.05 | 2021 | 10321 |  | 5000 | 前期工作已基本完成，计划2019年5月开工建设。
[6 empty] | 今大福生态茶业有限公司新建生态茶叶生产加工建设项目，该项目占地面积36526.33平方米，总建筑面积36680.25平方米。 | 2018-2019 | 2018.07 | 2020 | 4286 |  | 1800 | 工业用房主体部分已全部完成，正在装饰装；办公用房主体施工至结构工程二层；生活用房主体施工至结构工程三层；安装工程完成总工程量的70%；雨、污水、道路工程完成总工程量的70%；周边挡墙工程完成总工程量的95%。
20 | 2019年精制茶加工 建设项目 | 张开跃 | 县科工局 工业园区 | 责任单位主要领导 | 新建 | 勐海晋德茶厂建设项目，该项目占地面积32589.02平方米，总建筑面积32807.78平方米。 | 2019-2021 | 2019.05 | 2021 | 11266 |  | 5000 | 前期工作已基本完成，计划2019年5月开工建设。
[6 empty] | 勐海合和昌茶业有限公司茶厂一期建设项目，总占地面积46620平方米，总建筑面积8300平方米。 | 2019-2021 | 2019.05 | 2021 | 4970 |  | 1300 | 前期工作已基本完成，计划2019年10月开工建设。
[6 empty] | 勐海县福安隆茶业有限公司茶厂建设项目，总占地面积20000.97平方米，总建筑面积20173.21平方米。 | 2019-2021 | 2019.05 | 2021 | 7405 |  | 2000 | 前期工作已基本完成，计划2019年7月开工建设。