勐海县县本级财政项目资金绩效评价报告

项目名称：第四次全国经济普查

项目单位：勐海县统计局

主管部门：勐海县统计局

评价机构：云南信立会计师事务所有限公司

报告日期：2020年11月

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 4 -

二、绩效评价工作情况	- 5 -

（一）绩效评价目的	- 5 -

（二）绩效评价设计过程	- 6 -

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法	- 7 -

（四）证据收集方法	- 8 -

（五）绩效评价实施过程	- 8 -

（六）本次绩效评价的局限性	- 9 -

三、绩效分析及评价结论	- 9 -

（一）绩效分析	- 9 -

（二）评价结论	- 13 -

四、存在的问题和建议	- 15 -

（一）存在的问题	- 15 -

（二）建议和改进举措	- 15 -

第四次全国经济普查项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《勐海县财政预算绩效管理暂行办法》（海财绩字〔2016〕16号）、《勐海县财政局关于开展2019年度县本级财政项目支出财政评价的通知》（海财绩字〔2020〕8号）的要求，2020年8月25日至10月10日，受勐海县财政局委托，云南信立会计师事务所有限公司对勐海县第四次全国经济普查项目的绩效进行评价。现将评价过程及结果汇报如下：

# 一、项目基本情况

# （一）项目概况

1.项目立项背景

根据《全国经济普查条例》的规定，国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查。全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术和产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。项目分三个阶段实施，2018年是普查的准备阶段，主要是组建各级普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训等；2019年是普查登记、数据审核处理和普查结果发布阶段；2020年为普查资料出版和利用普查结果开展课题研究阶段。为了贯彻落实国家方针、政策，做好第四次全国经济普查，勐县人民政府下发了《关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（海政发〔2018〕29号），对项目开展进行了计划及安排。

根据勐海县财政局《关于2019年部门预算的批复》（海财行字〔2019〕10号）文件，预算第四次全国经济普查项目经费500,000.00元。

2.项目实施情况

2019年处于项目实施的第二阶段，主要对第四次全国经济普查对象进行普查登记、数据处理与发布。

项目实施过程中组建成立了以分管副县长为组长、25个部门为成员的勐海县四经普领导小组，并与各成员单位和乡镇签订了责任书，明确职责；11个乡镇和黎明农场管委会也分别组建了本地第四次全国经济普查领导小组及办公室。

同时，为加强对全县普查登记工作的领导，提高普查登记质量，督促工作进度，成立了勐海县第四次经济普查登记进度督查指导组，下设办公室在勐海县统计局。承担办公室统筹工作，提出督查指导工作方案，落实督查指导组议定事项，对督查指导工作进行统一安排，督促、指导和协调各乡（镇）、黎明农场、工业园区开展普查登记工作，收集、审核、整理、汇总分析，上报工作进度，形成全县普查登记阶段小结、数据质量（总量）评估初步报告。

第四次全国经济普查的对象是在我国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

3.经费来源和使用情况

（1）经费来源情况

项目预算县级资金500,000.00元，根据提供的财务资料，项目到位资金500,000.00元，其中：拨付勐海县统计370,000.00元，直接拨付11个乡镇130,000.00元。资金到位率100%。

（2）经费使用情况

根据提供的财务资料，截止2019年12月31日，勐海县统计局及参与项目的11个乡镇共收到项目资金500,000.00元，实际使用项目资金462,982.12元，财政收回结余资金37,017.88元，项目结余资金为0.00元，资金使用率为92.60%。

第四次全国经济普查项目资金收、支明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位名称 | 项目预算资金/实拨资金 | 使用资金 | 财政收回资金 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计局 | 370,000.00 | 361,152.12 | 8,847.88 |  |
| 2 | 勐阿镇财政所 | 10,000.00 | 3,770.00 | 6,230.00 |  |
| 3 | 勐满镇财政所 | 10,000.00 | 9,965.00 | 35.00 |  |
| 4 | 勐混镇财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 5 | 勐遮镇财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 6 | 打洛镇财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 7 | 勐往乡财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 8 | 勐宋乡财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 9 | 西定乡财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 10 | 格朗和乡财政所 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 11 | 布朗山乡财政所 | 10,000.00 | 880.00 | 9,120.00 |  |
| 12 | 黎明农场 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 13 | 勐海镇财政所 | 20,000.00 | 7,215.00 | 12,785.00 |  |
| 14 | 勐海工业园区管委会 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 合计 | 500,000.00 | 452,982.12 | 37,017.88 |  |

## （二）项目绩效目标

根据勐海县统计局填报的《绩效目标申报表》，本项目总体目标为：通过项目的实施，按照省州经普办要求完成县级全部验收工作；为编制国民经济和社会发展“十四五”规划提供科学依据；为国家宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑；为逐步健全统计调查体系、深化统计体制改革等奠定基础。项目已设定了的绩效指标，但指标设定不完整（指标内容未包含培训、普查员人数以及总体完成普查数量、验收数量等信息）的情况，鉴于项目数据涉密，本次绩效评价不对指标进行调整，根据提供的《绩效目标申报表》，项目绩效目标为：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 完成普查全县有法人单位 | 2581个 |
|  |  | 完成普查全县产业活动单位 | 732个 |
|  |  | 完成普查全县个体工商户 | 22828户 |
|  | 质量指标 | 经济普查面覆盖率，普查数据准确率。全面真实准确普查出我县二三产业主要经济发展状况、分布、行业配比。 | 全面真实准确普查出我县二三产业主要经济发展状况、分布、行业配比。 |
|  | 时效指标 | 正式入户普查登记时间为2019年1月1日至4月30日。 | 3313户 |
|  |  | 5月至6月15日为审核、修改、补漏、验收阶段。向部门收集行政记录单位数反馈普查结果确认工作正在进行。 | 3313户 |
|  | 成本指标 | 其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等的列支。 | ≦50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查清我县从事第二产业和第三产业的各类单位基本情况及分布状况，客观反映第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，为编制国民经济和社会发展“十四五”规划提供科学依据。 | 协调相关部门收集整理部门行政记录数据，与国家、省收集下发数据导入后比对合并生成单位比对库。 |
|  |  | 通过摸清情况。客观反映供给侧结构性改革进展情况、新兴产业发展情况和经济发展新动能,为国家宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑。 | 生成法人和产业活动单位清查底册，将应用程序、普查区地图、清查底册、制度等数据包导入MDM平台推送到PAD终端。全县清查底册中法人和产业活动单位5229个，个体工商户20626个。 |
|  |  | 通过弥补不足。了解全部法人单位资产负债状况，利用普查资料推进国民经济核算改革。加强常规产品、产业活动单位统计调查，为逐步健全统计调查体系、深化统计体制改革等奠定基础。 | 收集整理部门数据，编制清查底册，“地毯式”清查，数据编码与审核，查疑补漏，数据检查与评估分析，上报清查结果与编制普查名录。 |
|  | 可持续影响指标 | 为国家宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑。 | 持续保持 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≧95% |

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价从项目投入、过程管理、项目产出、项目效果等四个方面，了解掌握勐海县第四次全国经济普查在资金使用、项目管理、实施完成、取得成效及制度建设等方面的情况；发现项目实施存在的问题，提出改进的意见和建议，促进相关单位及部门进一步完善项目决策程序、加强管理、强化监督、创新机制、保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

## （二）绩效评价设计过程

（1）根据评价项目确定评价组组成人员及项目负责人，学习有关财政支出绩效评价的法规文件；

（2）到项目主管单位了解项目概况、进行项目评价前调查。根据了解的单位概况和收集到的主要资料，与项目承担单位沟通，制定项目绩效评价实施方案，评价指标体系及评分标准，并报县财政局批准。

2.实施阶段

（1）查阅、复核被评价单位报送的绩效评价资料，汇总、分析相关数据。

（2）对项目进行实地查验，发放调查问卷等，核实项目实际建设完成情况及取得的效果。

（3）根据对项目资料及项目现场的核实，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果4个方面进行评价分析，结合项目资料报送情况完成项目现场评价工作及绩效指标评分。

3.完成报告撰写和提交

（1）汇总、分析相关评价情况及数据，总结项目实施情况及效果，找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，形成绩效评价报告征求意见稿，提交被评价单位核实确认，并提交委托单位审核。

（2）根据审核意见和回复意见，对报告进行修改完善，提交绩效评价正式报告。

## （三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法

1.绩效评价原则

采用科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等对项目开展评价工作。

2.评价指标体系

（1）指标体系制定原则

本次评价指标体系制定遵循：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。

（2）评价指标体系

项目的评价指标分为四级，满分100分。包括投入、过程、产出、效果以及资料报送考核指标5项一级指标，权重分别为:21%、35%、30%、10%、4%。在此基础上将其分为9项二级指标、24项三级指标、43项四级指标，对项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等方面进行评价。（详见《绩效评价指标及评分表》）

3.绩效标准

（1）计划标准

以预先制定的目标、计划、方案内容等作为评价的标准。

（2）历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（3）其他标准

参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

4.评价方法

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法：比较法、因素分析法、抽样分析法、问卷调查法。了解被评价单位对勐海县第四次全国经济普查项目管理及资金使用情况，采取定量与定性相结合的方式，评价本项目绩效情况。

## （四）证据收集方法

结合项目实际情况，采用收集资料、检查记录或文件、对项目单位进行现场抽查、查看会计资料及原始凭证、对项目实施地进行现场勘察、对受益对象进行访谈并发放调查问卷等证据收集方法。

## （五）绩效评价实施过程

按照绩效评价设计过程实施绩效评价，由勐海县财政局负责绩效评价的组织管理，云南信立会计师事务所有限公司负责绩效评价的实施工作，勐海县统计局有关人员配合完成本次绩效评价工作。

通过分析被评价单位报送的绩效评价资料，结合现场抽查、实地勘察和发放调查问卷等方式，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，为相关部门进一步完善该项目决策与管理制度、改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在改善农村环境工作中的引导作用提供参考。

## （六）本次绩效评价的局限性

本次评价的第四次全国经济普查项目2019年处于普查登记、数据审核处理和普查结果发布阶段，相关数据涉密，本次以勐海县统计局提供的数据以及自查报告信息为依据进行评价。

# 三、绩效分析及评价结论

## （一）绩效分析

项目投入情况包括项目立项和资金落实情况。项目根据上级单位计划实施；设置了总体绩效目标，设定了分级细化目标，但绩效指标设置不完整。

1.项目决策

（1）项目立项

项目根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）文件立项，项目立项依据充分。项目编制了《绩效目标申报表》，项目年度总体目标符合国家、政府方针及政策，符合客观实际。绩效指标编制虽已细化、量化，但仍然存在编制不完整的情况，已设定指标未能体现整个项目的实施情况。

（2）资金落实

根据勐海县财政局《关于2019年部门预算的批复》（海财行字〔2019〕10号）文件，勐海县第四次全国经济普查项目预算经费500,000.00元。截止2019年12月31日，项目共计收到财政拨款资金500,000.00元，到位资金与项目概算投资相比，资金到位率为100.00%。实际使用项目资金462,982.12元，资金使用率为92.60%。

2.过程情况

项目过程包括业务管理、财务管理及绩效管理情况。在项目实施过程中基本能按照规定方案实施项目。项目开展了绩效目标设定、申报、自评工作，制定了包括财务管理，信息、重要数据局安全管理制度、保密制度等的内控制度文件，但仍然存在制度建立不健全、项目《绩效目标申报表》申报项目资金与实际情况不相符等的情况。

（1）业务管理

勐海县统计局按照国家统计局 国务院第四次全国经济普查领导小组办公室下发的《第四次全国经济普查方案》进行项目的管理和实施。同时，为了规范项目管理，勐县人民政府下发了《关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（海政发〔2018〕29号）文件，并成立了相应的领导小组，同时，进行了组成员职能职责划分。

（2）财务管理

在财务管理方面，勐海县统计局遵照《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》等国家相关财经法律、法规进行项目核算管理和财务监督。对于项目资金基本能够按照相关制度进行财务管理、核算，资金使用履行了相应的审批支付程序，执行了不相容岗位相互分离、预算控制、会计控制、单据控制等，会计核算规范、信息真实。同时，为了规范项目财务管理，单位制定了《财务管理制度》，对资金核拨程序进行了规范。

（3）绩效管理

勐海县统计局未能按照《勐海县财政预算绩效管理暂行办法》（海财绩字〔2016〕16号）等文件的要求建立、执行绩效运行跟踪监控制度、未制定相关绩效考核办法。项目开展了绩效目标设定、申报、自评工作并撰写了自评报告，但存在项目《绩效目标申报表》申报项目资金与实际情况不相符、指标不完整的情况。

3.项目产出情况分析

项目产出包括产出数量、产出时效、产出质量情况，由于项目数据涉密，根据单位自查报告资料进行评价。

（1）产出数量

根据提供的自查报告，2019年主要开展工作情况如下：

①清查出法人单位数3764个（单产业法人3696个，视同法人4个），产业活动单位数4408个（多产业法人所属产业活动单位数712个），个体经营户户数22828个（有工商执照15286个）。

②全县填写普查表上报录入平台法人和产业活动单位为3313个（含不在普查底册新增单位），其中法人2581个，产业活动单位732个。

（2）产出时效

按照规定于2019年1月1日至4月30日进行正式入户普查登记；按照省、州经普办要求，6月13日完成全部验收工作。

（3）产出质量

项目的实施的目的为全面真实准确普查出我县二三产业主要经济发展状况、分布、行业配比。但因经济普查面广，收集数据有难度，一定程度上影响数据覆盖率。

4.效果情况分析

（1）经济效益、社会效益及可持续影响情况

项目的实施，客观反映第二产业和第三产业发展规模、结构和效益，为编制国民经济和社会发展“十四五”规划提供科学依据。通过摸清情况，客观反映供给侧结构性改革进展情况、新兴产业发展情况和经济发展新动能,为国家宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑。通过弥补不足。了解全部法人单位资产负债状况，利用普查资料推进国民经济核算改革。加强常规产品、产业活动单位统计调查，为逐步健全统计调查体系、深化统计体制改革等奠定基础。为国家宏观调控和经济社会发展提供全面准确的信息支撑。

（2）社会和公众服务对象满意度

评价组采用问卷调查和访谈方式，对项目清查对象满意度进行了调查，共发放调查问卷50份，收回有效调查问卷40份，开展访谈人数40人。根据调查问卷及访谈结果分析，对项目实施“非常满意”的19份、“满意”的19份、“一般”的2份。经统计项目受益对象综合满意度为88%。

## （二）评价结论

1.评分结果

依据项目绩效评价计分方法，项目满分100分，经评价组评价打分，项目综合得分83.02分，评价等级为“良”。一级指标得分情况详见下表：

| 绩效评价得分情况表 |
| --- |
| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| 投入 | 21 | 17.00 | 80.95% |
| 过程 | 35 | 28.50 | 81.43% |
| 产出 | 30 | 27.52 | 91.73% |
| 效果 | 10 | 7.00 | 70.00% |
| 资料提供 | 4 | 3.00 | 75.00% |
| 合计 | 100 | 83.02 | 83.02% |

2.主要结论

勐海县第四次全国经济普查项目符合当前国情以及国务院、省、州经普查办的安排部署，项目根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）文件立项，根据国家统计局 国务院第四次全国经济《第四次全国经济普查方案》实施，项目实施过程中组建了经普领导小组及办公室，并进行了组成员职能职责分工，项目立项依据充分，实施程序基本按照方案计划开展。项目实施过程中进行了绩效目标申报，并设立了项目总体目标及分类指标。勐海县统计局基本能够按照相关文件及管理制度的要求，按财经法规及资金预算要求管理、使用资金，履行了相应的项目管理及财务监管职责。项目的实施产生了一定的经济效益、社会效益及可持续影响。但项目实施过程中仍然存在制度建立不健全，对乡镇经费缺乏监管等，绩效目标申报表上预算资金填报不完整的问题。

3.绩效目标实现情况

综上评价，勐海县第四次全国经济普查项目制定绩效目标11项，由于相关数据涉密，根据提供的自查报告资料，绩效目标已达标/完成10项，尚有群众满意度未达到目标值95%。具体评价情况为：

# 四、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1.单位管理制度不够健全。

勐海县统计局未针对单位及项目情况制定统计数据质量审核、评估和监控制度以及绩效跟踪办法,不利于项目实施管理，单位管理制度有待进一步建立健全。同时，根据单位提供的《绩效目标申报表》，项目预算资金填列金额不准确，与实际情况不相符。

2.主管部门未对乡镇经费使用进行监督、管理。

经核实，项目资金由勐海县统计局进行预算，由财政局直接下拨到乡镇，但主管单位未对乡镇涉及的项目资金收支情况进行汇总、管理，未发挥主管单位的监督管理职责。

3.由于项目涉及面广，造成项目开展难度较大，数据统计的准确性将会受到影响。

通过对项目的了解，经普项目开展过程中由于项目涉及面广，参与人数多，时间紧，数据收集有难度，一定程度上影响数据的准确性和完整性。

## （二）建议和改进举措

1.建议项目主管部门及时制订、补充、完善相关项目管理办法及绩效跟踪考核办法等制度，进一步规范工作行为，提高工作效率，使项目的开展更加规范有序。同时，完善绩效目标编制工作的准确性和完整性。

2.建议单位发挥主管单位的职能职责，做好项目资金的监督、管理以及年度汇总审核工作，保证资金使用真实，依据充分。

3.建议单位加强实施项目的宣传力度，让更多的人了解项目实施的情况、实施的意义；加大参与人员的培训力度，不断总结经验，提高调查数据的真实性、完整性。

附件：第四次全国经济普查支出项目绩效评价指标及评分表

| 云南信立会计师事务所有限公司 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |
| 中国·昆明 | 二〇二〇年十一月十七日 |