## 2022年
附件1
勐海县2022年20项重大项目1-11月推进情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 项目性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 项目计划 开工时间 | 项目计划 竣工时间 | 项目 总投资 | 2022年预计投资 | 1-11月完成投资 | 进展情况(黑色字体：已完成；蓝色字体：正在开展；红色字体：未开展) | 备注
| 合计（20项） | [8 empty] | 2477641.53 | 587570.53 | 378493
| 一、交通(4项) | [8 empty] | 1903300 | 315800
1 | 孟连至勐海高速公路（勐海段）项目 | 高江泉白银辉 | 县交通局 | 代云 | 新建 | 西双版纳境内54.825公里（初步设计批复数据），双向四车道，路基宽25.5米。 | 2020-2023 | 2020.09 | 2023.09 | 898500 | 160000 | 170160 | 已完成：1.工程可行性研究报告、初步设计、两阶段施工图设计、环评已获批复，已举行开工仪式；2.专债协议已签订；3.主线临时用地林地审批已办结；4.主线土地预审已办理完结；5.9宗弃土场临时用地林地手续县政府已审批完成公示。正在开展：土地勘测定界报告已审核备案，土地报件已报国家自然资源部审批。已办理完成临时用地丈量和征地手续，正完善对补手续（11月24日已下达补正说明，正在开展补正工作） | 已开工
2 | 国家高速公路网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段 | 曹 辉 白银辉 | 县交通局 | 代云 | 新建 | 主线修建57.796公里，高速公路，沥青路面，路基宽24.5米；同步建设布朗山（班章）连接线，长约31.4公里。 | 2022-2025 | 2022.03 | 2025.03 | 954000 | 140000 | 100281 | 已完成：1.已获得项目工程资金安排的意见、省交通厅出具的行业审查意见，相关工可前置报件已编制完成，工程可行性研究报告已通过省发改委审查；2.土地方面：主线土地预审已获得审批，先行用地、用林组卷已完成上报，目前已通过自然资源部建设项目用地预审；已取得K54+300—K55+700段先行用地批复；3.林业方面：已完成招标投标工作，作业单位正在开展相关工作；4.勘察设计方面：已完成施工图路线方案汇报审查工作，县自然资源局已提交踏勘请示，7月13日取得地灾报件的评审意见，BOT招标已完成。正在开展：正在开展听证、补偿登记、签订补偿登记协议书等工作。 | 已开工
3 | 勐海县自然村通硬化路建设项目 | 白银辉 | 县交通局 | 代云 | 改扩建 | 合计里程262.226公里，四级公路，路基宽6.5/4.5米，路面宽4.5/3.5米 | 2022-2023 | 2022.05 | 2023.12 | 31467 | 10000 | 2000 | 正在开展：项目已于2022年10月开工，目前正在按照疫情防控相关要求，有序推进项目进场实施，正在进行路基土石方工程施工，部分路段正在进行路面工程施工。 | 已开工
4 | 西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程 | 蔡兴仁 | 县交通局 | 代云 | 改扩建 | 路线起于勐海县布朗山乡吉良村，止于勐囡村。路线全长47.16公里。按三级公路标准建设，设计时速 30公里/小时，路基宽度7.5米。 | 2022-2023 | 2022.05 | 2023.12 | 19333 | 5800 |  | 已完成：1.项目工可已于2020年6月获得西双版纳州发展改革委员会批复；2.2021年11月获得施工图设计及预算的批复；3.2022年2月已编制完成《使用林地可行性报告》，已报县林业和草原局审批。正在开展：正在向省林业和草原局申请项目林地砍伐指标。
| 二、水利（1项） | [8 empty] | 18446 | 5000
5 | 曼彦水库建设项目 | 胡永泰王 东 | 县水务局 | 岩尼新 | 新建 | 新建小（一）型水库大坝枢纽、输水洞、溢洪道及配套渠系工程。总库容377万立方米。 | 2020-2023 | 2020.02 | 2023.12 | 18446 | 5000 | 8252 | 已完成：导流输水隧道已过流。水库坝体填筑已完成封顶工作。正在开展：正在进行大坝前坝坡预制块铺设，后坝坡踏步浇筑和网格梁浇筑工作，溢洪道浇筑及水处理厂工程建设。未开展：未解决办理土地证所需缴纳的被征地农民养老保障金、耕地开垦费、耕地占用税和占补平衡指标费。 | 已开工
| 三、农业农村（2项） | [8 empty] | 135669.53 | 131770.53
6 | 勐海县2021-2022年高标准农田建设项目 | 王 东 | 县农业农村局 | 李 忠 | 新建 | 2021年高标准农田：勐遮镇、勐混镇和勐海镇建设高标准农田4.2万亩，其中含完成高效节水1万亩。2022年高标准农田：建设高标准农田4.71万亩，配套灌溉与排水渠道及渠系建筑物、田间道路和土壤改良、水坝、土地平整、农艺措施等。 | 2021-2023 | 2021.1 | 2023.12 | 11199 | 7300 | 10837 | 已完成：2021年高标准农田已完成5.2万亩建设，项目已完工并通过初步验收；2022年高标准农田已于4月初开工建设。正在开展：2022年高标准农田共分9个标段施工，目前各标段已进场施工，正在开展高标准农田建设。目前已完成投资4600万元，资金已到位2331.43万元，已拨付1890万元。 | 已开工
7 | 勐海县现代化边境小康示范村建设项目 | 王 东 | 县民宗局 县财政局 县乡村振兴局 | 岩 光 欧 蓉 李伟华 | 新建 | 根据《勐海县建设现代化边境小康村规划（2021—2025年）》，把沿边12个行政村、104个自然村建成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境小康村。 | 2022-2022 | 2022.03 | 2022.12 | 124470.53 | 124470.53 | 15840 | 已完成：“一村一方案”编制工作已完成并立项，第一批勐海县边境小康村一期、二期建设项目正在施工。正在开展：2022年第一批现代化边境小康村建设项目一期、二期项目共计34个标段，涉及48个村民小组。一期项目总体完成90%，二期项目总体完成64%。 | 已开工
| 四、卫生（1项） | [8 empty] | 20000 | 10000
8 | 勐海县中医医院医养结合建设项目（医疗养老区） | 岩坎兴 | 县卫健局 | 宿俊强 | 新建 | 总建筑面积27180.02平方米，其中：地上建筑面积19226平方米，地下建筑面积7954.02平方米。中医药植园面积8846.54平方米。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 20000 | 10000 | 14374 | 已完成：基本建设前期工作。正在开展：目前正在开展主体工程建设，完成主体工程建设60%。 | 已开工
| 五、特色小镇 （1项） | [8 empty] | 125000 | 30000
9 | 勐巴拉普洱茶小镇建设项目 | 陶 艳岩依香 | 县文旅局 | 玉班坎 | 新建 | 项目占地面积254546.49平方米，总建筑面积498000平方米，建设内容为普洱茶文化体验区，特色商业餐饮区，普洱茶文化旅游区，普洱茶特色商业区，精品民宿，旅居住宅区，普洱茶后花园，酒店等等基础和配套设施。 | 2022-2024 | 2022.02 | 2024.12 | 125000 | 30000 |  | 已完成：车骊茶街土地证办理、用地规划许可证、工程规划许可证、水土保持方案、节能方案、环境备案、通信报建已完成。正在开展：签订施工合同；璟龙院建设项目目前正在报批规划方案，组织规委会。
| 六、新型城镇化（3项） | [8 empty] | 30300 | 16000
10 | 勐海县城镇污水处理设施及配套管网（县城东北片区污水处理厂及配套管网建设项目） | 陈 艳 | 工业园区管委会 | 马 杰 | 新建 | 污水处理厂处理规模近期5000立方米/天，远期10000立方米/天。新建污水收集管网30.33公里，远期收集管网达44.53公里。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 10000 | 6000 | 1239 | 已完成：立项、勘察、设计、环评、水保等前期工作已完成；土地征收款已经兑付到户；施工图、地勘审查合格证已经取得。正在开展：办理施工许可证工作。 | 已开工
11 | 勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目 | 刘高辉 | 县住建局 | 马 杰 | 新建 | 总占地面积约100亩，包括1座大型转运站及5座小型转运站，含业务用房等配套附属设施建设。其中：大型转运站转运垃圾300吨/日，建于勐海至景洪老路方向约15公里处；5座小型转运站分别为转运垃圾25吨/日的3座、转运垃圾50吨/日1座、转运垃圾80吨/日的1座。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 8500 | 5000 |  | 已完成：该项目已完成可研批复、环评、用地、林地报批、设计招标、初步设计等所有项目前期工作。正在开展：正在开展一标段招投标（计划投资约6500万元），同步正在开展“三通一平”工作。
12 | 勐海县2022年保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目 | 刘高辉 | 县住建局 | 马 杰 | 改扩建 | 对县城大益住宿区片区、民政局片区、老干部局片区、海关片区、财政局片区、职中片区、佛双粮食局片区、祥和电力水务老片区8个片区老旧小区进行设施提升改造，共涉及59个小区212栋建筑1475户，改造面积15.0476万平方米，包括主体结构外立面、屋面防水等公共部分区域及室外配套基础设施。 | 2022-2023 | 2022.03 | 2023.12 | 11800 | 5000 | 1000 | 已完成：所有项目前期工作。正在开展：外立面施工，同步开展小区内私搭乱建拆除工作。 | 已开工
| 七、能源（1项） | [8 empty] | 16978 | 5000
13 | 110千伏象山输变电工程 | 董清清 | 供电局 | 李 林 | 新建 | 新建110千伏2回线路，线路总长65千米、变电站一座。 | 2022-2022 | 2022.03 | 2022.12 | 16978 | 5000 | 700 | 已完成：已完成施工、监理招标、征地补偿安置公告等工作，拟使用林地公示已于6月17日完成。正在开展：线路部分基础开挖完成68基、浇筑完成59基；变电部分一直处于停工状态，无完成量。 | 已开工
| 八、工业（7项） | [8 empty] | 227948 | 74000
14 | 勐海茶厂新区建设项目 | 岳滇勇董清清 | 县科工信局 | 李娅玲 | 新建 | 占地面积约228亩，总建筑面积25万平方米，分三期建设。 | 2022-2024 | 2022.06 | 2024.12 | 79948 | 10000 | 500 | 已完成：1.新区建设项目已完成项目投资备案及建设环境影响登记；2.完成建设用地“三通一平”及地勘等工作；3.完成首期规划许可证的办理；4.取得施工许可；5.完成桩基测试、工程监理合同的签订，施工合同签订。正在开展：土地平整。 | 已开工
15 | 勐海工业园区中小企业孵化园建设项目 | 钢 图 董清清 | 工业园区管委会 | 马 杰 | 新建 | 该项目占地面积350亩，建设25万平方米标准厂房及相关配套设施。 | 2020-2024 | 2020.08 | 2024.12 | 58000 | 20000 | 17803 | 已完成：一期工程量35%。正在开展：主体工程建设。 | 已开工
16 | 勐海合和昌茶业有限公司精制茶加工厂建设项目 | 王 霞董清清 | 工业园区管委会 县科工信局 | 马 杰 李娅玲 | 新建 | 该项目总占地面积46620平方米，总建筑面积8300平方米。 | 2022-2023 | 2022.03 | 2023.12 | 10000 | 8000 | 8873 | 已完成：全部建筑单体已封顶，二次装修方案已初步完成、加工设备方案已拟定。 | 已开工
17 | 勐海陈升茶业有限公司年产3000吨普洱茶系列产品生产基地建设项目 | 赵媛媛 董清清 | 工业园区管委会 | 马 杰 | 新建 | 项目用地面积 89.6亩，采用自主研发普洱茶加工工艺技术，建设生产车间、仓储、技术中心、茶文化中心、员工食堂、员工宿舍等配套设施 总建筑面积： 142000 平方米；购精制加工生产线，智能包装生产线、智能物流追溯系统和智能仓储系统，打造集普洱茶收储、加工、仓储贸易展示培训为一体的全产业链基地，形成年产普洱茶系列产品 3000 吨的生产能力。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 30000 | 15000 | 12406 | 已完成：项目分二期进行建设，一共7个单体工程。一期工程已全部封顶，进入内部装修，预计2023年2月份投入使用，二期工程3#厂房已全面封顶，4#厂房预计12月份封顶，预计2023年底投入使用。 | 已开工
18 | 西双版纳勐海神益茶业有限公司建设项目 | 董清清 | 工业园区管委会 | 马 杰 | 新建 | 该项目占地面积22000平方米，总建筑面积约57000平方米，主要建设厂房、原料仓库、成品仓库、职工宿舍、食堂、厂区绿化、道路等相应的配套基础设施建设。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 15000 | 5000 |  | 已完成：可研已获批复，已取得土地预审、环评等手续。正在开展：规划两证正在办理。
19 | 勐海顺轩茶业有限公司精制茶加工厂建设项目 | 王崇兰董清清 | 工业园区管委会 | 马 杰 | 新建 | 该项目占地面积60614平方米，总建筑面积504885平方米，主要建设厂房、仓库、办公用房、宿含以及相应的配套基础设施。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 19000 | 8000 | 2831 | 已完成：1、2号厂房、综合楼（2层），办公楼（4层）已封顶。正在开展：内部装修。 | 已开工
20 | 勐海有顺茶业有限公司精制茶加工厂建设项目 | 李海荣董清清 | 工业园区管委会 | 马 杰 | 新建 | 总用地面积为33330平方米，拟建建筑面积约50000平方米，项目包括生产车间、仓库、生产管理用房（位于生产车间内）、办公楼、宿舍、食堂及配套设备用房等。 | 2022-2024 | 2022.03 | 2024.12 | 16000 | 8000 | 11397 | 已完成：主体工程。 | 已开工