## Sheet2
建设工程施工安全限期整改通知书
海建质安字〔2023〕第027号
（单位名称）： | 勐海泛海富恒工程建设有限公司
西双版纳州住房和城乡建设局房屋市政工程施工现场扬尘污染防治检查组于2023年 4 月 20 日检查发现，由你单位负责的云南省西双版纳州勐海县公共实训基地建设项目工程存在以下问题：
存在问题： 1.项目经理、技术负责人、安全员、质量员未到岗; 2.建设方未到现场履职（监理）; 3.未提供工程款支付证明; 4.现场工人实名制未完全录入; 5.外架基础下沉变形; 6.卸料平台钢丝绳与结构的连接方式不符合方案要求; 7.卸料平台防护栏杆不全、未设连墙件; 8.“安全日志”缺少危大工程相关内容。
现要求建设、施工、监理单位对整个项目进行安全隐患排查，责令你单位对存在问题于2023年4月27日前改正或解决，并将由建设、施工、监理单位签字盖章的整改报告报我局质量安全监管股审核。（注：附隐患问题整改前后对比照片）
签发人：
安全监督机构（盖章）:
年 月 日
建设单位（签收）： |  | 施工单位（签收）：
监理单位（签收）：
年 月 日
备注：本单一式四份，安全监督机构和建设、施工、监理单位各一份。