## Sheet1
勐海县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施结果
序号 | 省、州级资金下达文件 |  | 县级资金下达文件 |  | 项目名称 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  | 项目进展情况完成情况 | 帮扶成效完成情况 | 备注 | 是否产业项目
| 省级资金文件文号 | 州（市）资金文件文号 | 县（市、区）资金文件文号 | 下达时间 |  |  | 中央 | 省级
合计 | / | / | / | / | / | / | 6655 | 2863 | / |  | / | /
1 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕3号 | 2023.03.24 | 脱贫人口（监测对象）产业发展补助项目 | 勐海县乡村振兴局 | 80 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
2 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕4号 | 2023.03.24 | 脱贫人口（监测对象）农业实用技术培训 | 勐海县乡村振兴局 | 65.5 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
3 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕5号 | 2023.03.24 | 脱贫人口（监测对象）“双邦”利益联结机制助增收 | 勐海县乡村振兴局 | 818.5 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
4 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕15号 海财农字〔2023〕26号 | 2023.02.02 2023.03.21 | “雨露计划”补助资金项目 | 勐海县乡村振兴局 | 271.3 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
5 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕15号 | 2023.03.21 | 脱贫人口小额信贷贴息资金项目 | 勐海县乡村振兴局 | 150 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
6 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕23号 | 2023.06.25 | 监测对象乡村公益岗项目 | 勐海县乡村振兴局 | 150 |  | 在建 | 公益岗补助按月发放，该项目实施期限1年，从6月才执行 |  | 否
7 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕13号 | 2023.03.21 | 乡村振兴产品宣传推广 | 勐海县委宣传部 | 100 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
8 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕14号 海财整合〔2023〕26号 | 2023.03.21 2023.08.10 | 勐海县秸秆回收利用项目 | 勐海县农业农村局 | 238 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
9 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕6号 | 2023.03.21 | 2023年乡村振兴示范工程（乡村旅游）奖补项目（勐遮镇） | 勐遮镇人民政府 | 500 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
10 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕21号 | 2023.06.14 | 2023年乡村振兴示范工程（乡村旅游）奖补项目（勐阿镇） | 勐阿镇人民政府 | 100 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
11 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕7号 | 2023.03.24 | 2023年乡村振兴示范工程（乡村旅游）奖补项目（勐宋乡） | 勐宋乡人民政府 | 100 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
12 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕7号 | 2023.03.24 | 2023年乡村振兴示范工程（乡村旅游）奖补项目（格朗和乡） | 格朗和乡人民政府 | 100 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
13 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕7号 | 2023.03.24 | 2023年乡村振兴示范工程（乡村旅游）奖补项目（勐海镇） | 勐海镇人民政府 | 100 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
14 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕6号 海财整合〔2023〕7号 | 2023.03.21 | 2023年乡村振兴示范工程（基础设施）奖补项目 | 勐海县乡村振兴局 | 55 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
15 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕7号 | 2023.03.24 | 2023年乡村振兴示范工程（乡村旅游）奖补项目 （勐海镇） | 勐海镇人民政府 | 100 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
16 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕9号 | 2023.03.23 | 2023年第一批乡村建设补短板项目（基础设施） | 勐海县乡村振兴局 | 135 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
17 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕9号 | 2023-03-23 | 2023年第一批乡村建设补短板项目（万吨水泥进农村） | 勐海县乡村振兴局 | 200 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
18 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕24号 | 2023.06.25 | 乡村振兴“户户通”硬化路 | 勐海县乡村振兴局 | 165 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
19 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕11号 海财整合〔2023〕21号 海财整合〔2023〕40号 | 2023.03.24 2023.06.14 2023.08.21 | 2023年巩固脱贫成果推进乡村振兴县对乡考核奖补资金 | 勐海县乡村振兴局 | 238 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
20 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕14号 | 2023.03.21 | 种粮大户补助资金 | 勐海县农业农村局 | 65 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
21 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕12号 | 2023.03.23 | 乡村建设（民族团结）行动项目 | 勐海县乡村振兴局 | 200 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
22 | 云财农〔2022〕270号 | 西财农发〔2022〕246 号 | 海财整合〔2023〕17号 | 2023.03.24 | 巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴任务 | 勐海县乡村振兴局 | 39.7 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
23 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕28号 | 2023.08.21 | 勐海县村集体经济项目 | 勐海县农业农村局 | 420 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
24 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财农字〔2023〕202号 | 2023.09.13 | 勐海县特色水果热情果基地建设项目 | 县农业农村局 | 100 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
25 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕27号 | 2023.08.21 | 勐海县2023年农村致富带头人项目 | 勐海县乡村振兴局 | 20 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
26 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕32号 | 2023.08.21 | 勐海县2023年乡村振兴“电商达人”培训项目 | 勐海县乡村振兴局 | 10 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
27 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕27号 | 2023.08.21 | 探索培训就业模式 | 勐海县人力资源和社会保障局 | 5 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
28 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕27号 | 2023.08.21 | 脱贫人口（监测对象）小额贷款贴息 | 乡村振兴局 | 5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
29 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕27号 | 2023.08.21 | 乡村振兴项目管理费 | 乡村振兴局 | 4 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
30 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕49号 | 2023.03.22 | 勐宋乡（脱贫乡）巩固脱贫攻坚基础设施项目 | 勐宋乡人民政府 |  | 181.4 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
31 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕49号 | 2023.03.22 | 勐宋乡（脱贫乡）巩固脱贫成果产业发展项目 | 勐宋乡人民政府 |  | 110 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
32 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕51号 | 2023.03.24 | 西定乡（脱贫乡）巩固脱贫攻坚成果基础设施项目 | 西定乡人民政府 |  | 100 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
33 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕51号 | 2023.03.24 | 西定乡（脱贫乡巩固脱贫成果）中药材种植示范基地 | 勐海县乡村振兴局 |  | 200 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
34 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕42号 | 2023.03.16 | 打洛镇乡村振兴（村级四位一体建设项目）补助资金 | 打洛镇人民政府 |  | 27.6 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
35 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕50号 | 2023.03.24 | 巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴任务 | 勐海县乡村振兴局 |  | 19 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
36 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕33号 | 2023.08.21 | 勐海县曼祅宜居宜业和美乡村示范村项目 | 乡村振兴局 |  | 600 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
37 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕42号 | 2023.10.08 | 农业生产耕地质量提升项目 | 农业农村局 |  | 300 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
38 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕43号 | 2023.10.08 | 省外务工交通补助 | 勐海县人力资源和社会保障局 |  | 40 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
39 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕44号 | 2023.10.08 | 格朗和乡帕宫村甜龙竹种植示范基地建设项目 | 勐海县乡村振兴局 |  | 160 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
40 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕36号 | 2023.08.21 | 勐混贺开数字普洱茶项目 | 勐遮人民政府 |  | 30 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
41 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕35号 | 2023.08.21 | 勐遮镇乡村建设项目 | 勐遮镇人民政府 |  | 20 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
42 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕38号 | 2023.08.21 | 2023年村庄规划项目（一期） | 自然资源局 |  | 120 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
43 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕37号 | 2023.08.21 | 农村防雷减灾示范工程 | 勐海县气象局 |  | 56 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
44 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕33号 | 2023.08.21 | 2023年脱贫人口（监测对象）小额贷款贴息（三） | 乡村振兴局 |  | 1 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
45 | 云财农〔2023〕90号 | ﻿西财农发〔2023〕113号 | 海财整合〔2023〕33号 | 2023.08.21 | 乡村振兴项目管理费 | 乡村振兴局 |  | 40 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
46 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕305号 | 2023.11.06 | 2023年农村饮水安全提升工程项目 | 勐海县水务局 |  | 200 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
47 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕304号 | 2023.11.06 | 布朗山乡曼班二队粮食基地建设 | 布朗山乡人民政府 |  | 100 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
48 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕303号 | 2023.11.06 | 勐海县“雨露计划“补助资金项目 | 勐海县乡村振兴局 |  | 70 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
49 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕330号 | 2023.11.06 | 西定乡人民政府绿色生态茶园和初加工升级项目 | 西定乡人民政府 |  | 203 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
50 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕304号 海财农字〔2023〕325号 | 2023.11.06 | 勐遮镇人居环境提升项目 | 勐遮镇人民政府 |  | 20 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
51 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕304号 | 2023.11.06 | 格朗和乡小巴拉寨村内道路建设补助项目 | 格朗和乡人民政府 |  | 5 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
52 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕304号 | 2023.11.06 | 勐混镇贺开村农村人居环境项目 | 勐混镇人民政府 |  | 5 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
53 | 云财农〔2023〕155号 | ﻿西财农发〔2023〕175号 | 海财农字〔2023〕303号 | 2023.11.06 | 乡村振兴项目管理费 | 乡村振兴局 |  | 18 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
54 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕8号 | 2023.03.21 | 勐海县勐满镇关双村勐昂小组十百千万示范引领建设项目——勐海县勐满镇2023年民族团结进步示范乡镇建设项目 | 勐海县民族宗教事务局 | 200 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
55 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕8号 | 2023.03.21 | 勐海县勐满镇关双村吉良5组小组十百千万示范引领建设项目 ——勐海县勐满镇2023年民族团结进步示范乡镇建设项目 | 勐海县民族宗教事务管理局 | 110 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
56 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕8号 | 2023.03.21 | 勐海县打洛镇打洛村曼彦小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 110 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
57 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕8号 | 2023.03.21 | 勐海县打洛镇打洛村曼卖本小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 110 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
58 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕8号 | 2023.03.21 | 勐海县打洛镇打洛村曼打火小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务管理局 | 110 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
59 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕8号 | 2023.03.21 | 勐海县打洛镇打洛村曼蚌小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 110 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
60 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕10号 | 2023.03.21 | 勐海县勐满镇关双村吉良5组2023年民族团结进步示范乡镇建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 97.5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
61 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕10号 | 2023.03.21 | 勐海县勐满镇关双村吉良6组2023年民族团结进步示范乡镇建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 97.5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
62 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕10号 | 2023.03.21 | 勐海县打洛镇曼山村曼山下寨小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 97.5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
63 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕10号 | 2023.03.21 | 勐海县打洛镇曼夕村种植场小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 97.5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
64 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕10号 | 2023.03.21 | 勐海县布朗山乡章家村章家三队小组2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 | 97.5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
65 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕16号 | 2023.03.21 | 少数民资发展任务 | 勐海县民族宗教事务局 | 12.5 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
66 | 云财农〔2023〕69号 | 西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕30号 海财整合〔2023〕31号 | 2023.08.21 | 2023年度勐海县民族村寨旅游提升项目 | 县民宗局 | 70 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
67 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕99号 | 2023.05.31 | 勐海县格朗和乡连山村2023年民族团结进步示范村建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 |  | 55 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
68 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕45号 | 2023.03.24 | 勐海县打洛镇景洛社区2023年民族团结进步示范社区建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 |  | 28 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
69 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕45号 | 2023.03.24 | 勐海县勐海镇佛双社区2023年民族团结进步示范社区建设项目（十百千万示范引领建设工程） | 勐海县民族宗教事务局 |  | 28 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
70 | 云财农〔2023〕3号 | ﻿西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕47号 | 2023.03.21 | 民贸民品贷款贴息 | 勐海县民族宗教事务局 |  | 119 | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
71 | 云财农〔2023〕3号 | 西财农发〔2023〕16 号 | 海财农字〔2023〕45号 海财农字〔2023〕99号 | 2023.03.24 2023.05.31 | 少数民资发展任务 | 勐海县民族宗教事务局 |  | 7 | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 否
72 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕2号 | 2023.03.16 | 打洛镇帕亮二队以工代赈（产业路建设）项目 | 打洛镇人民政府 | 360 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
73 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕1号 | 2023.03.16 | 黎明农场有限责任公司养牛基地建设项目 | 黎明农场 | 376 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 是
74 | 云财农〔2022〕270号 | ﻿西财农发〔2022〕246号 | 海财整合〔2023〕1号 | 2023.03.16 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 勐海县农业农村局 | 3 |  | 已完工 | 项目按时完工并投入使用，帮扶成效明显 |  | 否
75 | 云财农〔2023〕69号 | ﻿西财农发〔2023〕76 号 | 海财整合〔2023〕29号 海财农字〔2023〕323号 | 2023.08.21 | 黎明农场畜牧养殖基础配套设施建设项目 | 农业农村局 | 61 |  | 在建 | 完成后，将发挥效益 |  | 是
填表说明：（一）若州（市）级未涉及实际项目分配与实施，则仅需州（市）乡村振兴局填写“省级资金文件文号”及“州（市）资金文件文号”，后下发至县（区）级乡村振兴局填写具体项目信息。所填信息务必与全国防返贫信息系统保持一致。
（二）此表仅需填写涉及“资金文件文号”，且需要按备注分支持方向。若资金文件不在上述中，请备注具体资金文件。
1.项目编码指全国防返贫信息系统内项目编码；
2.财政衔接推进乡村振兴补助资金仅填列此项目使用的财政衔接推进乡村振兴补助资金，“中央”和“省级”分别填写金额；
3.项目完成情况可选择“已完工、在建”；
4.备注指项目未完工等特殊情况说明；
5.请于评价小组进场时提交。