勐海县交通局2009年上半年工作情况通报

### 2009年上半年，我县交通工作在县委、县政府和上级交通部门的正确领导下，以科学发展观统领工作全局，全面落实贯彻县委十届五次全会精神和全州交通工作会议精神，紧紧抓住国家扩大内需的战略机遇，坚持以交通基础设施建设为中心，扎实推进干线公路项目和农村交通基础设施建设，不断加强政风行风和作风效能建设，推进全县交通事业又好又快发展，经过半年来的努力，各项工作进展顺利。

### 一、2009年上半年主要工作

### （一）干线公路建设项目进展顺利。在州委、州政府和省交通运输厅、省高投公司及县委、县政府的大力支持下，我县两个干线公路建设项目进展顺利，完成预期工作目标。

1. 佛双桥至打洛二级公路：经云南省发改委立项批准开工建设，项目设计等级为山岭重丘区二级，路线全长66.226公里，总投资44850万元。在省、州、县各级政府的大力支持下，已完成半幅沥青路面的铺筑任务。2009年1-6月完成投资14725万元。资金来源：省公路投资公司10000万元、勐海财政借款4600万元、州交通局借款300万元。

2. 国道214线惠民至勐海二级公路：全长65公里，分为三个合同段，总投资12100万元，由景洪公路总段总体承包，国道214线惠民至勐海二级公路建设指挥部设在勐遮镇。于2008年10月10日开工建设。截止，2009年6月12日，累计完成投资6240.52万元（2009年1-6月完成投资4985.52万元），主要工程为：完成完成级配碎石底基层103227㎡、水泥稳定339149㎡、稀浆封层190060㎡、涵洞46座道117米。

### （二）农村公路建设又上新台阶。2009年，县交通局坚持 “统筹规划、分级负责、因地制宜、分类指导、建养并重、规范管理、尽力而为、加快发展”的方针，加强领导，精心组织，有序推进，确保质量。交通局领导班子在认真贯彻落实科学发展观的过程中，坚持走又好又快的发展道路，逐项落实建设任务。截止2009年5月30日，逐步实现布朗山油路、格朗和乡油路和勐阿至勐往油路等工程沥青路面通车。

### 1.通乡油路工程

（1）布朗山国边防公路建设情况：全线长46.64公里，总投资3369.03万元，其中：国家补助50万元/公里，计2332万元，不足部分由地方自筹解决。截止2009年6月15日，布朗山国边防公路全线黑色路面通车。完成总投资3050万元（其中：2009年1-6月完成投资650万元），占总造价的90.5%。现正进行路肩培筑工程和初步验收的准备工作。

（2）格朗和四级油路：全线长30.7公里，计划总投资2100万元，其中：国家补助40万元/公里，计1200万元，不足部分由地方自筹解决。截止2009年5月31日止，格朗和四级油路黑色路面全线通车，完成投资1900万元（其中：2009年1-6月完成投资1050万元），占总投资的90.5%。现正进行路肩培筑工作和初步验收的准备工作。

（3）勐阿至勐往农村公路改造工程：全线长46公里，计划总投资3493万元，其中国家补助40万元/公里，计1840万元，不足部分由地方自筹解决。截止2009年5月31日，该项工程黑色路面全线通车，完成投资3100万元（其中2009年1-6月完成投资900万元），占总造价的88.7%。现正进行路肩培筑工作和初步验收的准备工作。

（4）下曼来至上曼来油路：2006年为加快我县通乡油路建设，州交通局决定对勐遮镇下曼来至上曼来10公里沥青路面工程提前建设，建设资金由州交通局解决。该路段于2007年3月动工修建，2008年5月完成整段路基补强和级配碎石基层和3.6公里（K6+400～K10+000）水泥稳定层铺筑，剩余6.4公里（K0+000～K6+400）因进入雨季无法继续铺筑暂停施工，截止2008年5月30日实际完成工程量为320万元。在停工期间，由于矿运车辆的超载运输，造成已铺筑的级配碎石层全部损坏，路基受损严重。为提高道路通行能力，满足矿业运输，消除安全隐患，根据2009年2月18日在县委三楼会议室召开的关于勐遮、西定矿业道路专题会议的要求，将该路段路面宽度扩宽至6.5米，加厚基层，增强荷载能力，并交由矿业公司联合修建。K6+400～K10+000段已完成水泥稳定层， 2009年3月20日开始铺筑沥青浅贯层，目前已完成沥青浅贯层1.3公里。

（5）西定公路：全线长69.02公里，根据西交办〔2008〕256号《关于对西定公路施工图设计及预算的批复》总投资4286.0211万元。分三个合同段，于2008年12月20日开工建设，截止2009年6月15日，完成部分路基工程，完成投资800万元。

### 2.农村公路通达工程。2008年11月，州交通局下达了我县2008年农村公路通达工程建设项目。勐海县2008年农村公路通达工程总里程224.3公里，中央车购税补助2243万元。目前，已有8个通达工程项目于2009年6月10日前，通过验收，其余项目工程进展顺利，计划于2009年7月中旬完工，已完成投资1250万元。

3. 中央扩大内需项目勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程。根据《云南省发展和改革委关于转下达农村公路2008年新增中央预算内投资计划的通知》（云发改投资[2008]2272号）文件和西交办〔2008〕372号《关于对勐海县勐海镇至勐宋乡农村公路改造工程施工图设计及预算的批复》立项建设，全长4公里，批准直接工程费277.3892万元，工程监理费4.96万元，征地补偿费19万元，工程总投资284.84万元，由国家补助和地方自筹解决。其中：国家补助40万元/公里合计160万元，省政府投资40万元，地方自筹资金84.84万元。2009年2月27日开工建设，截止2009年6月15日，完成段4公里沥青路面铺筑工程，黑色路面全段通车，完成投资约220万元。

4.其他公路建设项目。

（1）勐象竹业道路。属于云南省2008年省政府预算内农村公路建设项目。起点格朗和乡南糯山村委会向阳寨，止点勐象竹业公司，全长8公里，计划投资80万元。于2009年2月1日开工建设， 2009年4月24日完工，经验收评为合格工程，完成投资80万元。

（2）勐海县2008年度第二批重点扶持村项目勐阿镇贺建村委会曼拉朗河石拱桥工程，根据西扶字〔2008〕25号文件批复建设。曼拉朗河石拱桥，跨径1孔×13米；桥型为等截面圆弧石拱桥，失跨比为1/6；桥长21.4米，简易便道4公里，计划投资29.56万元（其中：扶贫办出资15万元，不足部分由县交通自筹解决）。于2008年11月1日开工建设，2009年3月15日完工，完成投资29.56万元。2009年3月18日组织验收，评为合格工程。

（3）勐海镇曼垒流沙河桥工程：属于2008年县政府与英茂糖业有限公司合作项目。桥型为等截面圆弧石拱桥，跨径1孔×30米，失跨比为1/6，桥长44.6米。总投资85万元，其中县政府投资30万元，英茂糖业有限公司投资30万元，勐海镇政府及当地群众自筹25万元。工程于2008年2月26日开工建设，209年3月30日完工。经验收评为优良工程，完成投资85万元。

（4）勐混镇曼蚌至贺开农村公路：属于省高投公路扶贫项目。全长5.5公里，计划投资55万元，于2009年2月10日开工建设，2009年3月14日完工，经验收评为合格工程，完成投资55万元。

（5）西定政府～汉族西定～布朗西定公路：属于西定乡山区综合开发提前实施项目。全长9.2公里（其中：砂石路面8.242公里，水泥路面0.958公里），计划总投资140万元，其中州委补助90万元，州交通局补助50万元。于2008年12月30日开工建设，2009年5月25日完工，经验收评为合格工程，完成投资140万元。

（6）布朗山乡曼班三队移民搬迁道路。为加快对布朗山乡曼班三队的扶贫力度，州委、州政府和县委、县政府决定对布朗山曼班三队移民搬迁。2009年3月3日，根据勐海县委、县政府指示精神，我局积极组织专业技术队伍进驻布朗山乡曼囡村委会曼班三队，对移民搬迁公路进行实地勘测，曼班三队搬迁公路全线长4.7公里, 1孔-10米桥梁1座，3米涵5座、2米涵2座，工程预算投资为176.3747万元。2009年3月20日开工建设，截止2009年6月20日，完成路基4.7公里，桥梁1座，涵洞7座，完成投资90万元。

（7）布朗山乡班等公路。2009年4月19日，州交通局局长刘俊杰、州第四纪工委刀局长、施副局长等一行考察布朗山乡农村公路建设时，召开现场办公会议确定：班等村公路纳入勐海县农村公路路网改造“村村通”工程，由勐海县交通局组织提前建设。班等公路全长14.7公里，计划投资147万元。2009年5月1日开工建设，截止6月10日，已完成全线路基工程，完成投资约80万元。现正进行路面铺筑工作，计划7月中旬可完成。

（8）布朗山乡空坎一队公路。2009年5月22日，州委副书记、州长刀林荫率10个州级部门到布朗山乡进行调研时要求：交通部门及时修建空坎一队进村道路。

为认真落实刀州长的指示精神，我局于2009年5月24日组织工程技术人员对空坎一队公路进行现场勘测，并于2009年5月26日积极组织有资质的施工单位进场建设。

空坎一队公路全长4.4公里，计划投资44万元，按四级下限砂石公路建设标准进行建设。截止2009年6月11日，空坎公路路基工程已基本结束，完成投资约25万元，计划7月上旬完工。

（9）勐遮镇曼根水泥路工程。全长0.91公里，经县发展和改革局批准开工建设。总投资63万元，其中县发展和改革局出资39.2万元，不足部分由村民自筹解决。于2009年1月5日开工建设，2009年3月30日完工，2009年4月3日组织验收，评为合格工程，完成投资63万元。

（三）加强上路率，保护路产路权。县路政管理所担负着全县405.6公里县乡公路及1133.57公里乡村公路的路产、路权管理工作，在执法中严格贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《云南省公路路政管理条例》坚持“严格执法，秉公办理，热情服务”的工作原则，坚持教育与处罚相结合，以“依法治路，确保畅通”为目标，加大上路巡查力度，依靠群众及时查处各类路政案件，截止，6月15日，累计上路巡查80天400多人次，查处路政案件17起，收回路产388平方米，收取损坏赔偿费800元；办理各类路政审批事项6起，征收路产占用费5494元，有效维护了我县县乡公路路产、路权的完好，保障了农村公路的安全畅通。

（四）农村公路养护工作正常开展，好路率稳步上升。“三分建设，七分养护”， 2009年上半年，全县农村公路养护工作按照“统一领导，分级管理，县局为主，乡村配合”的公路养护新思路，以确保县乡公路安全畅通和提高好路率为工作目标积展开工作。好路率为87.77%，总里程266公里（其中在建工程127），优良里程122公里、次差里程17公里，好路率为好路率为87.77%，比去年同期好路率上升5.77个百分点，完成州局下达的好路率指标，为国民经济发展和建设社会主义新农村做出了贡献。

勐阿公路K1+000-K5+000段大修工程，于2009年4月10日开工实施，2009年6月5日完成，完成31500m2的路面2.5cm沥青罩面工程，完成投资76万元。

根据州交通局安排，于2009年6月5日前，完成勐阿公路、勐宋公路、南糯山公路、下曼来油路等84.8公里的县乡公路的损害调查工作。

### （五）加强安全生产，促进交通事业和谐发展

### 我局加强对安全生产工作的领导，完善各项安全生产管理措施，落实监管力度，安全生产形势趋于稳定。一是加强对安全生产的领导，及时调整了交通局安全生产领导小组。二是建立和完善了各项安全管理制度，明确了安全生产的责任主体和监管职责。三是落实安全生产责任制，各单位按规定配备完善了专兼职安全员，责任到人。四是制定《勐海县交通局“安全生产年”活动实施方案》。五是认真开展安全生产大检查6次，做到了防患于未然，将事故消除在萌芽之中。六是认真开展了重点行业和领域安全生产专项整治活动，取得明显效果。七是积极组织干部职工开展“六月安全月活动”。

### （六）加强交通行业精神文明建设

### 今年，我局精神文明创建工作以争创省级文明单位为龙头，以“三个服务”为宗旨，不断提高精神文明建设的内容和层次，取得显著成效。一是加强领导，完善创建机制；二是以人为本，增强交通队伍素质，努力改进作风，树立良好形象；三是积极开展健康多样的职工业余文化活动，弘扬交通行业文化。四是规范机关环境管理。四是重视综合治理、计生、信访、消防安全等项工作，机关无违反计划生育，无重大上访事件，无安全事故，并能充分发挥工青团妇组织在文明单位建设中的桥梁纽带作用。六是深入开展扶弱济困的爱心活动，向帮扶村和有特殊困难的职工群众捐钱捐物献爱心。

### （七）学习实践科学发展观活动取得阶段性成果

### 按照县委深入学习实践科学发展观活动领导小组的安排，我局深入学习实践科学发展观活动按规定动作分三个阶段进行。从2009年3月23日到5月5日，我们完成了学习调研阶段工作任务：成立了交通局党总支学习实践科学发展观领导小组，强化了领导机构。制定了交通局党总支学习实践科学发展观工作实施方案，召开了交通系统学习实践科学发展观活动动员大会，的集中组织全体党员进行了科学发展观理论知识学习，从农村公路项目储备、公路建设质量管理、农村公路管理养护体制改革等三个方面制定完成了“对勐海农村公路管理养护的思考”、“关于如何更好的加强农村公路建设质量管理”、“关于西定乡农村公路项目储备调研工作报告”3个调研课题。从2009年5月6日开始到2009年6月19日，我们对在交通工作中贯彻落实科学发展观进行了分析检查，召开“以科学发展观为统领，推动交通工作又好又快发展”民主生活会，讨论修改领导班子贯彻落实科学发展观情况的分析报告，组织群众对分析报告进行评议，并上报县委学习办审核。

今年以来，我局在县委、县政府和上级交通主管部门的领导下，深入调研，广集民智，提出了勐海县交通工作的要求和总体思路，重点在二级公路、通畅工程、通达工程、扩大内需项目、产业道路建设项目等5大工程上求突破、保进度。就必须坚持一个统领、提升二个理念、做好三个服务、做到五个到位。坚持一个统领，就是：坚持以科学发展观统领交通全局工作；提升二个理念，就是：提升交通又好又快发展和抓建设是发展、抓管理也是发展的理念；做好三个服务，一是服务国民经济和社会发展全局，二是服务社会主义新农村建设，三是服务人民群众安全便捷出行；做到五个到位，即：一是思想认识要到位，二是发动群众要到位，三是组织管理要到位，四是养护、管理要到位，五是监督管理要到位。在建设和管理上，科学组织，协调配合，形成交通一盘棋，用创新的精神研究新情况,拓宽新思路、实现新发展。

### （八）加强党风廉政建设，努力营造风清气正的发展环境

### 2009年以来，局总支高度重视党风廉政建设和反腐败工作，坚持县委统一领导，党政齐抓共管，总支组织协调，部门各负其责的工作机制。领导带头，以身作则，严格自律，认真部署落实党风廉政建设责任制。一是根据交通行业的实际，认真分析形势，加强对反腐倡廉工作的领导，增强反腐倡廉工作的针对性、主动性；二是积极探索，从源头上解决腐败问题，对腐败易发多发领域和环节，组织力量，开展专题调研，提出治本的对策和建议；三是推动制度建设和措施落实，逐步实现预防腐败工作的规范化、法制化；四是集思广益，群策群力，形成部门之间通力合作，齐抓共管，干部群众共同参与的良好局面。通过半年来的党风廉政教育和各项措施落实，交通系统多管齐下，形成了党员干部带头，人人严格自律，自觉抵制不正之风的浓厚氛围。

### （九）认真办理人大代表建议、政协委员提案工作。

为认真贯彻落实县政府召开的2009年建议、提案交办会议精神，使我局办理建议和提案工作规范化、制度化，提高建议、提案办理工作的质量，经局务会议研究，成立县交通局办理建议和提案工作领导小组。县政府办交我局办理2009年人大代表建议18件（其中：县政府办转办1件），政协委员提案3件，共计21件，我局严格按照县政府的要求进行办理和答复。

二、下半年工作打算

以科学发展观为统领，以深入开展学习实践科学发展观活动为契机，以“三个服务”为核心，以深化改革为动力，坚持以人为本，转变职能，严格管理，改革创新，在上半年取得成绩的基础上，进一步加大工作力度，努力建设诚信交通、和谐交通，把交通工作提高到一个新水平。

1．紧紧抓住国家扩大内需大好时机，多方争取资金，进一步加大资金筹措力度，争取更多的建设项目。抓紧西定公路建设、2008年农村公路通达工程和农村公路路网改造自然村“村村通”工程，明确目标责任制，狠抓项目管理，加大协调力度，保证工程按时按质完成。

2．加强对农村公路的养护，进一步提高好路率。通过强化内部管理，严格落实养护责任制，不断提高公路养护水平改善和提高公路通行能力和规范化管理水平。加强汛期公路防水毁工作的领导，强化保障队伍和物资储备，确保汛期公路畅通无阻，确保公路养护工作再上新台阶。

3．进一步加强路政管理，路政管理工作要统一按照综合执法的要求，全面管理做到纵向到底，横向到边，不留死角。大力开展公路综合治理，加大路政巡查力度，确保路产路权不受侵害。

4．认真贯彻落实“三项制度”。通过建立长期的干部职工考核、考评机制，坚持“快、细、实”的工作作风，不断提高工作效率。

5．全力开展“阳光政府”四项制度，推行96128专线和政府信息公开。

6．切实加强安全生产和治安防范。严格落实安全生产工作措施，强化领导和个人的责任，加强安全管理，制定周密的安全生产和治安防范预案；抓好重点部位的防范，减少灾害造成的损失，杜绝发生重大交通安全责任事故和治安事件。

7．以深入开展学习实践科学发展观活动为契机，加强行风建设和精神文明建设。通过深入开展学习实践科学发展观活动，引导干部职工树立科学发展的交通新意识。一是坚持以人为本，把维护人民群众的利益作为工作的出发点和落脚点，认真了解和分析人民群众需要我们做什么，真正从人民群众不满意的方面改起。二是继续推行便民服务活动，倡导爱心奉献，强化服务意识，体现人文关怀，用我们的行动体现交通的诚信。三是建立高效有序的运行机制，踏踏实实为群众办好事、办实事。四是加大信访工作力度，解决好群众关心的热点、难点问题，提高工作效率和办事效率，全力打造和谐交通。五是强化职工教育。把学习教育工作推向全局所有干部职工，开展职工学习、教育培训活动，掀起职工素质教育的高潮，提高全局干部职工政治素养和专业技能，凝聚战斗力，为完成全年任务提供强大的精神保障。

勐海县交通局

二00九年六月二十三日