勐海县推进《义务教育学校管理标准》

实施方案

为认真推进落实教育部印发的《义务教育学校管理标准》和云南省《义务教育学校管理标准》（以下简称《标准》），提高义务教育学校管理水平，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深化体制机制改革，落实立德树人根本任务。以学生发展为本，树立公平的教育观和正确的质量观，深入发展素质教育，推进教育公平，加快教育现代化发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、总体目标

全面规范义务教育办学行为，促进义务教育学校管理标准化、科学化、精细化发展。全面提高义务教育学校治理体系和治理能力现代化水平，构建“政府依法履责、学校依法办学、社会有序参与”的义务教育治理体系。全面提升育人质量和办学品质，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的义务教育。逐步形成“标准引领、管理规范、内涵发展、特色鲜明”的良好发展局面，到2020年全县义务教育学校全面达到《标准》要求。

三、基本原则

（一）全面部署，整体实施。全县义务教育学校要将《标准》作为规范学校管理的重点工作予以部署落实，开展达标工作，做到标准实施全覆盖。

（二）统筹规划，分类推进。针对城镇间、校际间的现实差异，开展有针对性的指导。以保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等6大管理职责为重点，义务教育学校要结合本校实际和管理水平，统筹制定《标准实施规划》，达到管理标准要求。

（三）坚持标准，鼓励创新。义务教育学校要严格按照《标准》要求，切实做好自检自查和整改工作，确保达到《标准》的基本要求。同时也要在落实管理标准化的基础上，探索创新，深化义务教育学校管理体制机制改革，激发依法自主办学的动力和活力，创新发展，彰显特色，提升品质。

（四）突出重点，力求实效。义务教育学校要紧紧围绕重点任务和关键环节，突出重点问题，找准薄弱环节，切实加大依标整改力度，确保《标准》实施取得成效。

四、重点任务

（一）推进教育公平。坚持义务教育免试就近入学基本制度，维护学生平等入学权利；建立控辍保学工作机制，确保适龄儿童少年“进得来、留得住、学得好”；满足特殊群体的需求，实现学有所教、弱有所扶；严格落实义务教育课程方案和课程标准， “开齐课程、开足课时”；严格执行国家和省义务教育学校班额、校额要求，落实义务教育学校均衡编班相关规定。

（二）发展素质教育。落实立德树人根本任务，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生综合素养，培养学生生活本领，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）突出依法办学。坚持依法治教、依法治校，提升依法科学管理能力；建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代学校制度。

（四）引领教师专业成长。加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系，培养高素质专业化教师队伍。健全教师管理制度，完善岗位设置、年度考核和待遇保障机制，激发教师积极性和创造性。

（五）提升教育教学水平。深化培养模式和育人方式改革，落实学生主体地位，尊重学生个体差异，实施以学生发展为本的教学；建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源，努力让每个孩子都能享受有质量的教育。

（六）促进学生安全健康。建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化，营造和谐美丽校园环境。

五、实施进度

(一)动员准备阶段(2018年10月前)。

勐海县教育局重点围绕保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度等六个方面拟定实施计划，明确相关股室制定工作目标、时间表、路线图、责任人。全县义务教育学校要按照时间安排制定实施计划，对照《标准》认真扎实开展工作。2018年10月前，在全县义务阶段学校全面开展学习《标准》的活动，全面理解实施《标准》的目的和意义。并于2018年10月下旬召开全县中小学实施《标准》部署工作会议，明确工作要求和操作办法，统筹谋划推进工作。

(二)全面实施阶段(2018.10—2019.8)。勐海县教育局将按照教育部《标准》、省实施方案和我县实施方案要求，组织专家采取访谈座谈、问卷调查、随堂听课、查阅资料等方式，深入研判义务教育学校达标的时间表和路线图，义务教育学校要制定本校《实施规划》和《标准实施方案》，并于2018年10月31日前完成本校自查、自我研判的核查确认工作。

义务教育学校要结合自身实际开展自查自评工作，根据教育行政部门的核查意见，认真找出差距和不足，制定整改方案，并切实推进整改工作，确保逐项整改达标。

义务教育学校达标规划和《实施方案》要于2018年11月9日前报勐海县教育局基础教育股备案。

第一批实施学校（2018.11—2019.4）：26所。

勐海县第一小学、勐海县第二小学、勐海县民族小学、勐海县勐阿镇中心小学、勐海县勐混镇中心小学、勐海县打洛镇中心小学、勐海县勐宋乡中心小学、勐海县勐往乡中心小学、勐海县勐海镇中心小学、勐海县勐满镇中心小学、勐海县西定乡中心小学、勐海县格朗和乡中心小学、勐海县勐遮镇中心小学、勐海县第一中学、勐海县第三中学、勐海县黎明中学、勐海县勐满镇中学、勐海县民族中学、勐海县勐海镇中学、勐海县勐阿镇中学、勐海县勐混镇中学、勐海县打洛镇中学、勐海县勐宋乡中学、勐海县勐往乡中学、勐海县布朗山乡九年制学校、云南省勐海县友谊学校。

第二批实施学校（2019.5—2019.8）：49所。

勐海县勐遮镇曼恩小学、勐海县勐海镇曼贺小学、勐海县勐遮镇嘎拱小学、勐海县西定乡曼佤小学、勐海县勐遮镇曼洪小学、勐海县勐遮镇黎明小学、勐海县勐阿镇曼迈小学、勐海县勐阿镇南朗河小学、勐海县勐阿镇篾笆桥小学、勐海县勐混镇曼蚌小学、勐海县勐混镇曼国小学、勐海县勐混镇曼赛小学、勐海县勐混镇曼扫小学、勐海县打洛镇边境小学、勐海县打洛镇育才小学、勐海县打洛镇曼山小学、勐海县打洛镇曼轰小学、勐海县勐宋乡曼方小学、勐海县勐海镇天伟小学、勐海县西定乡南么小学、勐海县布朗山乡曼囡小学、勐海县勐遮镇景真小学、勐海县布朗山乡吉良小学、勐海县布朗山乡南很小学、勐海县勐遮镇曼伦小学、勐海县勐遮镇曼燕小学、勐海县勐遮镇曼扫小学、勐海县勐阿镇勐康教学点、勐海县勐阿镇纳京教学点、勐海县勐宋乡曼吕教学点、勐海县勐宋乡糯有教学点、勐海县勐往乡曼允教学点、勐海县勐往乡曼蚌洞华能教学点、勐海县勐往乡曼东教学点、勐海县布朗山乡曼糯教学点、勐海县布朗山乡老南东教学点、勐海县布朗山空坎教学点、勐海县布朗山乡章家教学点、勐海县布朗山乡章家三队教学点、勐海县布朗山乡曼纳教学点、勐海县布朗山乡曼捌教学点、勐海县勐海镇曼稿新生寨教学点、勐海县格朗和乡南糯教学点、勐海县布朗山乡曼果老寨教学点、勐海县布朗山乡贺歪教学点、勐海县布朗山乡南温教学点、勐海县布朗山乡老曼峨教学点、勐海县布朗山乡坝卡囡教学点、勐海县布朗山乡曼兴龙老寨教学点。

- 达标验收阶段(2019.9—2020.8)。依据国家《义务教育学校管理标准》达标评估办法，开展达标验收工作，做到“逐校验收、逐校达标”。

（四）总结提升阶段(2020.9-2021.8)。认真总结凝练全县义务教育学校管理标准实施的成果和经验，开展典型经验、案例和成果的宣传推广，深入推进勐海县义务教育学校管理标准体系建设。

六、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。成立由勐海县教育局局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人和义务教育学校校长为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责日常工作，办公室主任由基础教育股股长担任，办公地点设在勐海县教育局基础教育股。义务教育学校要将落实《标准》摆在提升本校治理水平的重要位置，作为贯彻党的十九大精神，坚持依法治教、依法治校，深入推进教育公平、提升教育质量的重要举措，切实做好规划设计和部署落实工作；义务教育学校要成立《标准》实施领导小组，统筹制定实施方案，明确工作目标和工作职责，细化任务分工和工作措施；勐海县教育局将整合区域内义务教育专家资源，成立义务教育学校管理标准专家工作小组，对辖区内义务教育学校落实《义务教育学校管理标准》情况进行逐校指导和帮助。

（二）加强学习，认真组织培训。勐海县教育局将组织教育管理干部、义务教育学校校长和教师系统学习《标准》，要将《标准》作为校长和教师培训的重要内容， 纳入年度培训计划，结合当地情况，开展有针对性的培训，使广大校长和教师充分了解基本要求，掌握精神实质，指导具体工作。

（三）健全机制，强化责任落实。义务教育学校要建立健全常态化、制度化、长效化的工作机制，扎实推进义务教育学校标准化建设。要将落实《标准》作为年度重点工作，精心组织实施，确保在2018年9月份前全面启动实施。全县义务教育学校要按照《义务教育学校管理标准》和“一校一案”的工作要求，认真研究，深入分析查找问题，结合本校实际制定具体达标方案，切实做好自检自查和问题整改工作，确保如期达到标准要求。

（四）加强检查，确保取得实效。勐海县教育局将把落实《标准》情况作为教育目标考核和开学检查的重要内容，并适时开展落实《标准》专项督导检查，对工作落实不到位的学校进行通报。义务教育学校要依照《标准》落实监督检查机制，推进工作落实。

（五）加大宣传，发挥典型示范。义务教育学校要及时总结《标准》实施过程中的典型经验，勐海县教育局将组织评选、宣传义务教育学校管理标准实施先进示范学校，充分发挥辐射带动作用，促进学校规范化、标准化发展。