海教请〔2016〕143号                   签发人：岩坎兴

关于给予同意印发勐海县三类残疾适龄

儿童少年教育实施方案的请示

县人民政府：

根据《国家教育部县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》（教督〔2012〕3号）、《云南省县域义务教育均衡发展督导评估实施办法》（云政教督〔2014〕2号）、《云南省人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（云政发〔2014〕26号）及《西双版纳州人民政府关于推进义务教育均衡发展的实施意见》（西政发〔2015〕31号）等文件精神和要求，实现“三类残疾儿童少年均衡发展目标，结合我县实际，勐海县教育局牵头起草了《勐海县三类残疾适龄儿童少年教育实施方案》（讨论稿）。

现将方案报请县人民政府研究，请求给予同意并印发实施。

妥否，请批示。

附件：勐海县三类残疾适龄儿童少年教育实施方案

勐海县教育局

2016年10月17日

勐海县教育局党政办              2016年10月17日印

附件：

勐海县三类残疾适龄儿童少年教育工作

实施方案

（讨论稿）

为全面贯彻《中华人民共和国义务教育法》,根据《国家教育部县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》（教督〔2012〕3号）《云南省县域义务教育均衡发展督导评估实施办法》（云政教督〔2014〕2号）《云南省人民政府关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（云政发〔2014〕26号）及《西双版纳州人民政府关于推进义务教育均衡发展的实施意见》（西政发〔2015〕31号）等文件精神和要求，实现三类残疾儿童少年均衡发展目标，结合我县实际，制定本实施方案：

一、县域内三类残疾儿童少年发展现状

截至2016年8月，全县残疾人总数7158人，其中视力残疾815人，听力残疾461人，言语422人，肢体4320人，智力580人，精神360人，多重200人。

2015-2016学年，全县义务教育阶段三类残疾(视力、听力、智力残疾)儿童少年共计88人。经核查，在校残疾学生58人，其中随班就读52人，景洪市特殊教育学校就读6人，入学率达到66%，还有30人未入学。

二、三类残疾儿童少年教育目标

按照“加强特殊教育工作组织领导、加大特殊教育工作投入、提高教育工作质量”的工作要求，结合勐海县特殊教育发展实际，实行政府统筹、多部门联动的特殊教育工作模式，全面推进全民教育，多措并举，使三类残疾儿童少年入学率达到80%以上，为各类残疾儿童少年提供合适的教育，并最终形成长效机制。

三、组织机构

（一）成立三类残疾儿童少年教育工作领导小组，负责对三类残疾儿童少年教育的组织领导和统筹协调

组  长：玉帕新    县人民政府副县长

副组长：张  敏    县人民政府办公室副主任

成  员：陈  艳    县发展改革和工业信息化局局长

岩坎兴    县教育局局长

胡永泰    县财政局局长

桂丹丹    县卫生和计划生育局局长

高  粉    县民政局局长

岩庄尖    团县委书记

张少红    县总工会常务副主席

秋  度    县妇联主席

岩温赛    县残联理事长

阿云清    景洪市特殊教育学校校长

全县各中小学校长

领导小组下设办公室，办公室设在县教育局，办公室主任由岩坎兴同志担任。

（二）成立三类残疾儿童少年教育工作实施工作组，全面负责对全县三类残疾儿童少年教育工作

成立由县教育局副局长刘进喜任组长，县关保委主任柱 梅任副组长，县发展改革和工业信息化局、县财政局、县卫生和计划生育局、县民政局、团县委、县总工会、县妇联、县残联等部门工作人员为成员的项目实施工作组。

实施工作组下设办公室，办公室设在县教育局基础教育股，由基础教育股负责人担任办公室主任，成员为基础教育股全体工作人员。

（三）构建联动机制，按部门职能成立工作组

1.前期宣传报道组

成员单位：县教育局、团县委、县总工会、县妇联。

主要责任：大力宣传三类残疾儿童少年教育发展的重大意义和行动部署，做好广大人民群众思想动员工作，宣传报道先进典型、成功经验，保护残疾人的合法权益，营造残疾人平等接受教育、参与学习与生活的良好环境。

2.档案资料组

成员单位：县教育局、县残联、全县各中小学

主要职责：全面负责三类残疾儿童各种资料的收集、整理、归档工作。按照三类残疾儿童少年的教育形式及工作要求，认真做好数据统计、材料收集整理、完善档案资料等工作，确保各种档案资料详实、完整、规范，使三类残疾儿童少年的特殊教育工作有序开展。

3.帮扶救助组

成员单位：县教育局、县民政局、县残联。

主要责任：建立救助保障体系，为孤残儿童、贫困学生顺利完成义务教育学业提供保障。

4.教育教学工作组

成员单位：县教育局、县卫生和计划生育局、县残联、全县各中小学。

负责开展到特殊学校就读、普通学校随班就读、“送教上门”的三类残疾儿童少年教育工作。

5.经费保障组

成员单位：县发展改革和工业信息化局、县教育局、县财政局。

将特殊教育各项经费全部纳入财政预算并逐年增加，积极争取国家、省、州关于特殊教育的各种项目，做好配套经费落实和拨付工作，同时做好开展三类残疾儿童少年“送教上门”教师经费保障。

四、教育形式及原则

三类残疾儿童少年的教育形式有：特殊学校就读、普通学校随班就读、“送教上门”三种方式。

开展义务教育阶段未入学的适龄三类残疾儿童少年动员工作遵循家庭自愿原则，对可以到普通学校就读的动员到普通学校随班就读；对不能随班就读但符合特殊教育学校招收条件的动员到特校就读；对于确实不能到校就读的重度残疾儿童少年开展“送教上门”。

五、实施步骤和时间

第一阶段：准备阶段(2016年8月)

1.县教育局与县残联部门配合筛查出义务教育阶段的三类残疾儿童少年名册，景洪市特殊教育学校提供三类残疾在校学生名册，全县各中小学按照属地进一步明确在普通中小学随班就读的学生和确实不能到校接受教育的适龄残疾儿童少年名册。

2.重点摸底调查未入学残疾儿童少年详细情况，确定特殊教育学校就读、普通学校随班就读和送教上门服务对象，分别建立健全学生相关的详细档案。

3.将残疾学生按照属地列入学校学籍一并予以管理，建立长效机制。将注册学籍的残疾儿童少年按照属地列入“两基”表册和统计报表，享受国家财政补贴、生活营养餐补助等。

4.聘请“送教上门”教师(包括特校和普通学校的)、康复员、医务人员，负责“送教上门”工作。

第二阶段：全面实施阶段(2016年9月开始实施，形成长效机制)

全面实施阶段，重点开展工作为“送教上门”教育教学工作，具体步骤如下：

1.培训“送教上门”工作人员，根据确定的“送教上门”服务对象花名册一对一分组分点，深入学生家庭开展送教上门”服务。县教育局和景洪市特殊教育学校负责教学服务工作，残联和卫计局负责医学康复服务工作。

2.对服务对象入户家访，详细了解学生情况，进行评估，做好详细记录 (约3-4个月)，评估内容包括学生的动作方面、认知方面和言语方面等。

3.依据学生的评估情况，制定了长短期训练目标和切实可行的个别化教育方案。

4.按照制定的个别化教育方案实施教学，并做好详细的记录，对教学成果及时进行反思、改进。

5.引导家长参与孩子的教育、康复训练，疏导家长的自卑心理，参与学习训练。

6.关爱学生，按时核发生活补助和营养餐补助，送去慰问物品、免费的校服和教科书，为特困家庭争取政府的扶助，送上医疗康复的信息。

7.实施过程中不定期召开“送教上门”工作会议，总结成功经验，研究解决面临的困难和问题，不断反思、学习、探讨、改进。

六、经费保障

设立三类残疾儿童少年教育专项经费，将三类残疾儿童少年教育经费纳入财政预算。