勐海县林业局开展涉林场所消防安全和安全生产隐患排查工作实施方案

一、总体要求。

按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，坚持问题导向，进一步强化安全生产监管执法，组织协调公安、消防、工商、安监、质检等相关部门全面深化安全生产大检查，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，强化源头治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，促进全县林业行业安全生产形势持续稳定好转。

二、排查重点。

以木材（加工、生产、经营、储存）场所、采石场、矿山、特种设备（生产、经营）为重点，实施拉网式排查，保证所属辖区涉林场所企业100%覆盖，有效消除各类安全事故隐患，认真落实整改措施，确保安全。

- 工作步骤。

（一）隐患排查阶段：2017年5月4日-5月31日。

由各乡镇组织相关部门对辖区内的木材（加工、生产、经营、储存）场所、采石场、矿山等涉林场所进行消防安全和安全生产隐患排查工作。做到所属辖区涉林场所企业100%覆盖，按照消防安全生产“三个必须”的要求，依法履行直接监管和综合监管的责任。认真填写《涉林企业消防安全和安全生产检查记录表》并于5月31日前交勐海县林业局资源林政法规股。同时对发现的问题提出整改意见，下发整改通知。

（二）整改完善阶段：2017年6月1日-6月15日。

对发现的问题，进行督促整改。要求各涉林企业依法落实消防生产主体责任，确保基础管理到位、安全投入到位、培训教育到位、应急救援到位，坚决做到“不安全、不生产”。各乡镇检查组要总结经验，完善制度，将涉林场所消防安全和安全生产隐患排查工作情况于6月15日前报勐海县林业局资源林政法规股。

四、工作措施。

（一）加强组织领导。为切实加强组织领导，再动员再部署，层层抓好落实，确保贯彻到位、工作到位、措施到位。勐海县林业局成立涉林场所消防安全和安全生产隐患排查工作领导小组，成员名单如下：

组  长：马  杰  县林业局局长

副组长：龙云海  县林业局副局长

副组长：雷洪江  县森林公安局局长

成  员：

王  润  县森林公安局副局长

李竹青  县林业局办公室主任

冉彦华  县林业局林业综合行政执法大队大队长

谭一鸣  县森林公安局治安中队负责人

张卫忠  县林业局资源林政法规股股长

郑百胜  县林业局防火办负责人

罗  清  县林业局农村能源站站长

领导小组办公室设在县林业局资源林政法规股，办公室主任有张卫忠同志兼任，办公室成员从相关部门抽调，负责林场所消防安全和安全生产隐患排查工作的组织、领导和协调。

（二）严格检查执法。要对全县涉林行业领域内生产经营单位进行全面全覆盖检查。加强跨部门联合执法和集中整治，坚决采取“四个一律”和停产、停电、停供、扣押、关闭等强制措施，依法整改消除一批重大隐患，停产整顿一批严重违规违章企业，关闭取缔一批非法违法生产经营单位，严厉惩处一批非法违法单位责任人。对重点地区和单位隐患整改落实情况要组织“回头看”，对已责令停产整顿、关闭取缔的企业逐一复查，确保隐患整改到位。

（三）加强宣传引导。充分利用电视台、报刊、网络等各种媒体，采取多种方式，加大先进典型经验交流推广和反面典型案例曝光力度，加强示范引领和警示教育，引导广大职工和人民群众积极参与、支持安全生产工作。

（四）完善体系，健全机制。利用当前安全生产形势，充分运用现代信息手段，建立完善隐患排查治理体系。

附件：涉林企业消防安全和安全生产检查记录表

勐海县林业局

2017年5月4日