勐遮镇（镇域）集中供水工程项目进展情况（11月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期16000立方米/日。项目开工仪式已于2017年12月29日举行，施工用水、道路已通，场地平整已完成，正在进行厂区围护工程施工和原水管线征占。2018年10月25日与省水投公司签订投资协议；项目公司已组建完成，11月19日工程检测、施工、监理招标公告已发布。