曼桂中型水库工程项目进展情况（12月）

曼桂水库是《西南五省（区、市）重点水源工程近期建设规划》和“十二五”规划中提出的重点水源工程；是2016年度省、州、县新开工的“四个一百”项目之一。曼桂水库枢纽主要由大坝、泄洪建筑物、输水建筑物及引水建筑物组成。曼桂水库工程于2016年10月13日开工。目前，完成导流输水隧洞洞身段混凝土浇筑440米（洞身段已浇筑完）、竖井混凝土浇筑39.4米（竖井已浇筑完）、出口段混凝土浇筑273.5米，检修闸门已安装，满足过流条件；完成引水隧洞出口段开挖、一期支护380米；完成进口道路开挖、输电线路架设，正在开挖洞脸；完成坝壳料道路开挖2700米，坝壳料场开始剥离，完成坝壳料碾压试验；完成输水渠道平台开挖4800米。正在开展大坝坝基、围堰基础清理工作。