勐遮镇（镇域）集中供水工程项目

进展情况（5月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期15000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。

5月份施工进度主要工作内容：

水处理厂工程：综合楼：+4.10m层梁、板模板支护、钢筋绑扎完成；加氯加药间：屋面梁、板模板支护、钢筋绑扎完成；回收水池:完成池底混凝土浇筑，池壁钢筋绑扎、模板支护完成；1#虹吸滤池：垫层浇筑完成，底板钢筋绑扎完成；挡墙：C20毛石混凝土浇筑完成约360㎥；完成1＃清水池开挖、垫层浇筑，底板钢筋绑扎；2＃清水池开挖，垫层浇筑。

原水输水管工程:

管线全长16.6千米，已完成开挖安装12.8千米，完成总工程量的77.1%。

配水管工程:

DN250钢丝骨架复合管安装完成4210m，累计完成84.2%；DN150钢丝骨架管安装完成2000m；累计完成71%; DN100钢丝骨架管完成1700m,累计完成60%。