勐遮镇（镇域）集中供水工程

项目进展情况（6月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期15000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施。

6月份施工进度主要工作内容：

水处理厂工程：综合楼：主体结构浇筑完成；加氯加药间：墙体砌筑完成；机修间：主体结构施工完成；回收水池: 池壁浇筑、闸阀井浇筑完成；1#虹吸滤池：池壁浇筑至+2.5m；1#网格絮凝沉淀池：池壁浇筑至+1.0m；1＃清水池：顶板钢筋绑扎，2＃清水池：基础浇筑完成。

原水输水管工程:

原水输水管工程：管线全长16.6千米，已完成开挖安装13.65千米，完成总工程量的82.2%。

配水管工程:

DN150钢丝骨架管安装完成2800m；累计完成100%;DN100钢丝骨架管本月完成500m,累计安装完成1700m，累计完成82%。