勐遮镇（镇域）集中供水工程项目

进展情况（7月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期15000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程。

7月份施工进度主要工作内容：

水处理厂工程：综合楼：屋面层C30梁、板、柱浇筑完成；加氯加药间：砖砌体及构造柱浇筑完成；机修间：机修间砖砌体砌筑完成； 1＃清水池：池体全部浇筑完成；2＃清水池：池壁、支柱、水池顶板浇筑完成。

原水输水管工程:管线全长16.6千米，已完成开挖安装13.93千米，本月XK08勐巴线K0+000～K0+288段公路沿路左侧管道安装施工。