曼彦水库建设工程项目进展情况（8月）

曼彦水库位于勐海县打洛镇，坝址处于南览河下游左岸一级支流南庄河上，坝址距勐海县打洛镇4.0km，距勐海县城66km，距离景洪市117km。水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。

曼彦水库大坝奠基仪式于2017年12月29日举行。目前，已完成可研报告批复；已完成水资源论证的批复、淹没区、枢纽区以及道路的征地测量工作；项目环评报告、防洪影响评价报告和水保专题报告已完成批复；用地预审已取得预审意见，同步开展项目林业的相关专题报告的编制；建设征地与移民安置规划报告已报相关部门等待审批；正在开展三通一平工作及其他前期工作。