勐遮镇（镇域）集中供水工程

进展情况（8月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期15000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程。

项目开工仪式已于2017年12月29日举行， 2018年10月25日与省水投公司签订投资协议；项目公司已组建完成，11月19日工程检测、施工、监理招标公告已发布；质量检测和监理于2019年1月3日开标，中标单位分别为成都四方建设工程项目管理有限公司、西双版纳州水利水电工程质量检测中心，施工于1月10日开标，中标单位为云南建投第二水利水电建设有限公司。2月14日项目工程举行开工典礼，同时各参建单位监理、检测、施工进场。

8月份施工进度主要工作内容：

水处理厂工程：1#、2#清水池顶板挡土墙砌体结构砌筑完成；1#虹吸滤池：池体浇筑完成至+2.5m，2#虹吸滤池：垫层浇筑、池底钢筋绑扎；配水井：垫层浇筑、独立基础浇筑完成；1#网格絮凝沉淀池：池体浇筑+1.05m；化粪池、值班室：基础开挖完成。

原水输水管工程:管线全长16.6千米，已完成开挖安装15.23千米。