勐遮镇（镇域）集中供水工程项目进展情况（8月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期15000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程。

8月份施工进度主要工作内容：

水处理厂工程：1#、2#清水池顶板挡土墙砌体结构砌筑完成；1#虹吸滤池：池体浇筑完成至+2.5m，2#虹吸滤池：垫层浇筑、池底钢筋绑扎；配水井：垫层浇筑、独立基础浇筑完成；1#网格絮凝沉淀池：池体浇筑+1.05m；化粪池、值班室：基础开挖完成。

原水输水管工程:管线全长16.6千米，已完成开挖安装15.23千米。