曼彦水库建设项目进展情况（3月）

曼彦水库位于勐海县打洛镇，坝址处于南览河下游左岸一级支流南庄河上，坝址距勐海县打洛镇4.0km，距勐海县城66km，距离景洪市117km。水库的主要任务为灌溉、农村人畜生活用水及集镇供水。水库工程规模为小（一）型，总库容为376.64万m，最大坝高61.0m，工程等别Ⅳ等，主要建筑物大坝、溢洪道、导流输水洞按4级建筑物设计，次要建筑物按5级设计。灌溉供水建筑物设计总流量Q=1.107m/s，按5级建筑物设计。

曼彦水库大坝奠基仪式于2017年12月29日举行。目前，已完成可研报告批复，完成导流输水隧洞专题报告的审查，已完成批复；已完成水资源论证的批复、淹没区、枢纽区以及道路的征地测量工作；项目环评报告、防洪影响评价报告和水保专题报告已完成批复；用地预审已取得预审意见，同步开展项目林业的相关专题报告的编制；建设征地与移民安置规划报告已完成审查，并于3月5日得到批复；正在开展三通一平工作及其他前期工作；目前导流输水隧洞标、勘察设计标、监理标和质检标的招标工作全部完成，2月25日举行了开工仪式，导流输水隧洞等临时工程已经进场施工。