勐海县水务局2022年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

勐海县曼桂水库工程。

二、立项依据

《云南省发展和改革委员会关于勐海县曼桂水库工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2016〕824号）。

三、项目实施单位

勐海县曼桂水库工程管理局。

四、项目基本概况

曼桂水库是《西南五省（区、市）重点水源工程近期建设规划》和“十二五”规划中提出的重点水源工程；是2016年度省、州、县新开工的“四个一百”项目之一。曼桂水库枢纽主要由大坝、泄洪建筑物、输水建筑物及引水建筑物组成。坝型为粘土心墙风化料坝，拟建坝高66.50米，总库容1112.30万立方米，水库总供水量1503.4万立方米。曼桂水库主要解决勐遮坝北部片区2.43万亩农田灌溉及水库下游1.51万人、2.71万头大小牲畜的饮水安全问题。

五、项目实施内容

勐海县曼桂水库工程由枢纽工程、引水工程和输水渠道工程组成。一是枢纽工程主要由大坝、溢洪道和导流输水隧洞组成，枢纽区主要建筑物大坝、溢洪道、导流输水隧洞建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。大坝为粘土心墙风化料坝，最大坝高66.50m，坝顶宽度8.00m，坝顶长度312.50m，坝顶高程1332.40m。二是引水工程由取水坝和引水隧洞组成，引水隧洞全长3273.55m，断面尺寸为2.0m×2.5m（高×宽）。三是输水渠道工程共布置总干渠、左干渠和右干渠3条输水渠道，全长20.625km，其中总干渠长1.162km、左干渠长13.241km、右干渠长6.222km。

六、资金安排情况

勐海县曼桂水库批准概算总投资48510.51万元，其中：省级补助资金为32301万元，其余16209.51万元由州县筹措解决。资金到位情况：一是省级补助资金通过省水投统贷解决19958万元，二是州级补助资金到位100万元，三是农业银行贷款（县水投借款）解决3346.66万元，四是专项资金（国开行贷款）8000万元，五是新增地方专项债券4000万元，共计35404.66万元。

七、项目实施计划

（一）项目立项批复。2016年5月26日，云南省发改委以“云发改农经〔2016〕824号”文下发了《关于勐海县曼桂水库工程可行性研究报告的批复》。

（二）项目开工建设。2016年10月13日，在曼桂水库现场举行了全省“水网”建设现场推进会西双版纳州分会场曼桂水库工程开工仪式。

（三）项目建设情况。一是完成导流输水隧洞建设，2019年1月8日导流输水隧洞进行投入使用验收，导流输水隧洞运行正常。二是2021年4月2日完成大坝填筑，顺利封顶。完成上游预制块护坡；完成下游混凝土网格梁护坡。三是2022年1月15日引水隧洞全线贯通。

（四）下步工作计划。一是计划2022年10月完成渠道工程建设。二是2022年10月完成引水隧洞浇筑。三是2022年年底水库全部完工。

八、项目实施成效

项目将建成一座坝高66.5m，总库容达到1112.3万m3的中型水库，水库总供水量达到1442.7万m3，其中农村人畜供水90.7万m3，农业灌溉供水1352万m3，，涉及灌溉面积2.43万亩（新增灌溉2.29万亩、改善灌溉0.14万亩），下放河流生态流量97.8万m3，解决水库下游规划区内1.51万人、2.71万头大小牲畜的饮水安全问题。