海水务〔2016〕111号

勐海县水务局关于印发《勐海县水务局

工程款拨付制度（试行）》的通知

局属各单位：

经8月15日局领导班子会议研究决定，现将《勐海县水务局工程款拨付制度（试行）》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

勐海县水务局

2016年8月15日

勐海县水务局水利工程项目

管理制度（试行）

第一章  总则

第一条 为规范管理我局水利工程项目建设管理工作，进一步理顺管理体制机制，落实项目法人机构的权利和责任，并整合全局资源，加快推进项目建设各项工作，确保工程按质、按量、安全的完成，保障工程安全、人员安全、资金安全。根据《水利工程基本建设程序》、《水利工程基本建设财务管理规定》和各种水利工程项目建设管理办法及相关财务管理办法，结合我局实际，制定本工作制度。

第二条  水利工程项目是指勐海县水务局管辖的所有水利工程项目。水利工程项目工程款是指水利工程总投资，包括工程部分投资和移民及环境部分投资。

工程总投资和移民及环境部分投资包括建筑工程直接投资和独立费用及预备费用。

第三条  水利工程项目实行项目法人机构负责制，项目法定代表人全权负责工程项目管理，并承担相应的权责。项目法定代表人是经局讨论报送县政府批准的具体工作人员，若因工作调整等原因，在政府未批准前由其继任者负责。

项目法人机构是工程项目建设的责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全（含度汛安全）负总责，并对项目主管部门负责。其主要职责为：组织可研报告和初步设计文件的编制、审核、申报；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设和建设资金筹措； 负责办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续；负责与所在地地方人民政府及有关部门协调好工程建设外部条件； 依法对工程项目的勘察、设计、施工和材料及设备等组织招标、签定有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制等；负责组织制定、上报在建工程度汛计划、安全度汛措施，并对在建工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工作；负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

第四条  水利工程项目前期工作和工程施工管理工作的计划必须科学规划、计划（包括进度、管理方式、质量安全及资金使用安排计划等），形成流程图，并详细分析可能存在的困难、问题以及解决的措施，由法定代表人或负责人在工程启动前向局班子详细汇报批准后和执行。

项目法人机构必须严格履行水利工程项目建设的各项管理程序，完成批准建设内容和任务，保证工程质量合格，力争优良。

水利工程项目结算投资必须严格控制在批准总投资内（除人为不可抗拒的外力因素，或因民生需要、技术需要调整的设计变更影响的投资外，设计变更要求按程序履行好报批手续，以按权限由有关审批单位批准的），严禁超概。

第二章 合同和资金管理

第五条  水利工程项目合同管理涉及前期工作的勘测设计单位和建设中的参建单位等。勘测设计工作、监理工作、检测工作和施工合同必须严格执行合同管理要求。

第六条  与施工单位签订工程施工合同时，必须在合同中明确写明按照相关规定缴纳履约保证金、工伤保险、农民工工资保证金和农民工工资准备金。未完成以上缴纳工作的合同不予成立，更不能履行合同。

在工程管理中，要保障农民工工资按时足额支付到位，不允许有拖欠农民工工资问题出现，逐步规范管理，在2020年前实现银行代发农民工工资。

第七条  水利工程项目资质严格按照有关资金管理办法执行。涉及中央资金必须支付在工程主体投资上，省级资金必须支付在工程投资和移民投资上，独立费用只能在州县配套资金内使用。结余的中央、省级资金经申请批准后才能用于本项目其他方面的支出。有特殊规定的除外。

独立费用中涉及建设管理费要严格按照财务管理的有关制度使用，并严禁超标准和超范围使用；涉及设计费、监理费、监督费、检测费等其他费用必须控制在批准的费用内，严格按完成进度等比例支付。

第三章  工程款拨付

第八条  拨付工程进度款必须编制完成工程进度对应的材料，填报《工程款支付签证》，按照相关规定在《工程款支付签证》逐级审核签字后方可拨付。

施工单位按照工程款拨付要求完成材料汇编，并编制《工程款支付签证》，项目经理签字并加盖施工单位项目部公章后向监理单位申报；监理单位总监理工程师审核无误后，签字并加盖监理单位监理部公章，上报项目法人机构；项目法人机构的技术负责人审核，确认无误后签字送财务股负责人审核，财务股确认无误后签字报送项目法定代表人审核，交由项目法人机构盖章，最后交由项目法人机构财务股负责人办理拨款。

第九条  工程款拨付必须在每月25日前完成。施工单位和监理单位必须在每月25日前的五个工作日将工程款拨付资料编制上报至项目法人机构。项目法人技术负责人在收到监理单位报来的拨付申请后，必须在两个工作日内完成审核和报送；财务股必须在一个工作日内完成审核和报送；项目法定代表人必须在两个工作日内完成审批；项目法人财务股负责人必须在二个工作日内完成工程款拨付。

如遇到特殊情况无法按以上审批时限内办理时，各审批负责人向法定代表人汇报，并与有关单位沟通协调到位，确定审批处理的时限。

要严格审批程序，各单位和负责人对审核材料要明确提出审核意见。若因资料不全、不能如实反应完成情况或达不到拨款要求的不予拨付。

第十条  工程进度款按施工单位当月所完成产值的80%进行拨付（扣留完成产值5%的工程质量保修金和15%的审计预留金）；财务审计确认其进度款不能超出工程合同价的80%，若进度完成量超出合同价，项目法人机构必须提前向局班子会报告原因和处理方案，并履行好有关审批程序后执行；合同工程完工后按工程结算价的80%进行拨付（扣留完成产值5%的工程质量保修金和15%的审计预留金）。余下工程款待工程竣工决算通过审计后，按审计部门审定的工程决算款扣留5%的工程质量保修金后进行拨付，扣留的工程质量保修金待工程竣工验收后进行拨付。

第四章  监督管理

第十条  各项目法人机构必须主动汇报，主动接受上级和县财政局、县审计局等部门的监督管理，接受全局职能部门、干部职工和人民群众的监督管理。

第五章  附则

第十条  　本制度由局办公室、财务室负责解释。

第十一条　本制度自印发之日起施行。

附件：工程款拨付签证（首页）

——————————————————————————————————————（项目名称）

——————标段——————————————————————————（标段名称）

工程款支付签证

承建单位:                                              合同编号：

| 申请支付工程款理由 |  |
| --- | --- |
| 项目建安工程总投资（万元） |  | 本标段合同价（万元） |  |
| 累计支付工程款（万元） |  | 其中已包含预付款（万元） |  |
|  |  | 其中已包含借支款（万元） |  |
| 本月支付金额（万元） |  | 上期累计支付净额（万元） |  |
| 请监理部、管理局核实，并根据资金情况给予拨付。 承建单位： （名称及盖章） 项目经理： （签字） 日期： 年 月 日 |
| 监理审核情况 |
| 累计核定完成产值（万元） |  | 应扣 款项 金额 （万元） |  | 本月扣款 | 累计扣款 |
| 本月核定完成产值（万元） |  |  | 预付款 |  |  |
| 上月应付款项余额（万元） |  |  | 质量保修金 |  |  |
| 本月应扣款项合计（万元） |  |  | 审计预留金 |  |  |
| 累计应付款项合计（万元） |  |  | 其它扣款 |  |  |
| 监理单位 审核意见 | 监理单位： （名称及盖章） 总监理工程师： （签字） 日期： 年 月 日 |
| 项目法人技术负责人 审核意见 | 项目法人： （名称及盖章） 审 批： （签字） 日期： 年 月 日 |
| 项目法人财务股负责人 审核意见 | 项目法人： （名称及盖章） 审 批： （签字） 日期： 年 月 日 |
| 项目法人负责人 审核意见 | 项目法人： （名称及盖章） 审 批： （签字） 日期： 年 月 日 |

本表一式五份报业主单位，业主审批后，承建单位和监理单位各一份，业主单位三份。此表后面附的其它附表按原模式保持不变。

勐海县水务局办公室                      2016年8月15日印发