## 2023年
2023年度勐海县彩票公益金项目情况统计表
填报单位：勐海县民政局 填报时间：2024年5月17日
序号 | 资金下达文号 |  | 项目名称 | 项目执行单位 | 下达资金 | 截止2023年12月31日支出资金（万元） | 项目进展情况 | 项目成效成果 | 项目负责人及联系方式
| 上级文号 | 县级文号
1 | 西财社发〔2023〕107号 | 海财社字〔2023〕336号 | 勐海镇曼尾社区日间照料中心 | 勐海县民政局 | 12 | 12 | 勐海镇曼尾社区日间照料中心项目。建设内容：配置床、乒乓球桌、冰箱、洗衣机、饭桌、窗帘、碗柜、电视机、会议室桌椅、象脚鼓、藤蔑椅、餐具等生活娱乐用具。项目已完工投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，为曼尾村老年人日常开展互助养老服务提供了基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
2 |  |  | 勐混镇敬老院卫生室提质改造 | 勐海县民政局 | 5.6 |  | 勐混镇敬老院卫生室提质改造。建设内容：拆除门窗、卫生间、化粪池等改造。项目已完工。 | 项目已竣工，勐混镇敬老院卫生室基础条件得到提质，基本设备已配齐，待落实医务人员后开展工作。 | 魏家豪：0691-5122433
3 |  |  | 勐遮镇和勐阿镇农村敬老院提质改造工程 | 勐海县民政局 | 5.7 | 0.8951 | 勐海县勐遮镇和勐阿农村敬老院各新建安装 21部电梯、新建勐遮敬老院挡土墙 470 立方米及土方清除470立方米、勐阿镇敬老院线路改造 1112.1平方米。提质改造工程已竣工投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，勐遮镇、勐阿镇农村敬老院养老基础设施得到不断改善，养老质量得到提升。 | 魏家豪：0691-5122433
4 |  |  | 勐海县打洛镇区域性养老服务中心 | 勐海县民政局 | 22 | 3.9522 | 勐海县打洛镇区域性养老服务中心：建设内容：新建四层框结构养老服务中心915.8平方米及附属设施设备。项目已竣工未投入使用。 | 项目已竣工，待配备内部相关设施设备后投入使用。 | 魏家豪：0691-5122433
5 |  |  | 勐海镇沿河社区日间照料中心 | 勐海县民政局 | 34.7 | 0.8 | 勐海镇沿河社区日间照料中心。建设内容：新建勐海县勐海镇沿河社区日间照料服务中心，三层框架结构综合楼 764.4 平方米及附属设施建设。项目已竣工并投入使用。 | 项目已竣工并投入适用，内设沿河社区幸福食堂，老年舞蹈室，乐器室等，为勐海镇沿河社区老年人开展日间照料提供了基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
6 | 西财社发〔2023〕122号 | 海财社字〔2023〕243号 | 现代化边境幸福村补助 | 勐海县民政局 | 15 | 14.91 | 勐满关双、西定曼迈兑、西定曼马互助养老服务站各5万元设备购置。配置窗帘、油烟机、液化灶，配乒乓球桌、冰箱、消毒柜、洗衣机、净水器、饮水机、饭桌、电饭煲、炊具、书柜、碗柜、实木床、床上用品、羽毛球、电视机、课桌椅等生活娱乐用品及设施设备。项目已完成投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，为勐满关双村、西定曼迈兑村、西定曼马村老年人日常开展互助养老服务提供了基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
7 |  |  | 殡仪馆基础设施建设及设施设备购置 | 勐海县民政局 | 50 | 49.98 | 勐海县殡仪馆第三台火化炉采购安装项目于2023年11月竣工验收并投入使用。火化炉正常使用中。 | 火化炉已投入使用。为勐海县常态化开展殡仪工作提供了基础设施保障。 | 魏家豪：0691-5122433
8 | 西财社发〔2023〕180号 | 海财社字〔2023〕335号 | 殡葬基础设施建设资金 | 勐海县民政局 | 45 |  | 根据《西双版纳州财政局关于下达2023年殡葬设施建设州级预算资金的通知》（西财社发〔2023〕180号）文件，正在开展项目前期对11个乡镇12个公益性公墓范围测绘工作，为下一步完善范围技术界定、用地、用林、环保、水保等方面的手续做准备。 | 项目相关的手续的不断完善，为勐海县11个乡镇12个公益性公墓用地、用林、环保、水保规范化管理提供保障。 | 魏家豪：0691-5122433
9 | 西财社发〔2023〕182号 | 海财社字〔2023〕328号 | 勐海县祥和社区老年幸福食堂改建项目 | 勐海县民政局 | 10 | 8 | 勐海县祥和社区老年幸福食堂改建项目：建设内容：采用店主对店面自行进行修缮改造，与餐饮店（勐海香花豆餐饮店）合作运营，项目已完工投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，解决了勐海县祥和社区老年。 | 魏家豪：0691-5122433
10 |  |  | 一次性建设补贴-勐海县社会福利院、勐海镇农村敬老院、勐阿镇农村敬老院、勐混镇农村敬老院和勐遮镇农村敬老院消防改造 | 勐海县民政局 | 168 | 147.4918.4 | 消防改造项目。建设内容：一是改造消防报警系统；二是改造应急疏散指示系统（①应急灯具780套 ，②报警点位 980套，③消防报警主机(含广播盘多线盘联动报警主机)5套，④CRT显示器5套，⑤应急集中电源控制柜12套，⑥水泵控制柜6套，⑦消防微型消防站5套，⑧远程液位显示7套、⑨排污泵2台，⑩20-KBJ钢管8000 米，⑪ZRVS-2*1.5 6000米，⑫应急照明控制器5台。目前，消防改造已完工并投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，勐海县社会福利院、勐海镇农村敬老院、勐阿镇农村敬老院、勐混镇农村敬老院和勐遮镇农村敬老院消防设施设备全面提质改造，入驻养老服务机构老人的生命财产安全得到有效保障。 | 魏家豪：0691-5122433
11 |  |  | 2023年困难家庭居家适老化改造项目 | 勐海县民政局 | 120 | 116.2 | 适老化改造项目。完成400户低保家庭中的60岁以上老年人及特困老年人居家适老化改造。建设内容：配老年人一字扶手、声光盲杖、移动沐浴椅、轮椅、适老椅、厨房操作台、通道改造、排污排水管改造等38类居家适老化改造。目前，项目已完工并投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，有效改善了困难家庭居家老年人生活起居等条件，生活质量得到不断提高。 | 魏家豪：0691-5122433
12 | 西财社发〔2023〕24号 | 海财社字〔2023〕70号 | 新建农村区域性养老服务中心-勐海县勐满镇区域性养老服务中心建设项目 | 勐海县民政局 | 360 |  | 新建勐海县勐满镇区域性养老服务中心、消防控制室、水泵房及消防水池 1402.41平方米，绿化、附属工程及设施设备购置等建设项目。目前已完成各项前期工作，已获得施工许可，项目已开工实施。 | 项目在建中，项目的建成能解决该区域无养老服务机构的空白，为区域老年人提供养老服务提供基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
13 | 西财综发〔2022〕36号 | 海财综字〔2023〕20号 | 勐满镇关双村互助养老服务站建设项目 | 勐海县民政局 | 0.5386 | 0.5386 | 勐满镇关双村互助养老服务站建设项目。建设内容：新建2层砖混结构199.72平方米，内设厨房、餐厅、休息室、活动室及卫生间。目前，项目已完工投入使用。 | 项目已竣工并投入使用，为勐满镇关双村老年人日常开展互助养老服务提供了基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
14 | 西财综发〔2023〕34号 | 海财综字〔2023〕60号 | 勐海县骨灰塔建设项目工程检测费 | 勐海县民政局 | 0.726 | 0.726 | 勐海县殡仪馆建设项目。建设内容：悼念厅、综合楼、焚烧处理房、殡仪车车库、骨灰寄存楼及附属设施建设及设备购置。项目工程检测已完成，项目已竣工投入使用。 | 项目已竣工，为殡仪馆常态化开展殡仪工作完善了相关手续。 | 魏家豪：0691-5122433
15 |  |  | 勐海县殡仪馆建设项目工程检测费 | 勐海县民政局 | 1.8864 | 1.8864 | 勐海县殡仪馆建设项目。建设内容：悼念厅、综合楼、焚烧处理房、殡仪车车库、骨灰寄存楼及附属设施建设及设备购置。目前，项目工程检测已完成，项目已竣工投入使用。 | 项目已竣工，为殡仪馆常态化开展殡仪工作完善了相关手续。 | 魏家豪：0691-5122433
16 |  |  | 勐海县殡仪馆建设项目工程费 | 勐海县民政局 | 50 | 50 | 勐海县殡仪馆建设项目。建设内容：悼念厅、综合楼、焚烧处理房、殡仪车车库、骨灰寄存楼及附属设施建设及设备购置。项目已竣工投入使用。 | 项目已竣工，为殡仪馆常态化开展殡仪工作完善了相关手续。 | 魏家豪：0691-5122433
17 |  |  | 勐海县勐满镇区域性养老服务中心建设项目 | 勐海县民政局 | 15.8266 |  | 新建勐海县勐满镇区域性养老服务中心、消防控制室、水泵房及消防水池 1402.41平方米，绿化、附属工程及设施设备购置等建设项目。目前，已完成各项前期工作，已获得施工许可。 | 项目在建中，项目的建成能解决该区域无养老服务机构的空白，为区域老年人提供养老服务提供基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
18 |  |  | 勐海县沿河社区日间照料中心室外消防设施及附属工程建设项目 | 勐海县民政局 | 103 | 92.2 | 勐海县沿河社区日间照料中心室外消防设施及附属工程建设项目。建设内容：一是新建一座消防水池；二是新建配套的室外附属工程（①消防水池 1 座，②绿化面积 300 平方米，③场地硬化 280 平方米，④停车位画线 144 米，⑤排水沟 17 米，⑥石板汀步1200x300x80m257 米，⑦路沿石 38 米，⑧强弱电线路 1 项）。项目已竣工并投入使用。 | 项目已竣工并投入适用，为勐海镇沿河社区老年人开展日间照料提供了消防安全基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
19 |  |  | 勐海县殡仪馆火化炉购置费 | 勐海县民政局 | 21.721 | 21.712 | 采购两台火化炉项目尾款已经付清，火化炉设备已验收并投入正常使用中。 | 殡仪馆火化炉已购置并投入使用，为殡仪馆常态化开展殡仪工作提供了设备保障。 | 魏家豪：0691-5122433
20 | 西财综发〔2023〕75号 | 海财综字〔2023〕74号 | 格朗和乡区域性养老服务中心建设项目 | 勐海县民政局 | 10 |  | 格朗和乡区域性养老服务中心建设项目。建设内容：新建一栋区域性养老服务中心，占地面积有 397.97 ㎡，总建筑面积有1313.16 ㎡。项目地点在格朗和乡政府驻地。目前，项目已完成工程量的70%。 | 项目在建中，项目的建成能解决该区域无养老服务机构的空白，为区域老年人提供养老服务提供基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
21 |  |  | 勐往乡区域性养老服务中心建设项目 | 勐海县民政局 | 20.5392 |  | 勐往乡区域性养老服务中心建设项目。建设内容：新建一栋区域性养老养老服务中心，四层框架结构，占地面积有282.75 ㎡，总建筑面积有 1244.85 ㎡。项目地点在勐往乡政府驻地。目前，项目已完成工程量的90%。 | 项目在建中，项目的建成能解决该区域无养老服务机构的空白，为区域老年人提供养老服务提供基础保障。 | 魏家豪：0691-5122433
22 |  |  | 勐海县殡仪馆线路改造项目 | 勐海县民政局 | 2.8158 | 2.8158 | 勐海县殡仪馆建设项目。建设内容：为便于项目实施，移动2个电线杆。目前，该工程已完成并投入使用。 | 殡仪馆电线路改造已完工并投入使用，为殡仪馆常态化开展殡仪工作提供了基础设施保障。 | 魏家豪：0691-5122433
23 |  |  | 勐海县殡仪馆调整概算编制费 | 勐海县民政局 | 3.165 |  | 勐海县殡仪馆建设项目建设内容：悼念厅、综合楼、焚烧处理房、殡仪车车库、骨灰寄存楼及附属设施建设及设备购置。因该项目仅进行了方案设计，投资估算较实际造价差额大，经民政局党组研究，请第三方对该项目进行造价咨询，成果已提交并使用。项目已竣工投入使用。 | 勐海县殡仪馆调整概算编制成果已提交，为殡仪馆项目建设有序推进提供了资料支撑。 | 魏家豪：0691-5122433
合计 |  |  |  |  | 1078.2186 | 376.616